УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Устьянского муниципального района

от 04 июля 2022г. № 1249

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах

в Устьянском районе (с 04 июля по 31 июля 2022 года)

| Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Ориентиро-вочные затраты общие (тыс. руб.) | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. а) б) в) | Обсуждение задач по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах в Устьянском районе (далее – месячник): |  |  |  |  |
|  | с членами организационного комитета | до 04 июля 2022 года | ## председатель организационного комитета | – |  |
|  | с руководителями организаций отдыха и оздоровления детей | до 05 июля 2022 года | ## Районное управление образования, органы местного самоуправления | – |  |
|  | с руководителями средств массовой информации | до 05 июля 2022 года | органы местного самоуправления, МПСГ ГУ МЧС России по АО в Устьянском районе (по согласованию) | – |  |

| 2. | Организация проведения в образовательных организациях бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на воде, практических занятий с привлечением работников организаций здравоохранения по правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшим | по 05 июля 2022 года | ## Районное управление образования, директора общеобразовательных школ, заведующие дошкольными учреждениями (по согласованию), | – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Обследование и очистка дна водоемов в местах массового отдыха людей | до 05 июля 2022 года | органы местного самоуправления; государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области в Устьянском районе (по согласованию) | – |  |
| 4. | Обучение персонала спасательных постов приемам оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде | до 11 июля 2022 года | органы местного самоуправления; МПСГ ГУ МЧС России по АО в Устьянском районе (по согласованию), государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (по согласованию), Районное управление образования (по согласованию) | 24 000 28 000 |  |
| 5. | Финансирование оснащения (доукомплектование) муниципальных и общественных спасательных постов оборудованием и имуществом | до 05 июля 2022 года | органы местного самоуправления (по согласованию), МПСГ ГУ МЧС России по АО в Устьянском районе (по согласованию), | 75 000 56 000 |  |
| 6. | Оборудование пляжей и мест массового отдыха людей, баз (стоянок) маломерных судов в соответствии с установленными нормами и правилами, при этом особое внимание обращается на пляжи (купальни) в организациях отдыха и оздоровления детей | до 15 июля 2022 года | органы местного самоуправления (по согласованию), собственники (арендаторы) участком водных объектов (по согласованию), МПСГ ГУ МЧС России по АО в Устьянском районе (по согласованию), | – |  |
| 7. | Организация работы спасателей в местах массового отдыха людей на воде в купальный сезон | 11 июля 2022 года – до окончания купального сезона | органы местного самоуправления (по согласованию) | – |  |
| 8. | Организация работы общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | 11 июля 2022года – до окончания купального сезона | органы местного самоуправления; Архангельское региональное отделение общероссийской общественной организации «Северное общество спасения на водах» (по согласованию); Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области (по согласованию) | – |  |
| 9. | Информирование населения с использованием средств массовой информации: об обстановке на водоемах | постоянно | органы местного самоуправления; Сайт МО, Вестник «Устьяны». Местные средствам массовой информации Устьянского района; Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области (по согласованию), Агентство ГПС и ГЗ (по согласованию), | - |  |
| 10. | Проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на водных объектах | в период с открытия навигации 2022 года – до окончания навигации | органы местного самоуправления | – |  |
| 11. | Подготовка и распространение среди населения памяток (листовок) по правилам поведения на воде | постоянно – до окончания купального сезона | органы местного самоуправления, Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (по согласованию), Главное управление МЧС России по Архангельской области (по согласованию) | – |  |
| 12. | Организация и проведение инструктажей сотрудников организаций отдыха и оздоровления детей и детей с привлечением инспекторов государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области, также занятий с практической отработкой действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в ходе летней оздоровительной кампании 2022 года ТАКЖЕ: Организация оформления в лагерях с дневным пребыванием детей и подростков при общеобразовательных организациях классных уголков «Меры предосторожности и правила поведения детей и подростков на водоемах» | в начале каждой смены | ## Управление образования района, директора школ района, заведующие дошкольными учреждениями; Собственник учреждений и организаторы детских лагерей; Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (по согласованию); Министерство образования и науки Архангельской области (по согласованию); органы местного самоуправления | – |  |
| 13. | Обеспечение своевременного размещения в средствах массовой информации сведений, о подготовке и проведении месячника безопасности людей на водных объектах в Устьянском районе | постоянно | органы местного самоуправления; Сайт МО, Вестник «Устьяны». Местные средствам массовой информации Устьянского района (по согласованию); Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области (по согласованию), Агентство ГПС и ГЗ (по согласованию), |  |  |
| 14. | Подведение итогов месячника и представление результатов проведения месячника председателю организационного комитета, использование их при планировании мероприятий по повышению уровня безопасности населения в 2022 | 11, 18,25 июля 2022 и по завершении исполнения мероприятий. | ## Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области; ## министерство образования и науки Архангельской области; ## министерство здравоохранения Архангельской области; ## министерство труда, занятости ## и социального развития Архангельской области; ## органы местного самоуправления (по согласованию) |  |  |

______________