ПРИЛОЖЕНИЕ

к ПОСТАНОВЛЕНИЮ № 529 от 15 апреля 2021

|  |
| --- |
| **План мероприятий ("дорожная карта") на 2021-2024 годы по увеличению количества мест дополнительного образования в образовательных организациях с целью доведения  к 2024 году 80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Сроки** | **Примечание** |
| 1 | Мониторинг занятости каждого обучающегося дополнительным образованием | Управление образование; Руководители ОО;  специалисты МОЦ. | До 01.05.2021,  далее – ежегодно  до 15 сентября текущего года | Приказ директора ОО о проведении мониторинга.  Утверждение формы и алгоритма мониторинга на уровне ОО.  Списки обучающихся, не охваченных хотя бы 1 раз дополнительным образованием |
| 2 | Индивидуальная работа с обучающимися, не охваченными дополнительным образованием,  его родителями (законными представителями) по уточнению причин и оказанию содействия по зачислению на дополнительные общеразвивающие программы, программы спортивной подготовки и т.д. | Руководители ОО, классные руководители | До 15.05.2021,  далее – ежегодно  до 20 сентября текущего года | Приказ директора ОО по назначению ответственных за работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вовлечению в занятость дополнительным образованием.  Утвержденный приказом директора ОО план работы по вовлечению обучающихся на обучение по программам в рамках дополнительного образования. |
| 3 | Подготовка отчетной/аналитической информации по муниципальным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеразвивающие программы,  на основании итогов мониторингов. Проведение расширенного совещания с руководителями ОО и специалистами учреждений дополнительного образования. | Управление образования | Ежегодно в соответствии с планом УО | Проведено совещание 9.04.2021года |
| 4 | Совещания муниципальной рабочей группы по внедрению целевой модели дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район» | Управление образования, специалисты МОЦ | Не реже 1 раза в квартал | Протоколы заседаний |
| 5 | Разработка инструктивных писем  в адрес руководителей ОО и УДО по итогам совещания | Управление образования, специалисты МОЦ | 2021-2024г.г. | Подготовлены и направлены в адрес руководителей ОО и УДО инструктивные материалы |
| 6 | Публикация востребованных программ в ГИС АО "Навигатор" и организация зачисления на них обучающихся | Руководители ОО, заместители директоров ОО, педагоги дополнительного образования ОО, Управление культуры, спорта, туризма и молодежи | Ежегодно | Опубликованы и организована запись на востребованные ДОП через ГИС АО "Навигатор" |
| 7 | Предусмотреть, при расходование средств субсидии на оснащение современной инфраструктурных и материально-технических ресурсов для развития технической направленности не менее 25% | Руководители ОО | Ежегодно |  |
| 8 | Разработка и утверждение новых востребованных программ, в том числе технической и естественно-научной направленности. | Руководители ОО, заместители директоров ОО, педагоги дополнительного образования ОО, Управление культуры, спорта, туризма и молодежи | До 01.06.2021г.  далее – ежегодно | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО - не менее 80% к концу 2024 года |
| 9 | Разработка и утверждение краткосрочных программ дополнительного образования для обучающихся в возрасте  от 5 до 18 лет. | Руководители ОО, заместители директоров ОО, педагоги дополнительного образования ОО, Управление культуры, спорта, туризма и молодежи. | До 01.06.2021,  далее – ежегодно |
| 10 | Разработка и внедрение программ с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в сфере ДО | Руководители ОО, заместители директоров ОО, специалисты МОЦ | 2021-2024год |
| 11 | Разработка и реализация разно - уровневых (ознакомительный, базовый продвинутый) программ дополнительного образования | Руководители ОО, заместители директоров ОО, специалисты МОЦ | 2021-2024 |
| 12 | Увеличение количества реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием ресурсов (Технозона «Детский Арктический Технопарк», центры «Точек роста, организации социальных партнеров) | Руководители ОО | До 01.09.2021,  далее – ежегодно  до 30 августа текущего года | Подписаны договоры и программы сетевого взаимодействия. |
| 13 | Изучение запроса на услуги дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и реализация дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий. | Руководители ОО, заместители директоров ОО, специалисты МОЦ | 2021-2024год | Охват детей с ОВЗ в возрасте 5-18 лет программами ДО - не менее 70% к концу 2024 года  2021год-25%  2022год-35%  2023год-50%  2024год-70%  ( от общего числа детей с ОВЗ) |