Рейтинг муниципальных программ  за 2021 год

| № | Муниципальная программа | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества Устьянского муниципального района | МКУ «Эксплуатационное управление» | Высокая =0,90 | 1 | 0,86 | 0,95 | 0,90 |
| 2 | «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» | Отдел по организационной работе и МСУ | Высокая =1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Устьянском районе» | Отдел экономики и стратегического развития | Неудовлетворительная =0,32 | 0,50 | 0,50 | 0,78 | 0,64 |
| 4 | «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Высокая =0,92 | 1 | 0,9 | 0,98 | 0,92 |
| 5 | «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | КУМИ | Неудовлетворительная =0,54 | 0,54 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | Отдел экономики и стратегического развития | Удовлетворительная =0,77 | 0,77 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе» | Отдел экономики и стратегического развития | Удовлетворительная =0,86 | 0,86 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района» | Отдел архитектуры и строительства | Неудовлетворительная =0,4 | 0,4 | 1 | 0,94 | 1 |
| 9 | «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО «Устьянский муниципальный район» | Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций | Неудовлетворительная =0 | 0,8 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| 10 | «Развитие АПК и торговли Устьянского муниципального района» | Отдел экономики и стратегического развития | Высокая =1 | 1 | 1 | 0,93 | 1 |
| 11 | «Развитие транспортной системы Устьянского района» | Отдел дорожной деятельности | Высокая =0,94 | 0,94 | 0,82 | 0,80 | 1 |
| 12 | «Развитие образования Устьянского района» | Управление образования | Высокая =0,97 | 0,97 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | «Развитие культуры Устьянского района» | Управление культуры и туризма | Удовлетворительная =0,83 | 0,83 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» | Отдел спорта и молодежи | Удовлетворительная =0,76 | 0,76 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | «Развитие туризма в Устьянском районе» | Управление культуры и туризма | Удовлетворительная =0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,75 | 1 |
| 16 | «Молодежь Устьянского района» | Отдел спорта и молодежи | Высокая =0,96 | 0,96 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | «Обеспечение жильем молодых семей» | Отдел спорта и молодежи | Высокая =1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе» | Зам.главы по соц.вопросам | Неудовлетворительная =0,64 | 0,64 | 0,6 | 0,6 | 1 |
| 19 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защита их прав | Высокая =0,91 | 0,91 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района» | Финансовое управление | Высокая =1 | 1 | 1 | 0,92 | 1 |
| 21 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории МО «Устьянский муниципальный район» | Зам.главы по строительству и муниципальному хозяйству | Неудовлетворительная =0,4 | 0,3 | 1 | 0,8 | 1,25 |
| 22 | «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе» | Отдел опеки и попечительства | неудовлетворительная =0,69 | 0,8 | 0,83 | 0,97 | 0,86 |
| 23 | «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Устьянском муниципальном районе» | Отдел ЖКХ | Неудовлетворительная =0,61 | 0,67 | 0,86 | 0,95 | 0,91 |
| 24 | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | Отдел ЖКХ | Удовлетворительная =0,88 | 0,88 | 1 | 0,65 | 1 |