## Лист1
Приложение № 1
Перечень мероприятий муниципальной программы "Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории мунициипального образования "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Срок начала / окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (рублей) |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия
[5 empty] | Всего | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17
Задача 1. Подготовка к строительству полигона ТКО на территории МО "Устьянский муниципальный район"
1.1. | Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на земельном участке под строительство полигона ТКО | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры | 2017 | Всего, в том числе: | 220000 | 20000 | 100000 | 100000 | Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на земельном участке под строительство полигона ТКО
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 220000 | 20000 | 100000 | 100000
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | Всего, в том числе: | 220000 | 20000 | 100000 | 100000 | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 220000 | 20000 | 100000 | 100000
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0