## перечень мероприятий
Приложение №1 к изменениям в муниципальную программу муниципального образования «Устьянский муниципальный район» "Развитие туризма в Устьянском районе" от "22" ноября 2021 года № 1707
Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие туризма в Устьянском районе"
Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Соисполнитель | Срок начала/ окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (руб.) | [5 empty] | Ожидаемые результаты реализации мероприятий
[5 empty] | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Задача № 1. Формирование доступной и комфортной туристской инфраструктуры.
1.1. Разработка паспортов туристической инфраструктуры для каждого МО на территории Устьянского района. | УКСТиМ | - | 2020-2024 | Общий объем средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Формирование 16 паспортов туристической инфраструктуры (ежегодное обновление информации).
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство парковки к туристическому объекту "Международный экспозиционно-выставочный центр "Задорье". | УКСТиМ | МО "Березницкое" | 2020-2024 | Общий объем средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начало разработки документации в 2019 г. К окончанию 2020 года разработана проектно-сметная документация в количестве 1 шт. на строительство парковки к туристическому объекту "Международный экспозиционно-выставочный центр "Задорье".
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Проектирование строительства мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту "Дом 19 века" | УКСТиМ | Управление строительства и инфраструктуры | 2020-2024 | Общий объем средств | 7505000 | 7505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Начало разработки документации в 2020 г. В 2021 году разработана проектно-сметная документация в количестве 1 шт. на строительство мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту "Дом 19 века".
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местные бюджеты | 7505000 | 7505000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4"Строительство моста (Пентус)" | УКСТиМ | Управление строительства и инфраструктуры | 2020-2024 | Общий объем средств | 225222222 | 0 | 3000000 | 222222222 | 0 | 0 | Количество построенных объектов капитального строительства муниципальной собственности - 1 шт. Срок ввода в эксплуатацию - ноябрь 2023 года.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 22222222 | 0 | 0 | 22222222 | 0 | 0
|  |  |  | местные бюджеты | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача № 2. Развитие предоставляемых туристско-экскурсионных услуг на территории Устьянского района.
2.1. Организация и проведение тематических мероприятий направленных на повышение качества предоставляемых услуг, производимых товаров. | УКСТиМ | Подведомственные учреждения культуры и туризма | 2020-2024 | Общий объем средств | 46400 | 28400 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | Отбор, доработка наиболее популярных туристических экскурсионных программ и турмаршрутов. Проведение ежегодно не менее 2 круглых столов с организациями туристической индустрии Устьянского района, предоставляющих туристические и сопутствующие услуги, производителями товаров.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местные бюджеты | 46400 | 28400 | 0 | 6000 | 6000 | 6000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача № 3. Популяризация и продвижение туристских продуктов Устьянского района на рынке внутреннего и въездного туризма.
3.1. Разработка, выпуск, приобретение полиграфической и сувенирной продукции по туризму. | УКСТиМ | Подведомственные учреждения культуры и туризма | 2020-2024 | Общий объем средств | 110600 | 8600 | 22500 | 26000 | 26500 | 27000 | Брендинг территории. Формирование благоприятного имиджа территории и привлечение туристов. Разработка и выпуск полиграфической продукции.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местные бюджеты | 85600 | 8600 | 17000 | 20000 | 20000 | 20000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 25000 | 0 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000
3.2. Организация участия Устьянского района в туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях и выездных мероприятиях, направленных на развитие туризма в Устьянском районе. | УКСТиМ | Подведомственные учреждения культуры и туризма | 2020-2024 | Общий объем средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежегодное участие в туристских выставках - "Маргаритинская ярмарка" г. Архангельск. Формирование благоприятного имиджа территории и привлечение туристов. Увеличение к 2024 году потока туристов в район на 11094 человек. Увеличение объемов платных услуг на 8515 тыс.рублей.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Организация, проведение мероприятий и конкурсов, направленных на развитие туризма, сохранение традиций и ремесел, популяризацию краеведения в Устьянском районе. | УКСТиМ | Подведомственные учреждения культуры и туризма | 2020-2024 | Общий объем средств | 241300 | 3000 | 58000 | 60100 | 60100 | 60100 | Организация и проведение на территории района районных туристских мероприятий фестиваль народного творчества "Устьянская ссыпчина", конкурс "Традиции северного застолья"
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местные бюджеты | 241300 | 3000 | 58000 | 60100 | 60100 | 60100
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Участие в конкурсах на предоставление субсидий, направленных на развитие туризма в Устьянском районе. | УКСТиМ | Подведомственные учреждения культуры и туризма | 2020-2024 | Общий объем средств | 225000 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | Реализация одного проектав год, направленного на поддержку приоритетного направления в сфере развития туризма.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местные бюджеты | 225000 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 75000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. Информационно-презентационное освещение о потенциале Устьянского района в сфере туризма. | УКСТиМ | Подведомственные учреждения культуры и туризма | 2020-2024 | Общий объем средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ежемесячное обновление актуальной информации на сайте https://www.ustyany.com/, публикация не менее 12 статей в год. Обновление информации на областном туристском сайте https://www.pomorland.travel/ по необходимости. Публикации в СМИ.
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. Участие в реализации проекта "Сделано в Устьянах" | УКСТиМ | Подведомственные учреждения культуры и туризма | 2020-2024 | Общий объем средств | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | К концу 2020 году организованы съемки и монтиование видеоролика по туризму, в рамках проекта "Сделано в Устьянах".
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местные бюджеты | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  |  |  | Общий объем средств | 233410522 | 7605000 | 3080500 | 222389322 | 167600 | 168100
в том числе:
|  |  |  | федеральный бюджет | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 22222222 | 0 | 0 | 22222222 | 0 | 0
|  |  |  | местные бюджеты | 11163300 | 7605000 | 3075000 | 161100 | 161100 | 161100
|  |  |  | Внебюджетные источники | 25000 | 0 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000
Note on J19: знаки турнавигации + баннер на заправке "Роснефть"
Note on J25: знаки турнавигации + баннер на заправке "Роснефть"

## индикаторы
Приложение №2 к изменениям в муниципальную программу муниципального образования "Устьянский муниципальный район" "Развитие туризма в Устьянском районе" от 2021 года №
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие туризма в Устьянском районе"
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов), года
|  |  | факт 2018 | оценка 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Формирование доступной и комфортной туристской инфраструктуры
1.1. | Количество паспортов туристической инфраструктуры для каждого МО на территории Устьянского района (шт.) | шт. | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
1.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство парковки к туристическому объекту "Международный экспозиционно-выставочный центр "Задорье". | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Разработка проектно-сметной документация на строительство мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту "Дом 19 века". | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Количество построенных объектов капитального строительства муниципальной собственности (мост) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2. | Развитие предоставляемых туристско-экскурсионных услуг на территории Устьянского района.
2.1. | Количество проведенных круглых столов с организациями туристической индустрии Устьянского района, предоставляющих туристические и сопутствующие услуги, производителями товаров | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3. | Популяризация и продвижение туристических продуктов Устьянского района
3.1. | Количество выпущенной полиграфическо продукции по туризму в год | шт. | 2200 | 1335 | 283 | 200 | 200 | 200 | 200
3.2. | Количество посещений туристических выставочно-ярморочных мероприятий и мероприятиях, направленных на развитие туризма в Устьянском районе | шт. | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.3. | Количество проведенных мероприятий и конкурсов, в Устьянском районе, направленных на развитие туризма, сохранение традиций и ремесел, популяризацию краеведения. | шт. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
3.4. | Количество реализованных проектов, направленных на поддержку приоритетного направления в сфере развития туризма. | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.5. | Количество опубликованных статей на сайте https://www.ustyany.com | шт. | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
3.6. | Численность граждан Российской Федерации и иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | чел. | 56952 | 50906 | 43652 | 59000 | 60000 | 61000 | 62000
3.7. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования (включая услуги организаций туристской индустрии, коллективных и иных средст размещения, в том числе гостевых домов) | тыс.рублей | 114515.136 | 97037.099 | 59460.542 | 102000 | 104000 | 105000 | 106000