Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район»

№ 1273 от 14 ноября2017 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Доступная среда для инвалидов

в Устьянском районе на 2016-2018 г.г.»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В УСТЬЯНСКОМ РАЙОНЕ**

**на 2016-2018 гг.»**

**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Устьянский муниципальный район» в лице отдела экономики |
| Соисполнители программы | - Управление образования администрации МО «Устьянский муниципальный район»  - Управление культуры, спорта, туризма и молодежи администрации МО «Устьянский муниципальный район» |
| Цель программы | Формирование условий для устойчивого комплексного развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения Устьянского района. |
| Задачи  программы | 1. Создание условий для обучения детей инвалидов и иных маломобильных групп;  2. Создание оптимальных условий для эффективного преодоления имеющихся нарушений здоровья у детей по коррекции зрения;  3. Создание условий для участия в культурной и спортивной жизни инвалидов и иных маломобильных групп;  4. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов;  5. Социальная поддержка онкобольным. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Приобретение нового оборудования для занятий с детьми ДЦП:  **- улучшение качества лечения детей инвалидов** **– 100 человек в год;**  - Приобретение оборудования для реабилитации инвалидов в кабинет «Хрусталик» ЦППРК – ОСОШ №2  **- улучшение качества лечение больных детей с офтальмологической патологией - 80 человек в год;**  - Обеспечение участия инвалидов и иных маломобильных групп в культурных и спортивных мероприятиях  **- организация 10 мероприятий в год;**  - Выпуск информационного вестника – газеты для людей инвалидов - **58 экземпляров;**  - выплата материальной помощи онкобольным (возмещение оплаты проезда) – **321 поездка;** |
| Сроки и этапы реализации  программы | 2016-2018 годы в один этап |
| Перечень основных мероприятий  программы | - Приобретение нового оборудования для занятий с детьми ДЦП:  - Приобретение оборудования для реабилитации инвалидов в кабинет «Хрусталик» ЦППРК – ОСОШ №2  - Обеспечение участия инвалидов и иных маломобильных групп в культурных и спортивных мероприятиях  - Выпуск информационного вестника – газеты для людей инвалидов -  - Выплата материальной помощи онкобольным (возмещение оплаты проезда; |
| Объемы и источники финансирования  программы | Общий объем финансирования программы 838 889 руб.:  в т.ч. из районный бюджета – 838 889 руб.  из областной бюджета – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  программы | **-** Улучшение качества лечения детей инвалидов – 300 человек;  - Улучшение качества лечение больных детей с офтальмологической патологией - 240 человек;  - Организация культурных и спортивных 30 мероприятий в год;  - Выпуск информационного вестника – газеты для людей инвалидов - 58 выпусков;  - Возмещение оплаты проезда – 321 поездка; |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Заместителем главы администрации МО «Устьянский муниципальный район» по социальным вопросам. |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

В настоящее время Правительством Архангельской области выбраны приоритетные направления в области социальной защиты инвалидов:

1. Расширение перечня социальных услуг, оказываемых населению, в том числе лицам, страдающим психической патологией за счет развития нестационарной и полустационарной форм социального обслуживания, а также профилактике безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия.

2. Обеспечение безопасного проживания в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей, инвалидов и престарелых граждан.

3. Создание службы профессиональных опекунов в отношении граждан, страдающих психическими расстройствами.

4. Организация предоставления мер социальной поддержки инвалидов в соответствии с законодательством Архангельской области.

По данным областного правительства, около восьми процентов жителей нашего региона являются инвалидами. А это более ста тысяч человек. Причем, количество людей, у которых впервые установлена инвалидность, увеличивается, в том числе и детей. При этом преобладает вторая группа - с ограничениями в трудовой деятельности.

В Устьянском районе показатели первичной инвалидизации также растут.

На данный момент в районе проживает инвалидов - колясочников – 93 человек (по данным бюро МСЭ)

Детей инвалидов – 92 человека (в том числе 9 человек состоит в Архангельском ПНД) это наиболее незащищенная категория инвалидов.

Проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются инвалиды, из года в год остаются не решенными из за недостаточного финансирования.

В Устьянском районе на 01.09.15 г. инвалидами признаны 2829 человек (взрослые – 2966 человек, дети- 113 человек). За девять месяцев 2015 года количество инвалидов уменьшилось на 117 человек

* 2012 г. - 3 079 чел.
* 2013 г. - 3 053 чел.
* 2014 г – 2 946 чел.
* 2015 г.- 2 829 чел.

Согласно проведенных отчетно – выборных собраний в первичных организациях ВОИ на 01.09.15 г - на территории Устьянского района продолжат свою деятельность 12 первичных организаций ВОИ.

* На **01.09.2015 г**. УРО ВОИ насчитывает - **380 человек**

На уровне района идет работа по трудоустройству:

* Постоянное сотрудничество с ГУ ЦЗН
* Проведение совместных мероприятий, семинаров

Только в течение 2015 г.:

Получили специальность через ГУ ЦЗН – 4 чел.

По договору оплачены два временных рабочих места.

Открыли собственное дело - 3 чел.

Получает новую специальность- 3 чел.

Создано рабочее место для 1 чел.

* Провели исследование посредством мониторинга проблем реализации

трудовых прав инвалидов и родителей, имеющих детей с инвалидностью.

В районе активно работает общественная организация инвалидов, которая отстаивает интересы и права инвалидов в районе. В данной организации работает 12 первичных объединений в муниципальных образованиях района.

Программа предусматривает также мероприятия направленные на поддержку деятельности общественной организации, в частности решение транспортных проблем, приобретение автобуса для перевозки инвалидов района.

Одним из учреждений, активно работающих с инвалидами в районе, является Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции.

Данное учреждение работает с детьми, имеет опыт участия в международных программах.

На базе учреждения дети - инвалиды проходят плановые обследования, работает кабинет коррекции зрения, речи. Одно из направлений работы – абилитация детей-инвалидов.

При комплектации лечебных кабинетов более современным оборудованием возможности в коррекционной работе увеличатся.

Программа предусматривает приобретение оборудования для ЦППРК.

Немаловажный фактор в совершенствовании работы – повышение квалификации специалистов, это позволяет использовать в работе современные методики.

Программа предусматривает обучение специалистов.

Основные проблемы по данному направлению на сегодняшний день следующие:

1) Разобщенность органов муниципальной и государственной власти в решении проблем инвалидов. Отсутствие системы адресной поддержки инвалидов.

2) Недостаточное взаимодействие органов власти с общественными организациями на муниципальном и региональном уровнях.

В настоящее время общественная организация инвалидов ежемесячно выпускает газету – информационный вестник для людей с ограниченными возможностями «Согретые верой». Во многом данная газета является для инвалидов первоисточником о новом в законодательстве, о тех мероприятиях, которые проходят не только в районе, но и далеко за его пределами.

В Устьянском районе злокачественные новообразования стоят на 13 месте среди 20 классов зарегистрированных заболеваний 1,7% от всех зарегистрированных заболеваний.

* 2012 г. - 691 чел.
* 2013 г. - 590 чел.
* 2014 г – 605 чел.
* 2015 г.- 642 чел.

Ежегодно регистрируется 15-37 новых случаев заболеваний злокачественными новообразованиями. По состоянию на 01.10.2015 года на учете у врача-онколога состоят 642 больных с этой патологией. В соответствии со стандартами лечения онкологических заболеваний больные должны регулярно обследоваться и проходить курс лечения в ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер». Большинство больных в течение года направляется в диспансер более 5 раз. Поэтому необходима материальная поддержка этим больным на оплату проезда.

**Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы**

**реализации программы**

Настоящая программа разработана для достижения следующей основной **цели**:

- Формирование условий для устойчивого комплексного развития доступной среды жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения Устьянского района.

Программные мероприятия направлены на решение следующих **задач:**

1. Создание условий для обучения детей инвалидов и иных маломобильных групп;  
 2. Создание оптимальных условий для эффективного преодоления имеющихся нарушений здоровья у детей по коррекции зрения;

3. Создание условий для участия в культурной и спортивной жизни инвалидов и иных маломобильных групп;

4. Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов;  
 5. Социальная поддержка онкобольным. мнения в отношении инвалидов;

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2016 до 2018 года.

# Таблица 1

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| отчет | оценка | прогноз | прогн  оз | прогноз |
|  | **Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2016-2018 гг.» в новой редакции** | | | | | | | |
| 1 | - Приобретение нового оборудования для занятий с детьми ДЦП:  **- улучшение качества лечения детей инвалидов** | чел | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | - Приобретение оборудования для реабилитации инвалидов в кабинет «Хрусталик» ЦППРК – ОСОШ №2  **- улучшение качества лечение больных детей с офтальмологической патологией** | чел | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | - Обеспечение участия инвалидов и иных маломобильных групп в культурных и спортивных мероприятиях  **- организация мероприятий** | мероприят | | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Выпуск информационного вестника – газеты для людей инвалидов - | экзм | | 13 | 19 | 16 | 21 | 21 |
| 5 | Выплата материальной помощи онкобольным (возмещение оплаты проезда) | поезд | | 42 | 45 | 80 | 116 | 105 |

**Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета.

Общий объем финансирования программы составляет 798 889 рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 798 889 рублей, областного бюджета – 0,00 рублей.

Объемы финансирования программы за счет средств местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

Финансирование мероприятий за счет средств внебюджетных источников (организаций, индивидуальных предпринимателей, внебюджетных фондов и физических лиц) подтверждается соглашениями о намерениях между заказчиком программы и инвесторами на соответствующий финансовый год.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  финансирования | Объем  финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам ( руб) | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Всего по программе,**  **в том числе:** | **798 889** | **218 889** | **310 000** | **270 000** |
| районный бюджет | 798 889 | 218 889 | 310 000 | 270 000 |
| областной бюджет | - | - | - | - |

**Раздел 4. Механизм реализации программы**

Заказчик программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными программой, заказчик программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации программы в установленные сроки.

Механизм реализации программы предусматривает формирование ежегодно рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий программы, плана проведения конкурсов на исполнение конкретных программных мероприятий, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования.

**Раздел 5. Организация управления программой**

**и контроль за ходом ее реализации**

Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация МО «Устьянский муниципальный район».

Заказчик обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств; разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации программы в соответствии с Порядком разработки и реализации целевых программ МО «Устьянский муниципальный район»

Соисполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед администрацией МО «Устьянский муниципальный район» о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий (подпрограмм), а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика.

**Раздел 6. Оценка эффективности социально - экономических**

**и экологических последствий реализации программы,**

**целевые индикаторы и показатели**

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы является:

- Приобретение нового оборудования для занятий с детьми ДЦП для улучшения качества лечения детей инвалидов – 300 человек;

- Приобретение оборудования для реабилитации инвалидов в кабинет «Хрусталик» ЦППРК – ОСОШ №2 для улучшения качества лечение больных детей с офтальмологической патологией - 240 человек;

- Обеспечение участия инвалидов и иных маломобильных групп в культурных и спортивных мероприятиях – 30 мероприятий;

- Выпуск информационного вестника – газеты для людей инвалидов – 58 выпусков;

- Выплата материальной помощи онкобольным (возмещение оплаты проезда) – 301 поездка;

**Раздел 7. Система программных мероприятий**

Перечень мероприятий программы приведен в Приложении № 1 к программе.

Приложение № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В УСТЬНСКОМ РАЙОНЕ на 2016 - 2018 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  программы | Исполнители | Соисполнитель | Срок начала/окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования (рублей) в том числе по годам | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 4. | 5. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Создание условий для обучения детей - инвалидов** | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Приобретение нового оборудования для занятий с детьми ДЦП | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | Управление образования | 2016-2018 г.г. | Районный бюджет  Областной бюджет | **80 000**  **-** | **10000**  **-** | **10000**  **-** | **60000**  **-** | Улучшения качества лечения детей инвалидов -300 чел |
| **2.** | **Создание оптимальных условий для эффективного преодоления имеющихся нарушений здоровья у детей по коррекции зрения** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение оборудования для реабилитации инвалидов в кабинет «Хрусталик» - ЦППРК –ОСОШ № -2 | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | Управление образования | 2016-2018 г.г. | Районный бюджет  Областной бюджет | **100000**  **-** | **50000**  **-** | **50000**  **-** | **0**  **-** | Улучшения качества лечения детей больных детей с офтальмологической патологией -240 чел |
| **3.** | **Создание условий для участия в культурной и спортивной жизни инвалидов и иных маломобильных групп** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение участия инвалидов и иных маломобильных групп в культурных и спортивных мероприятиях | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | Управление  культуры, спорта, туризма и молодежи; | 2016-2018 г.г. | Районный бюджет  Областной бюджет | **-**  **-** | **-**  **-** | **-**  **-** | **-**  **-** | Организация мероприятий -30 мероприятий |
| **4** | **Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Выпуск информационного вестника – газеты для людей инвалидов | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | Управление  культуры, спорта, туризма и молодежи; | 2016 -2018 г.г. | Районный  бюджет  Областной бюджет | **-**  **-** | **-**  **-** | **-**  **-** | **-**  **-** | Выпуск газеты  58 выпусков |
| **5.** | **Социальная поддержка онкобольным** | | | | | | | | | |
| 5.1. | **Выплата материальной помощи онкобольным (возмещение оплаты проезда)** | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» | Управление  культуры, спорта, туризма и молодежи; | 2016 -2018 г.г. | Районный  бюджет  Областной бюджет | **618 889**  **-** | **158889**  **-** | **250000**  **-** | **210000**  **-** | Возмещение оплаты проезда  301 поездка |
|  | **Всего по программе:** |  |  |  | **Районный бюджет**  **Областной бюджет** | **798 889**  **-** | **218889**  **-** | **310000**  **-** | **270000**  **-** |  |