Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе на 2018 – 2020 годы»

(наименование программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Соисполнитель |  |  | Срок начала / окончания работ | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1 | Повышение эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение преступлений совершенных несовершеннолетними. |
| 1.1 | Внедрение программ по правовому просвещению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. | Администрация муниципального образования «Устьянский район» |  | Образовательные учреждения |  | 2018-2020 гг. | муниципальный бюджет | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  | Внедрение 6 программ по правовому просвещению несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом |
| 1.2 | Внедрение программ примирения по решению внутришкольных конфликтов | Администрация муниципального образования «Устьянский район» |  | Образовательные учреждения |  | 2018-2020 гг. | муниципальный бюджет | 30 000 |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 |  | Внедрение 5 программ примирения по решению школьных конфликтов |
| 1.3 | Проведение конкурса на лучшую общественную КДН | Администрация муниципального образования «Устьянский район» |  | ТКДН и ЗП ПДН, УСРЦН |  | 2018 г. | муниципальный бюджет | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  | - |  |  | - |  | 1 конкурс: выявление общественной комиссии по делам несовершеннолетних при МО, осуществляющей деятельность по заданной теме в соответствии с требованиями законодательства по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, распространение опыта работы. |
| 1.4 | Проведение конкурса среди образовательных учреждений на лучшую деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Администрация муниципального образования «Устьянский район» |  | ТКДН и ЗП |  | 2019 г. | муниципальный бюджет | 7 000 |  |  | 2 000 |  |  | 5 000 |  |  | - |  | 2 конкурса: Мотивация поиска новых, усовершенствованных подходов в ОО к деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 1.5 | Внедрение восстановительных технологий в виде реализации школьной Службы примирения в МБОУ | Администрация муниципального образования «Устьянский район» |  | Управление образования |  | 2018 г.- 2020 г. | муниципальный бюджет | 15 000 |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 |  | Организация работы школьных Служб примирения в 5 МБОУ |
| 2 | Создание условий, способствующих снижению правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение удельного веса несовершеннолетних, совершивших преступления |
| 2.1. | Реализация восстановительных технологий в ГБСУ АО «УСРЦН» | Администрация муниципального образования «Устьянский район» |  |  | ГБСУ АО «УСРЦН» | 2018 г.- 2020 г. | муниципальный бюджет |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования | Проведение не менее 6 программ примирения ежегодно |
| 2.2. | Проведение межведомственных профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних (ОПМ «Подросток», деятельность родительских патрулей, др.) | Администрация муниципального образования «Устьянский район» |  |  | ТКДН и ЗП, ГБСУ АО «УСРЦН», ОМВД | 2018 г.- 2020 г. | муниципальный бюджет |  | 50 000 |  |  | 10 000 |  |  | 20 000 |  |  | 20 000 | Проведение не менее 9 профилактических операций (не менее 3 ОПМ ежегодно) |
| 2.3. | Проведение семинаров и семинаров-тренингов для подростков и родителей (в т.ч. из семей социального риска) с участием привлеченных специалистов | Администрация муниципального образования «Устьянский район» |  |  | ТКДН и ЗП, ГБСУ АО «УСРЦН», Управление образов. | 2018 г.- 2020 г. | муниципальный бюджет |  | 10 000 |  |  | - |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 | Проведение 5 семинаров по заданной теме. |
| 2.4. | Оказание социально-психологической и адресной помощи несовершеннолетним, возвратившимся из воспитательной колонии, специальных закрытых учреждений | Администрация муниципального образования «Устьянский район» |  |  | ПДН | 2018 г.- 2020 г. | муниципальный бюджет |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования | Оказание социально-психологической и адресной помощи 3 несовершеннолетним, возвратившимся из воспитательной колонии, специальных закрытых учреждений |
| 2.5 | Поддержка мероприятий с участием несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах (футбольных турниров дворовых команд, др.) | Администрация муниципального образования «Устьянский район» |  |  | Управление образования, ГБСУ АО «УСРЦН», ОКДН | 2018 г.- 2020 г. | муниципальный бюджет |  | 60 000 |  |  | 20 000 |  |  | 20 000 |  |  | 20 000 | Поддержка 8 мероприятий с участием н/л «группы риска» (футбольный турнир дворовых команд, пр.), |
| 2.6 | Доставка несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные заведения (по решению суда) | Администрация муниципального образования «Устьянский район» |  |  | ОМВД | 2018 г.- 2020г. | муниципальный бюджет |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования | Доставки 6 н/л в СУВУЗТ (по решению суда) |
| 2.7. | Деятельность шефов-наставников в отношении несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах | Администрация муниципального образования «Устьянский район» |  |  | ТКДН и ЗП, ОМВД, УИИ, общественные организации | 2018 г.- 2020 г. | муниципальный бюджет |  | 45 000 |  |  | 5 000 |  |  | 20 000 |  |  | 20 000 | Деятельность не менее 15 шефов-наставников в отношении 15 несовершеннолетних, начиная с 2018 г. |
| 2.8 | Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на межведомственном учете, в дополнительную занятость | Администрация муниципального образования «Устьянский район» |  |  | Управление образования, образовательные организации, УКТС и М, ГБСУ АО «УСРЦН», ПДН, ОКДН | 2018 г.- 2020 г. | муниципальный бюджет |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования | Дополнительная занятость не менее 30 несовершеннолетних |
| 3 | Укрепление социального статуса семьи как основного института общества, в том числе пропаганда семейных ценностей, обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение удельного веса детей, находящихся в социально-опасном положении, в общей численности детского населения, в Устьянском районе |
| 3.1 | Профилактика алкогольной зависимости семей, воспитывающих несовершеннолетних детей: лечение (и поддержка) от алкогольной (иной) зависимости родителей из семей СОП и категории «группы риска» | Администрация муниципального образования «Устьянский район» | УСРЦН, ТКДН и ЗП ГБУЗ АО «УЦРБ» |  |  | 2018 г.- 2020 г. | муниципальный бюджет |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования |  |  | Без финансирования | Организация лечения от алкогольной зависимости 15 родителей из семей СОП и категории «группы риска» |
| 3.2 | Выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними; на защиту прав несовершеннолетних, раннее выявление семейного неблагополучия. Проведение межведомственных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении (транспортные расходы) | Администрация муниципального образования «Устьянский район» | ТКДН и ЗП |  |  | 2018 г.- 2020 г. | муниципальный бюджет |  | 10 000 |  |  | - |  |  | 5 000 |  |  | 5 000 | Организация и проведение не менее 30 межведомственных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении. |
| 3.3 | Поддержка семей (родителей и несовершеннолетних), обратившихся за социально-психологической помощью к специалистам учреждений, расположенных за пределами МО «Устьянский муниципальный район» (индивидуальное и семейное консультирование, организация семейных конференций в рамках внедрения восстановительных технологий, др.) | Администрация муниципального образования «Устьянский район» | УСРЦН УКТСМ |  |  | 2018 г.- 2020 г. | муниципальный бюджет |  | 25 000 |  |  | 5 000 |  |  | 10 000 |  |  | 10 000 | Поддержка 15 родителей. Снижение удельного веса детей, находящихся в социально-опасном положении, в общей численности детского населения. |
| 4 | Информационно – методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во выпущенных информационно-методических изданий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| 4.1 | Издание и распространение информационных листков, буклетов органов системы профилактики безнадзорности по теме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в т.ч. в области безопасности дорожного движения | Администрация муниципального образования «Устьянский район» | УКТСМ ТКДН и ЗП |  |  | Декабрь 2018 Декабрь 2020 г. | муниципальный бюджет |  |  | 5 000 |  |  | - |  |  | - |  | 5 000 | Разработка, издание и распространение 800 информационных листков, буклетов органов системы профилактики безнадзорности по теме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в т.ч. в области безопасности дорожного движения. |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 000 |  |  | 60 000 |  |  | 100 000 |  | 100 000 |  |