Заключение об оценке эффективности муниципальных  программ

за 2023 год.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устьянского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Устьянского муниципального округа от 26.04.2023г № 803 (далее Порядок), ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года.

Оценка проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ (Приложение №11 к Порядку).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокоэффективной в случае, если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается умеренно эффективной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается низкоэффективной в случае, если значение  составляет не менее 0,6.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неэффективной.

На основании расчетов в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ

Высокую эффективность реализации показали следующие программы:

- «Обеспечение жильем молодых семей Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского муниципального округа и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»,   составляет 0,8.

- «Управление муниципальным имуществом Устьянского муниципального округа»,  составляет 0,8.

- «Комплексное развитие сельских территорий Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Развитие АПК и торговли Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Развитие транспортной системы Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского муниципального округа»,  составляет 0,9.

- «Развитие образования Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Формирование современной городской среды на территории Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Развитие туризма на территории  Устьянского муниципального округа»,  составляет 0,8.

- «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории  Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Развитие культуры Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Развитие физкультуры и спорта на территории  Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Молодежь Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Устьянского муниципального округа»,  составляет 0,87.

- «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»,  составляет 0,99.

- «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества Устьянского муниципального округа»,  составляет 0,87.

- «Благоустройство территории Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

- «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Устьянского муниципального округа»,  составляет 1,0.

В связи с высокой оценкой эффективности эти программы не требуют внесения изменений.

Умеренную эффективность показали следующие муниципальные  программы:

- «Социальная поддержка граждан Устьянского муниципального округа»,  составляет 0,75.

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Устьянского муниципального округа»,  составляет 0,75.

Не удалось достигнуть высокой эффективности по следующим причинам:

По программе «Социальная поддержка граждан Устьянского муниципального округа» не в полной мере достигнуты целевые показатели.

В программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Устьянского муниципального округа» по двум мероприятиям не освоены бюджетные обязательства, так же не в полной мере достигнуты целевые показатели.

Предложение: ежегодно в 4 квартале отчетного года пересматривать целевые показатели программы на предмет выполнения, вовремя вносить корректировку.

Низкую эффективность и неэффективность в 2023 году не показала ни одна муниципальная программа.

Заключение: В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ 22 муниципальные программы получили высокую эффективность реализации.

2 муниципальные программы получили умеренную эффективность реализации в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ.

Муниципальной программой «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения Устьянского муниципального округа» в 2023 году мероприятия не запланированы.

Рекомендовать ответственным исполнителям муниципальных программ:

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации муниципальных программ и своевременно их актуализировать;

- формулировать целевые показатели муниципальных программ, характеризующие максимально полное достижение целей и решение задач;

- осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне;

- активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;

- своевременно актуализировать программы, размещать на официальном сайте округа и в государственной автоматизированной системе «Управление», предоставлять по ним отчетность.

С 01.01.2024 года вступили в силу новые разработанные муниципальные программы.

Заместитель главы по стратегическому развитию                        С.Н.Паршин

Исполнитель: Борзая О.Н., тел: (881855)5-29-58, torgovust@mail.ru