# УСТЬЯНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 октября 2022 г. | № | 440 |

р.п. Октябрьский

**О Календарном плане мероприятий**

**Устьянской территориальной избирательной комиссии**

**по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Устьянского муниципального округа Архангельской области первого созыва**

На основании статьи 20 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» Устьянская территориальная избирательная комиссия **постановляет**:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Устьянского муниципального округа Архангельской области первого созыва 18 декабря 2022 года (Приложение № 1).
2. Контроль за выполнением Календарного плана возложить на секретаря Устьянской территориальной избирательной комиссии Виноградову Т.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии  Секретарь комиссии |  | С.Н. Кремлёва  Т.В. Виноградова |

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению Устьянской территориальной  избирательной комиссии от 03.10.2022 № 440 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов  Устьянского муниципального округа Архангельской области первого созыва**  **18 декабря 2022 года** | | | |
|  | | | |
| **дата назначения выборов - 26 сентября 2022 года; опубликования решения о назначении выборов – 29 сентября 2022 года** | | | |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| **Избирательные участки** | | | |
| 1 | Уточнение перечня избирательных участков и (или) их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) | вне периода избирательной кампании - до | глава местной администрации муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| 29.09.2022 |
| в исключительных случаях не позднее |
| 08.10.2022 |
| 2 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), труднодоступных или отдаленных местностях | не позднее | территориальная избирательная комиссия по согласованию с руководителем объекта, расположенного в труднодоступной или отдаленной местности, руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают |
| 17.11.2022 |
| в исключительных случаях по согласованию с территориальной избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов, - не позднее |
| 14.12.2022 |
| 17.11.2022 |
| в исключительных случаях по согласованию с территориальной избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов, - не позднее |
| 14.12.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | не позднее | глава местной администрации муниципального района, в соответствующих случаях - территориальная избирательная комиссия (в случаях, когда избирательные участки образованы на территориях воинских частей текст согласовывается с командиром соответствующей воинской части) |
| 07.11.2022 |
| об образованных территориальными избирательными комиссиями, командирами воинских частей - не позднее |
| 14.12.2022 |
| **Списки избирателей** | | | |
| 4 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | сразу после назначения дня голосования | глава администрации муниципального района; руководитель организации, в которой избиратели временно пребывают, при организации голосования избирателей, находящихся в месте временного пребывания, на общих избирательных участках |
| 5 | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии, избирательных участков, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания избирателей | сразу после сформирования участковой избирательной комиссии | руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают, в случае образования избирательного участка на территории организации |
| 6 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | еженедельно  со дня представления сведений | глава местной администрации муниципального района, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Составление списков избирателей в случае проведения досрочного голосования в целом на избирательном участке либо отдельных групп избирателей | не позднее чем за 4 дня до дня досрочного голосования | территориальная избирательная комиссия |
| 8 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
| 06.12.2022 |
| 9 | Составление списков избирателей для голосования на избирательном участке, образованном в труднодоступной или отдаленной местности | не позднее | участковая избирательная комиссия на основании сведений об избирателях, представляемых соответственно главой администрации муниципального образования |
| 07.12.2022 |
| в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии |
| 10 | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
| 07.12.2022 |
| в случае проведения по решению территориальной избирательной комиссии досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования |
| 11 | Предоставление списков избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения | с | участковые избирательные комиссии |
| 07.12.2022 |
| в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей; |
| в случае проведения досрочного голосования – cо дня передачи первого экземпляра списка избирателей |
| 12 | Передача в каждую участковую избирательную комиссию списка досрочно проголосовавших избирателей с заявлениями избирателей о досрочном голосовании и конвертов с избирательными бюллетенями этих избирателей | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
| 14.12.2022 |
| 13 | Составление списка избирателей для голосования на избирательном участке, образованном в месте временного пребывания избирателей | не позднее | участковая избирательная комиссия на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают, и личных письменных заявлений избирателей |
| 17.12.2022 |
| 14 | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей по месту временного пребывания | не позднее | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части и избиратели, работающие вахтовым методом |
| 17.12.2022 |
| 15 | Рассмотрение заявления избирателя о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, проверка и устранение ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручение заверенной копии этого решения заявителю | в течение 24 часов, а | участковые избирательные комиссии |
| 18.12.2022 |
| и в день досрочного голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |
| 16 | Уточнение списков избирателей | после получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | участковые избирательные комиссии |
| 17 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью | не позднее 18 часов | председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 17.12.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Оформление при необходимости отдельных книг первого экземпляра списка избирателей | незамедлительно после подписания списка избирателей | председатель участковой избирательной комиссии |
| 17.12.2022 |
| **Избирательные комиссии** | | | |
| 19 | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию или на иную избирательную комиссию | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
| 13.10.2022 |
| 20 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в результате уточнения перечня избирательных участков | вне периода избирательной кампании в течение 60 дней со дня принятия решения об уточнении перечня, а в период избирательной кампании не позднее | территориальная избирательная комиссия |
| 12.11.2022 |
| Срок приема предложений составляет 30 дней |
| 21 | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | в период с | территориальная избирательная комиссия по решению избирательной комиссии Архангельской области |
| 28.10.2022 |
| по |
| 17.11.2022 |
| 22 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей; в труднодоступных или отдаленных местностях | не позднее | территориальная избирательная комиссия из резерва составов участковых комиссий |
| 02.12.2022 |
| в исключительных случаях не позднее |
| 17.12.2022 |
| 23 | Запрет на подачу заявления о сложении полномочий члена избирательной комиссии за исключением случаев, когда оно подается в связи с тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена комиссии, его близких родственников | в период с | члены избирательных комиссий c правом решающего голоса |
| 07.12.2022 |
| до дня установления итогов голосования, определения результатов выборов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Рассмотрение обращений о нарушении закона, проведение проверки по этим обращениям и направление письменных ответов лицам, направившим обращения | в пятидневный срок, но не позднее | избирательные комиссии |
| 17.12.2022 |
| по обращениям, поступившим |
| 18.12.2022 |
| и |
| 19.12.2022 |
| - немедленно |
| В случае проведения дополнительной проверки - не позднее чем в десятидневный срок |
| 25 | Представление в территориальную избирательную комиссию списка назначенных в ТИК, ОИК, УИК наблюдателей из числа граждан Российской Федерации, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы государственной власти Архангельской области, не более трех наблюдателей на каждый день голосования | не позднее | избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов); зарегистрированный кандидат; Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Архангельской области |
| 14.12.2022 |
| при проведении досрочного голосования в помещении ТИК –  не позднее 04.12.2022,  в помещении УИК –  не позднее 11.12.2022 |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | |
| 26 | Опубликование в региональных государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети Интернет списка политических партий, их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений и направление его в территориальную избирательную комиссию | не позднее | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
| 02.10.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Письменное извещение территориальной избирательной комиссии, Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата (кандидатов) | не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при проведении мероприятия в пределах населенного пункта, в котором расположена соответственно ТИК, Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, и не позднее за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за его пределами | избирательные объединения |
| 28 | Выдвижение кандидатов. Представление необходимых документов в территориальную избирательную комиссию, в том числе списка кандидатов по многомандатным избирательным округам и прилагаемых к нему заявлений кандидатов о согласии баллотироваться | с | избирательные объединения |
| 30.09.2022 |
| но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов  до 18 часов по местному времени |
| 30.10.2022 |
| 29 | Представление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении кандидата в депутаты | с | кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями и включенные в заверенные списки кандидатов по соответствующим округам (иные лица в случае, если кандидат болен или содержится в месте содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых) |
| 30.09.2022, |
| но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов |
| до 18 часов по местному времени |
| 30.10.2022 |
| 30 | Самовыдвижение кандидатов и представление соответствующих документов в территориальную избирательную комиссию | с | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 30.09.2022, |
| но не ранее дня официального опубликования (обнародования) схемы избирательных округов |
| до 18 часов по местному времени |
| 30.10.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Проведение проверки соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона, областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области» (далее - областной закон), достоверности сведений, представляемых при выдвижении кандидатов | незамедлительно после приема документов | территориальная избирательная комиссия |
| 32 | Принятие решения о заверении списка кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательным объединением, либо об отказе в заверении указанного списка | в течение трех дней со дня приема необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
| 33 | Выдача решения о заверении списка кандидатов в депутаты с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | территориальная избирательная комиссия |
| 34 | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Архангельской области решения об отказе в заверении списка кандидатов | в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | избирательное объединение |
| 35 | Реализация права на обжалование в районный суд решения об отказе в заверении списка кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | избирательное объединение |
| 36 | Сбор подписей в поддержку кандидата в депутаты | со дня, следующего за днем получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата; | кандидаты в депутаты, за исключением выдвинутых политической партией (ее структурным подразделением), на которую распространяется действие пунктов 3-4, 6–7 статьи 35.1 Федерального закона |
| кандидат, выдвинутый избирательным объединением, - со дня, следующего за днем личного представления в ОИК необходимых документов, но не ранее дня заверения списка кандидатов |
| 37 | Представление в территориальную избирательную комиссию всех документов для регистрации кандидата | не позднее 18 часов по местному времени | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего кандидата |
| 30.10.2022 |
| 38 | Проведение проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах | в течение 7 дней со дня предоставления подписных листов в поддержку выдвижения кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 39 | Извещение кандидата о времени проведения проверки подписных листов | до проведения проверки подписных листов | территориальная избирательная комиссия |
| 40 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата - также копий иных документов, предусмотренных Федеральным законом, областным законом | не позднее чем за 2 суток до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 41 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах, несоблюдения требований областного закона к оформлению документов, отсутствия каких-либо документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата | не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 42 | Реализация права на внесение уточнения и дополнения в представленные документы (за исключением подписных листов), замену представленного документа в случае, если он оформлен с нарушением требований законодательства, представление отсутствующей копии документа | не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 43 | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям законодательства, обращение о проверке сведений, представляемых кандидатами при выдвижении в соответствующие органы и организации | незамедлительно после приема документов | территориальная избирательная комиссия |
| 44 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, представляемых кандидатами при выдвижении, и сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии | в течение 10 дней со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | структурные подразделения Управления по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, УМВД по Архангельской области, Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, иные органы и организации |
| 45 | Принятие решения о регистрации кандидата либо о признании кандидата, утратившим статус кандидата, либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | территориальная избирательная комиссия |
|
|
| 46 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение суток с момента принятия решения | территориальная избирательная комиссия |
| 47 | Передача в СМИ данных о зарегистрированных кандидатах, включая сведения о доходах и об имуществе кандидатов по форме, установленной территориальной избирательной комиссией, а также сведений о выбытии кандидатов | в течение 48 часов с момента регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 48 | Реализация права на обжалование в избирательную комиссию Архангельской области решения об отказе в регистрации кандидата, о признании кандидата, утратившим статус кандидата | в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | кандидат, в отношении которого вынесено такое решение, территориальная избирательная комиссия |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Реализация права на обжалование в районный суд решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации, о признании кандидата утратившим статус кандидата | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | | кандидат, в отношении которого вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, территориальная избирательная комиссия |
| **Статус кандидатов** | | | | |
| 50 | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | зарегистрированные кандидаты (за исключением зарегистрированных кандидатов в депутаты, находящихся на государственной службе) | |
| 51 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры путем подачи письменного заявления в территориальную избирательную комиссию | не позднее | кандидат, зарегистрированный кандидат | |
| 12.12.2022 |
| при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее |
| 16.12.2022 |
| 52 | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, представив решение об отзыве в территориальную избирательную комиссию | не позднее | уполномоченный орган избирательного объединения | |
| 12.12.2022 |
| 53 | Подача заявления в районный суд об отмене регистрации кандидата | не позднее | кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, территориальная избирательная комиссия | |
| 09.12.2022 |
| 54 | Представление в территориальную избирательную комиссию заявления о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | с момента получения кандидатом, избирательным объединением подтверждения о приеме документов о выдвижении | кандидат, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов) | |
| 55 | Регистрация доверенных лиц | в течение 5-ти дней со дня поступления необходимых документов | территориальная избирательная комиссия | |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
| 56 | Предоставление территориальной избирательной комиссии безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | с | муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий | |
| 29.09.2022 |
| до даты сдачи территориальной избирательной комиссией финансового отчета |
| 57 | Представление в Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу списка соответствующих муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | не позднее | орган местного самоуправления | |
| 05.10.2022 |
| 58 | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее | Управление Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | |
| 10.10.2022 |
| 59 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее | территориальная избирательная комиссия по представлению Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, СМИ | |
| 15.10.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации об издании (организации, индивидуальном предпринимателе) и об опубликовании сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь и услуги | не позднее | - муниципальные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий; |
| 29.10.2022 | -государственные организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, |
|  | -редакции специализированных печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь, |
|  | -редакции выходящих реже одного раза в неделю государственных периодических печатных изданий в случае намерения предоставлять платную печатную площадь, |
|  | - негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск СМИ, зарегистрированные не позднее 28 сентября 2021г.; |
|  | - зарегистрированные редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденные избирательными объединениями (их структурными подразделениями); |
|  | - организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 61 | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для целей предвыборной агитации, направление ее в территориальную избирательную комиссию | не позднее | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 29.10.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 | Подача заявки на участие в жеребьевках по распределению платных печатной площади и эфирного времени в муниципальные и государственные редакции печатных изданий, организации телерадиовещания | не позднее | зарегистрированные кандидаты |
| 17.11.2022 |
| 63 | Проведение жеребьевки по распределению платных (на основании письменных заявок) и бесплатных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации с последующей публикацией графика распределения бесплатного эфирного времени | после завершения регистрации кандидатов, не позднее | редакции муниципальных периодических печатных изданий, муниципальные организации телерадиовещания, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам, территориальная избирательная комиссия в отношении организаций телерадиовещания |
| 17.11.2022 |
| 64 | Проведение жеребьевки на основании письменных заявок по распределению платных печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации | не позднее | редакции государственных периодических печатных изданий, государственные организации телерадиовещания, выполнившие условия п.7 ст.58 областного закона, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 17.11.2022 |
| 65 | Подача в избирательную комиссию Архангельской области заявки на аккредитацию представителей средства массовой информации и прилагаемых к ней документов для осуществления полномочий, связанных с присутствием в помещениях для голосования в день голосования и в дни досрочного голосования, а также в помещениях избирательных комиссий, при установлении ими итогов голосования, определении результатов выборов | не позднее | главный редактор (либо обладающее соответствующими правами должностное лицо организации) средства массовой информации |
| 14.12.2022, |
| при проведении досрочного голосования в помещении ТИК –  не позднее 04.12.2022, |
| в помещении УИК –  не позднее 11.12.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | Выдача аккредитационных удостоверений представителям средства массовой информации | не позднее чем через 15 дней после приема заявки, но не позднее чем за сутки до дня голосования (досрочного голосования) | избирательная комиссия Архангельской области |
| 67 | Реализация права на отказ от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьевки путем подачи письменного сообщения об этом в редакцию соответствующего СМИ | не позднее чем за 5 дней до дня публикации предвыборного агитационного материала, до выхода материала в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через 5 дней со дня проведения жеребьевки - в день жеребьевки | зарегистрированный кандидат |
| 68 | Представление в филиал ПАО Сбербанк платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | не позднее чем за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала, предоставления эфирного времени | зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 69 | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО Сбербанк в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | до предоставления печатной площади, эфирного времени | зарегистрированный кандидат или его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
| 70 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | не позднее | территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 07.12.2022 |
| и не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования |
| 71 | Принятие решения об определении избирательных участков на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | территориальная избирательная комиссия |
| 72 | Агитационный период для: | | |
|  | - кандидата | со дня представления кандидатом в ТИК документов, необходимых для выдвижения | кандидат, граждане Российской Федерации, общественные объединения в допускаемых законом формах и законными методами |
|  | - избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (кандидатов) | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата (кандидатов) | избирательное объединение, доверенные лица избирательных объединений, граждане Российской Федерации, общественные объединения |
|  | и до 0 часов |  |
|  | 17.12.2022 |  |
| 73 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с | зарегистрированные кандидаты |
| 19.11.2022 |
| до 0 часов |
| 17.12.2022 |
| 74 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов избирательных комиссий на территории каждого избирательного участка | не позднее | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 17.11.2022 |
| 75 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | в течение 3 дней со дня подачи заявки | собственники, владельцы помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на 29.09.2022 в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30% |
| 76 | Письменное уведомление территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения кандидату |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату или доведение ее иным способом до сведения других кандидатов, зарегистрированных по соответствующему избирательному округу | в течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | территориальная избирательная комиссия |
| 78 | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями об организации (лице)-изготовителе и иными необходимыми сведениями, копией документа об оплате изготовления материала | до начала распространения соответствующих агитационных материалов (в том числе распространяемых в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет) | кандидат, зарегистрированный кандидат |
| 79 | Представление в территориальную избирательную комиссию копий агитационных материалов, предназначенных для размещения в СМИ, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата использовано в этих агитационных материалах (в случае использования такого изображения) | после направления (передачи) агитационного материала в СМИ и до начала его распространения | зарегистрированный кандидат |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | Публикация предвыборной программы политической партии в рамках использования бесплатной или печатной площади либо за плату из избирательного фонда кандидата не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет | не позднее | политические партии (их региональные или местные отделения), выдвинувшие зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) |
| 07.12.2022 |
| 81 | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в т.ч. их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) | с | редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) опросы и прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами |
| 13.12.2022 |
| по |
| 18.12.2022 |
| 82 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, включая размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая Интернет) | до 20 часов | кандидаты, иные физические и юридические лица |
| 18.12.2022 |
| 83 | Запрет на рекламу (в том числе оплаченную из средств избирательного фонда) коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилий или изображений кандидатов, рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | с | кандидаты, иные физические и юридические лица |
| 17.12.2022 |
| по |
| 18.12.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 84 | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объема и стоимости предоставленных эфирном времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не позднее | организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий, независимо от форм собственности, предоставлявшие зарегистрированным кандидатам печатную площадь, эфирное время, услуги по размещению агитационных материалов |
| 28.12.2022 |
| 85 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов | не менее трех лет после дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 86 | Хранение видео- и аудиозаписей, выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | организации телерадиовещания |
| **Финансирование выборов и представление отчетов** | | | |
| 87 | Перечисление средств на подготовку и проведение выборов и их поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии | по | администрация муниципального образования |
| 09.10.2022 |
| 88 | Откомандирование специалистов в распоряжение территориальной избирательной комиссии в целях организации работы контрольно-ревизионной службы | не позднее | государственные и иные органы, организации и учреждения, включая филиалы ПАО Сбербанк, территориальные учреждения ЦБ РФ в Архангельской области по запросу территориальной избирательной комиссии |
| 29.10.2022 |
| 89 | Открытие специального избирательного счета | после представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении и получения разрешения на открытие счета до представления документов для регистрации | кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | Решение вопроса об отказе использования денежных средств на цели финансирования избирательной кампании путем подачи в территориальную избирательную комиссию соответствующего уведомления | одновременно с представлением кандидатом в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении, но не позднее представления документов для регистрации | кандидаты |
| 91 | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных в избирательный фонд анонимными жертвователями | не позднее чем через 10 дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам) |
| 92 | Возврат жертвователю добровольного пожертвования полностью (или частично) в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или в размере, превышающем размер, предусмотренный областным законом, либо с нарушением закона | не позднее чем через 10 дней со дня поступления этих средств на специальный избирательный счет | кандидаты (их уполномоченные представители по финансовым вопросам) |
| 93 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | не реже одного раза в неделю, с | филиалы ПАО Сбербанк |
| 08.12.2022 |
| не реже одного раза в 3 операционных дня |
| 94 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки территориальной избирательной комиссии | в пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Управление по вопросам миграции УМВД по Архангельской области, Управление Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, Управление Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | в трехдневный срок, а с | филиалы ПАО Сбербанк по запросу территориальной избирательной комиссии (по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам) |
| 14.12.2022 |
| – немедленно |
| 96 | Направление в редакции СМИ сведений о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | периодически, но не реже одного раза в две недели до | территориальная избирательная комиссия |
| 18.12.2022 |
| 97 | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств соответствующих избирательных фондов | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 98 | Прекращение финансовых операций по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования | с | филиалы ПАО Сбербанк, за исключением специальных указаний по данному вопросу территориальной избирательной комиссии |
| 18.12.2022 |
| 99 | Сообщение соответствующим кандидатам поступившей в распоряжение территориальной избирательной комиссии информации о внесении добровольных пожертвований с нарушением требований, предусмотренных п. 6 ст. 58 Федерального закона | незамедлительно | территориальная избирательная комиссия |
| 100 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим пожертвования, перечисления в избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку | после дня голосования либо после принятия решения об утрате статуса кандидата, отказе в регистрации кандидата, отмене или аннулировании регистрации и до представления итогового финансового отчета | кандидат, гражданин, являвшийся кандидатом |
| 101 | Закрытие специального избирательного счета | до дня представления итогового финансового отчета | кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам), гражданин, являвшийся кандидатом |
| 102 | Представление итогового финансового отчета в территориальную избирательную комиссию | после принятия решения об утрате статуса кандидата, отказе в регистрации, отмене или аннулировании регистрации, но не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты (уполномоченные представители кандидатов по финансовым вопросам), граждане, являвшиеся кандидатами |
| 103 | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов | территориальная избирательная комиссия |
| 104 | Опубликование переданных территориальной избирательной комиссией СМИ итоговых финансовых отчетов кандидатов | в течение 10 дней со дня их получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 105 | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов | не позднее | участковые избирательные комиссии |
| 28.12.2022 |
| 106 | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, и закрытие этих счетов | с | филиалы ПАО Сбербанк |
| 16.02.2023 |
| 107 | Представление отчета в представительный орган муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на проведение выборов, сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов и направление их в СМИ | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Избирательные бюллетени** | | | |
| 108 | Утверждение формы избирательных бюллетеней, порядка контроля за их изготовлением | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
| 27.11.2022 |
| 109 | Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
| 27.11.2022 |
| 110 | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее | полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии; территориальная избирательная комиссия с использованием множительной техники |
| 29.11.2022 |
| 111 | Принятие решения об определении избирательных участков, для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения избирательного бюллетеня | заблаговременно с учетом времени изготовления и доставки до избирательных участков | территориальная избирательная комиссия |
| 112 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | территориальная избирательная комиссия |
| 113 | Оповещение установленных законом лиц о месте и времени передачи избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям | до дня передачи избирательных бюллетеней | территориальная избирательная комиссия |
| 114 | Передача избирательных бюллетеней по акту в участковые избирательные комиссии | в срок, установленный ТИК, но не позднее | территориальная избирательная комиссия |
| 16.12.2022 |
| При проведении досрочного голосования - не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | |
| 115 | Безвозмездное предоставление помещений и необходимого оборудования в распоряжение участковых избирательных комиссий | не позднее | государственные органы, государственные и муниципальные учреждения, их должностные лица, глава администрации муниципального образования |
| 27.11.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 | Проведение досрочного голосования избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях и т.п. местах | не ранее | участковые избирательные комиссии по решению территориальной избирательной комиссии |
| 27.11.2022 |
| по |
| 17.12.2022 |
| 117 | Утверждение и обнародование графика работы территориальной и участковых избирательных комиссий в период досрочного голосования | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
| 26.11.2022 |
| 118 | Проведение в помещении избирательной комиссии досрочного голосования избирателей, которые в день голосования по уважительной причине будут отсутствовать по месту своего жительства: | | |
| в помещении территориальной избирательной комиссии | с | территориальная избирательная комиссия |
| 07.12.2022 |
| по |
| 13.12.2022 |
| в помещении участковой избирательной комиссии | с | участковые избирательные комиссии |
| 14.12.2022 |
| по |
| 17.12.2022 |
| 119 | Передача участковым избирательным комиссиям списка досрочно проголосовавших избирателей в помещении ТИК с приобщенными заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей | 13.12.2022 | территориальная избирательная комиссия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | c | избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
| 08.12.2022 |
| не позднее 14 часов |
| 18.12.2022 |
| 121 | Подача в участковую избирательную комиссию заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | с | избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам), а также избиратели, которые включены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с УПК РФ избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования, имеющие подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» |
| 09.12.2022 |
| и не позднее 24 часов |
| 13.12.2022 |
| 122 | Проведение голосования в день выборов | 18.12.2022 | участковые избирательные комиссии |
| с 8 00 до 20 00 по местному времени |
| 123 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | участковые избирательные комиссии |
| 124 | Рассмотрение поступивших в день голосования до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявлений) лиц, присутствовавших при подсчете голосов, и принятие соответствующих решений, проведение итогового заседания и подписание протоколов об итогах голосования на избирательном участке | незамедлительно после подсчета голосов | участковые избирательные комиссии |
| 125 | Выдача заверенных копий каждого из протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | немедленно после подписания протокола об итогах голосования по требованию члена УИК, члена вышестоящей избирательной комиссии с правом решающего голоса, работника ее аппарата, зарегистрированного кандидата, включенного в избирательный бюллетень, либо его уполномоченного представителя по финансовым вопросам или доверенного лица, наблюдателя, аккредитованного представителя СМИ | участковые избирательные комиссии |
| 126 | Направление в территориальную избирательную комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с прилагаемыми документами | незамедлительно после подписания протоколов всеми членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его (их) заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | участковые избирательные комиссии |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 127 | Предоставление второго экземпляра протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 127, вывешивание заверенной копии каждого протокола для всеобщего ознакомления | после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | участковые избирательные комиссии |
| 128 | Реализация права на обжалование в районный суд решения участковой избирательной комиссии об итогах голосования | в течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования (указанный срок восстановлению не подлежит) | избиратели по избирательному участку, на котором принимали участие в выборах, зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 129 | Проведение итогового заседания и подписание каждого экземпляра протокола о результатах выборов, принятие постановления о результатах выборов по соответствующему избирательному округу | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
| 26.12.2022 |
| 130 | Выдача заверенных копий первого экземпляра каждого протокола территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | немедленно после подписания протокола о результатах выборов по требованию лиц, указанных в п.127 | территориальная избирательная комиссия |
| 131 | Предоставление второго экземпляра каждого протокола для ознакомления лицам, указанным в п. 127, вывешивание заверенной копии каждого протокола для всеобщего ознакомления | после подписания протоколов всеми присутствующими членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса | территориальная избирательная комиссия |
| 132 | Передача общих данных о результатах выборов в СМИ | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссия |
| 133 | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети Интернет | по мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 4 часов | территориальная избирательная комиссия |
| 19.12.2022 |
| для избирательных участков, образованных в труднодоступных и/или отдаленных местностях, - не позднее чем через одни сутки после окончания голосования |
| 134 | Реализация права на обжалование в районный суд решения территориальной избирательной комиссии о результатах выборов | в течение десяти дней со дня принятия решения о результатах выборов (указанный срок восстановлению не подлежит) | зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
| 135 | Направление извещения об избрании зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | незамедлительно после принятия решения о результатах выборов по соответствующему избирательному округу | территориальная избирательная комиссия |
| 136 | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей или сложении полномочий (о прекращении деятельности), не совместимых со статусом депутата | в 5-дневный срок после извещения об избрании депутатом | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
| 137 | Определение общих результатов выборов | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
| 01.01.2023 |
| 138 | Опубликование решения об общих результатах выборов | не позднее чем через 5 дней со дня принятия | территориальная избирательная комиссия |
| 139 | Принятие решения о регистрации избранных депутатов | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | территориальная избирательная комиссия |
| 140 | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кандидатом | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
| 06.01.2023 |
| 141 | Официальное опубликование данных об итогах голосования, включающей полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | не позднее | территориальная избирательная комиссия |
| 15.02.2023 |