Доклад о реализации муниципальной программы в 2021 году

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе»

1. Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

1.1. Количество публикаций в СМИ (единиц в год) – 34 единицы:

1.1.1. В газете «Устьянские вести» и «Устьянский край» постоянно размещаются публикации о действующих на территории Устьянского района субъектах МСП, о их положительном опыте развития предпринимательства.

1.2. Количество участников, принимавших участие в проведенных семинарах, тренингах, круглых столах и др. – 124 человека:

- 25 января, 6 апреля 2021 года по теме «Обязательная маркировка товаров». Количество  слушателей - 29 человек.

- 18 мая 2021 года семинар «Сдача отчетности через сайт ФНС России. Получение квалифицированной электронной цифровой подписи». Количество слушателей 38 человек.

- С 6 по 12 октября 2021 года были организованы выездные семинары для работников предприятий торговли. Количество  слушателей - 42 человека.

- 10 декабря 2021 года проведен семинар на тему «Самозанятые – новые возможности в бизнесе или как стать самозанятым и вести бизнес легально».  Количество слушателей 15 человек.

Ряд обучающих семинаров проведено в режиме онлайн (организатор- АНО АО «Агентство регионального развития»), количество участников определить не представляется возможным, оповещено о проведении данных мероприятий более 389 человек:

## - с 1 по 26 февраля 2021 г. Онлайн-обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму;

# - 15 апреля 2021 г. Предпринимательский час по мерам поддержки субъектов МСП на ранних стадиях жизненного цикла («Идея» и «Старт»);

# - 18 мая 2021г. Обучающий вебинар «Социальное предпринимательство»;

- 24 июня 2021 г. «Обобщение правоприменительной практики осуществления государственного контроля в области розничной продажи алкогольной продукции, Типовые нарушения обязательных требований»;

# - 22 июля 2021г.  Бесплатный вебинар «Участие самозанятых в закупках отдельных видов юридических лиц по 223-ФЗ»;

# -27 октября 2021 г. «Предпринимательский час» по мерам поддержки АО «Корпорация «МСП» субъектов МСП в сфере строительства;

# - 28 октября 2021 г. Бесплатный вебинар «Какие нарушения выявляются камеральными налоговыми проверками?»;

- в течение года проходила серия тренингов:

«Конструктор твоего бизнеса»,

«Школа сельского предпринимателя»,

«Подготовка продукта и компании к экспорту. Выбор рынков и каналов сбыта»,

«Основы  предпринимательской  деятельности»

и другие.

1.3. Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства 278 единиц. Актуальные темы: заключение социального контракта, переход на «самозанятость», выбор режима налогообложения, господдержка, маркировка и др.

1.4. Проведено  четыре  заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при главе Устьянского муниципального района, основные рассматриваемые вопросы:

- Переход на патентную систему налогообложения и УСН в связи  с отменой ЕНВД. Предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства.

- Обязательная маркировка товаров. Результаты 2020 г., что предстоит в 2021 г.

- План работы Совета МСП на 2021 год, предложения по совершенствованию деятельности Совета.

- О трудовой занятости несовершеннолетних как факт для профилактики совершения ими противоправных деяний.

- Внесение изменений в муниципальные НПА в части установления возможности оказания имущественной поддержки самозанятым гражданам.

- Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы.

- Ответ на письмо от Совета по малому и среднему предпринимательству при главе Устьянского муниципального района в адрес Министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, Министерства АПК и торговли Архангельской области, Архангельского областного Собрания депутатов, Уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей письмо с предложениями по дальнейшему совершенствованию законодательства, касающегося упрощенной и патентной систем налогообложения.

- Выпуск сертификатов ключей проверки электронной подписи в удостоверяющем центре Межрайонной ИФНС России № 8 по Архангельской области и НАО.

- Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

- Новый формат работы Совета МСП, предложения по совершенствованию деятельности Совета.

- Соблюдение профилактических и ограничительных мер на предприятиях в целях  предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

- Проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Продолжение общего дела, реализация проекта «Бизнес-школа».

- Привлечение новых клиентов и удержание постоянных без использования стандартной рекламы. Помощь малому и среднему бизнесу.

- Об условиях применения пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения с 1 января 2022 года.

- Финансовые услуги от Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Стимул» г. Вельск.

- Меры государственной поддержки МКК «Развитие».

1.5. Количество субъектов МСП, проинформированных о мерах финансовой поддержки, в т.ч. льготном кредитовании,  и получивших методическую и консультационную помощь при подготовке пакета документов – 90 ед.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса, получивших микрозаймы 6 единиц на общую сумму 8,5 млн.руб.

1.6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Устьянского района, в расчете на 1 тыс. человек населения Устьянского района 37,1 единиц.

1.6.1. Наконец  2021 года численность населения района составляет 25360 человек, количество субъектов МСП - 586 ед., «самозанятых» - 356 ед.

1.7. Количество вновь созданных субъектов МСП – 107 ед.

В том числе по видам деятельности:

- торговля -27 ед.,

- лесопереработка – 9 ед.,

- строительство и ремонт – 17 ед.,

- такси – 2 ед.

- с/х – 3 ед.,

- транспорт – 12 ед.,

- парикмахерские – 5 ед.,

- гостиницы, рестораны – 6 ед.,

- прочие – 26 ед.

1.8 Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства Устьянского района, включая индивидуальных предпринимателей – 2,3 тыс.чел. По данным ИФНС среднесписочная численность работников у субъектов МСП составляет 1904 чел.+447 ед. ИП.

1.9 Количество проведенных уроков предпринимательства в образовательных учреждениях – 29 ед. Было проведено  15 уроков в Березницкой гимназии, 12 уроков в Октябрьской ОСОШ №1, 2 урока в УИТ.

1.10  Формирование и/или дополнение перечней муниципального имущества предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП – 15 перечней /66 объектов.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы:

2.1. В связи с ограничительными мерами в период пандемии коронавируса не состоялись ряд семинаров для субъектов МСП по теме кадровой деятельности.

2.2. Изменения в законодательстве (применение онлайн-касс, повышение МРОТ, маркировка товаров, отмена ЕНВД, ограничительные меры, связанные с коронавирусом и др.).

3. Обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):

3.1. Отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов)  от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период:

3.1.1. Количество публикаций в СМИ – 34 ед., на 19 публикаций больше планируемого в связи с тем, что ведется активная работа по популяризации предпринимательства в Устьянском районе;

3.1.2. Количество участников, принимавших участие в проведенных семинарах, тренингах, круглых столах и др.

Проведено 8 семинаров, количество участников 124 человека, и еще ряд обучающих семинаров проведено в режиме онлайн, количество участников определить не представляется возможным, оповещено о проведении таких мероприятий по электронной почте, в новостной ленте на сайте района и в группе в контакте более 389 человек.

3.1.3. Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства 278 единиц, на 98 ед. больше запланированного, в связи с актуальностью вопросов перехода в режим «самозанятых», изменению в законодательстве, отменой ЕНВД и др.

3.1.4. Количество субъектов МСП, проинформированных о мерах финансовой поддержки, в т.ч. льготном кредитовании,  и получивших методическую и консультационную помощь при подготовке пакета документов – 90 ед. Упал интерес привлечения заемных средств в связи с ограничениями, введенными по ковиду.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса, получивших микрозаймы 6 единиц на общую сумму 8,5 млн.руб.

3.1.5. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Устьянского района, в расчете на 1 тыс. человек населения Устьянского района – 37,1 единиц.

На конец  2021 года численность населения района составляет 25360 человек, количество субъектов МСП 586 ед, «самозанятых» - 356 чел.

3.1.6. Количество вновь созданных субъектов МСП – 107 ед.

В том числе по видам деятельности:

- торговля -27 ед.,

- лесопереработка – 9 ед.,

- строительство и ремонт – 17 ед.,

- такси – 2 ед.,

- с/х – 3 ед.,

- транспорт – 12 ед.,

- парикмахерские – 5 ед.

- гостиницы, рестораны – 6 ед.,

- прочие – 26 ед.

3.1.7. Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства Устьянского района, включая индивидуальных предпринимателей – 2,3 тыс.чел. По данным ИФНС среднесписочная численность работников у субъектов МСП составляет 1904 чел.+447 ед. ИП.

3.18. Количество проведенных уроков предпринимательства в образовательных учреждениях – 28 ед. Было проведено  15 уроков в Березницкой гимназии, 12 уроков в школе №1, 2 урока в УИТ.

3.19. Формирование и/или дополнение перечней муниципального имущества предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП – 15 перечней /66 объектов.

3.2. Неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушением запланированных сроков, мероприятий муниципальной программы в отчетном году:

нет

3.3. Экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году:

нет

3.4. Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году:

нет

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

1.  Считаем дальнейшую реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе» необходимой, т.к. программа работает эффективно.

2. Целесообразно проведение обучающих семинаров, круглых столов, тренингов и др., связанных с постоянными изменениями законодательства РФ, с расширением производства и спектра услуг для населения.

Заведующий отделом экономики

и стратегического развития:                                                     Е.М. Борисова