**Согласовано:**

**Первый заместитель главы администрации**

**По экономике, промышленности и АПК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.А.Молчановский/**

**Информация об исполнении**

**муниципальных программ Устьянского района**

**за девять месяцев 2018 года**

В 2017 году 28 сентября Постановлением № 1057 на уровне администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» был утвержден перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в 2018 году. Направление программ было разнообразным: ЖКХ, культура, образование, имущество, жилье, ремонт, архитектура, сельское хозяйство, образование, транспорт, ГО и ЧС, финансы, развитие предпринимательства и другое.

Всего 23 муниципальные программы:

1. *муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2017-2019 годы».*
2. *муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-2020 годы» МО «Устьянский муниципальный район».*
3. *муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района на 2018-2020 годы»;*
4. *муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2016-2018 гг.»;*
5. *муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе на 2014-2020 годы»;*
6. *муниципальная программа «Развитие культуры Устьянского района на 2014-2018 годы»;*
7. *муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 гг.»»;*
8. *муниципальная программа «Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2018-2020 гг.» МО «Устьянский муниципальный район»;*
9. *муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района на 2017-2019 годы»;*
10. *муниципальная программа «Развитие образования Устьянского района на 2017-2019 годы»;*
11. *муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы»;*
12. *муниципальная программа «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2017- 2019 г.г.».*
13. *муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы».*
14. *муниципальная программа «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в МО «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы».*
15. *муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе на 2018-2020 годы».*
16. *муниципальная программа «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 гг.».*
17. *муниципальная программа «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО «Устьянский муниципальный район на 2016-2018 гг.».*
18. *муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района на 2014-2018 годы».*
19. *муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы».*
20. *муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на 2017-2019 годы».*
21. *муниципальная программа «Молодежь Устьянского района на 2014-2020 годы».*
22. *муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе на 2016-2018 годы».*
23. *муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2018-2022 годы.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сумма** | |
| **Утверждено** | **Исполнено** |
| **1.** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2017-2019 годы"** | **245 529,88** | **127 888,00** |
|  | мест | 245 529,88 | 127 888,00 |
| **2.** | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2018 – 2020 годы" МО" Устьянский муниципальный район"** | **3 843 236,0** | **2 008 760,0** |
|  | фед | 910 236,6 | 377 255,06 |
|  | обл | 2 832 999,4 | 1 590 059,13 |
|  | мест | 100 000 | 41 445,81 |
| **3.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района (2014 – 2018 годы)"** | **44 181 471,0** | **30 834 348,43** |
|  | фед | 2 180 400,0 | 1 635 300,0 |
|  | обл | 6 737 000,0 | 5 052 800,0 |
|  | мест | 35 264 071,0 | 24 146 248,43 |
| **4.** | **Муниципальная программа "Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2016 - 2018 годы"** | **1 766 321,0** | **1 694 321,0** |
|  | обл | 1 346 321,0 | 1 346 321,0 |
|  | мест | 420 000,0 | 348 000,0 |
| **5.** | **Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе» на 2014-2020 годы** | **16 824 962,60** | **13 364 316,27** |
|  | фед | 0,00 | 0,00 |
|  | обл | 1 894 811,0 | 1 717 176,88 |
|  | мест | 14 930 151,6 | 11 647 139,39 |
| **6.** | **Муниципальная программа "Развитие культуры Устьянского района на 2014-2018 годы"** | **118 146 33,96** | **94 462 760,34** |
| фед | 483 930,81 | 483 930,81 |
| обл | 22 354 803,09 | 20 378 469,64 |
| мест | 95 307 600,06 | 73 600 359,89 |
| **7.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 гг»** | **10 431 547,12** | **7 229 573,15** |
| мест | 10 431 547,12 | 7 229 573,15 |
| **8.** | **Муниципальная программа "Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2018-2020 годы" МО "Устьянский муниципальный район"** | **307 125,00** | **212 826,60** |
| обл | 100 900,0 | 64 174,95 |
| мест | 206 225,00 | 148 651,65 |
| **9.** | **Муниципальная программа "Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района" на 2017-2019 годы** | **1 323 000,0** | **900 000,00** |
| фед | 0,00 | 0,00 |
| обл | 900 000,0 | 900 000,00 |
| мест | 423 000,0 | 0,00 |
| **10.** | **Муниципальная программа "Развитие образования Устьянского района на 2017-2019 годы"** | **759 875 926,5** | **583 634 486,32** |
| фед | 0,00 | 0,00 |
| обл | 588 526 024,10 | 440 810 087,62 |
| мест | 171 349 902,40 | 142 824 398,70 |
| **11.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"** | **6 390 697,0** | **4 536 744,95** |
| мест | 6 390 697,0 | 4 536 744,95 |
| **12.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2017-2019 г.г."** | **2 011 800,0** | **2 011 800,0** |
| обл | 1 190 600,0 | 1 190 600,0 |
| мест | 821 200,0 | 821 200,0 |
| **13.** | **Муниципальная программа МО "Устьянский муниципальный район" "Обеспечение жильем молодых семей на 2014 - 2020 годы"** | **22 139 190,57** | **6 322 117,50** |
|  | фед | 8 185 708,66 | 2 358 134,62 |
|  | обл | 7 801 712,10 | 2 197 045,89 |
|  | мест | 6 151 769,81 | 1 766 936,99 |
| **14.** | **Муниципальная программа "Безопасное обращение с отходами производства и потребления в муниципальном образовании "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"** | **100 000** | **0,00** |
| мест | 100 000 | 0,00 |
| **15.** | **Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Устьянском районе на 2018-2020 годы"** | **60 000,00** | **25 000** |
| мест | 60 000,00 | 25 000 |
| **16.** | **Муниципальная программа "Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"** | **150 000** | **20 000,00** |
| мест | 150 000 | 20 000,00 |
| **17.** | **Муниципальная программа "Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО "Устьянский муниципальный район на 2016-2018 гг."** | **30 000,00** | **30 000** |
| мест | 30 000,00 | 30 000 |
| **18.** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Устьянского района на 2014-2018 годы"** | **33 053 018,6** | **15 840 524,09** |
| фед | 0 | 0 |
| обл | 1 767 000,0 | 1 767 000,0 |
| мест | 31 286 018,6 | 14 073 524,09 |
| **19.** | **Муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы"** | **230 000,0** | **210 000,0** |
| обл | 210 000,00 | 196 000,00 |
| мест | 20 000 | 14 000 |
| **20.** | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на 2017-2019 годы"** | **120 000** | **0,00** |
| фед | 0,00 | 0,00 |
| обл | 0,00 | 0,00 |
| мест | 120 000,0 | 0,00 |
| **21.** | **Муниципальная программа «Молодежь Устьянского района на 2014-2020 годы»** | **650 980,0** | **643 498,0** |
| обл | 482 000 | 482 000 |
| мест | 168 980,0 | 161 498,0 |
| **22.** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе на 2016-2018 гг»** | **7 229 594,00** | **6 669 833,36** |
| фед | 2 996 020,44 | 2 996 020,44 |
| обл | 3 120 733,56 | 3 060 416,22 |
| мест | 1 112 840,0 | 613 396,70 |
| **23.** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2018-2022 гг»** | **7 423 701,80** | **3 840 624,41** |
|  | фед | 5 588 269,15 | 2 891 070,17 |
|  | обл | 1 160 550,67 | 600 406,56 |
|  | мест | 674 881,98 | 349 147,68 |

Разберем каждую муниципальную программу, планируемую к реализации в 2018 году, в отдельности:

1. ***муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных***

***ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2017-2019 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **245 529,88 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **127 888 рублей.**

Процент исполнения – ***52,1%*** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования (закупка материалов для обеспечения службы РСЧС – ОГПС -17 по полномочиям АСС и АСФ) | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **245 529,88** | **127 888** | **52** | за отчетный период 2018 года расход финансовых средств составил – 52 % от запланированных, остатки финансовых средств будут расходованы на ТП РСЧС ОГПС -17, часть финансовых средств до решения КЧС и ПБ будут находиться для резерва на ЧС. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 245 529,88 | 127 888 | 52 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **245 529,88** | **127 888** | **52** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **245 529,88** | **127 888** | **52** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. ***муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2018-2020 гг.» МО «Устьянский муниципальный район».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **3 843 236,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года **– 2 008 760,0** **рублей.**

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **3 811 240 рублей** и использованы на сумму **3 811 240 рублей.**

Процент исполнения – **52,3%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Удовлетворение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности** | | | | | |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **4 896 493,58** | **4 320 000,0** | **88,2** | Финансирование 4 семей их 6, согласно сводного списка на финансирование |
| Федеральный бюджет | 272 994,30 | 272 994,30 | 100 |
| Областной бюджет | 1 788 999,7 | 1 212 506,12 | 67,8 |
| Районный бюджет | 29 991,58 | 29 991,58 | 100 |
| Внебюджетные источники | 2 804 508,0 | 2 804 508,00 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 757 982,42** | **1 500 000** | **54,39** | Финансирование  1 семьи из  4 согласно сводного  списка на финансирование |
| Федеральный бюджет | 637 242,30 | 104 260,76 | 16,4 |
| Областной бюджет | 1 043 999,7 | 377 553,01 | 36,2 |
| Районный бюджет | 70 008,42 | 11 454,23 | 16,4 |
| Внебюджетные источники | 1 006 732 | 1 006 732 | 100 |
| 1.3. | Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | В 2018 году финансирование из ОБ на ведомственное жилье  не предусмотрено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **7 654 476,0** | **5 820 000,0** | **76,03** |  |
| **Федеральный бюджет** | **910 236,60** | **377 255,06** | **41,4** |
| **Областной бюджет** | **2 832 999,4** | **1 590 059,13** | **56,1** |
| **Районный бюджет** | **100 000** | **41 445,81** | **41,4** |
| **Внебюджетные источники** | **3 811 240,0** | **3 811 240,0** | **100** |

***3) муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Устьянского района на 2014-2018 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **44 181 471,00 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию 30 сентября 2018 года – **30 834 348,43 рублей.**

Процент исполнения – **69,8%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено**  **в % от утвержд.бюдж.**  **ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Обеспечение деятельности Финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **8 291 149,0** | **6 115 428,16** | **73,8** | В т.ч зарплата + начисления: утверждено - 7 413 770,0  исполнено – 5 526 841,34;  Прочие расходы:  утверждено – 877 379,0  исполнено – 588 586,82 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 8 291 149,0 | 6 115 428,16 | 73,8 |
| 2 | Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **4 980 000** | **1 363 288,27** | **27,4** | Эффективное управление мун. долгом и расходами на его обслуживание. % за пользование кредитами |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 4 980 000 | 1 363 288,27 | 27,4 |
| 3 | Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **30 910 322,0** | **25 956 682,0** | **84,0** |  |
| Федеральный бюджет | 2 180 400,0 | 1 635 300,0 | 75,0 |
| Областной бюджет | 6 737 000,0 | 5 052 800,0 | 75,0 |
| Районный бюджет | 21 992 922,0 | 19 268 582,0 | 87,6 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **44 181 471,0** | **30 834 348,43** | **69,8** |  |
| **Федеральный бюджет** | **2 180 400,0** | **1 635 300,0** | **75** |
| **Областной бюджет** | **6 737 000,0** | **5 052 800,0** | **75,0** |
| **Районный бюджет** | **35 264 071,0** | **24 146 248,43** | **68,5** |

***4 ) муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Устьянском районе на 2016-2018 гг.»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **1 766 321,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию 30 сентября 2018 года – **1 694 321,0 рублей.**

Процент исполнения – **95,9%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено**  **в % от утвержд.бюдж.**  **ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Приобретение нового оборудования для занятий с детьми ДЦП | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **60 000** | **0,00** | **0,00** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 60 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Обеспечение беспрепятственного доступа к спортивным объектам муниципальной собственности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 496 321** | **1 496 321** | **100** | Ремонт входной группы спорткомплекс структурного подразделения «Октябрьская ДЮСШ» МБОУ «Октябрьская СОШ № 2» |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1 346 321 | 1 346 321 | 100 |
| Районный бюджет | 150 000 | 150 000 | 100 |
| 3 | Выплата материальной помощи онкобольным (возмещение оплаты проезда) | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **210 000** | **198 000** | **94,3** | Выплачено возмещение оплаты проезда – 99 поездок |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 210 000 | 198 000 | 94,3 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 766 321** | **1 694 321** | **95,9** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **1 346 321** | **1 346 321** | **100** |
| **Районный бюджет** | **420 000** | **348 000** | **82,9** |

***5) муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Устьянском районе на 2014-2020 годы».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **16 824 962,60 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию 30 сентября 2018 года – **13 364 316,27 рублей.**

Процент исполнения – **79,4 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **300 000 рублей** и использованы на сумму **1 677 800** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018** | | | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** | |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | | **7** | |
| **1. Привлечение и повышение интереса детей, молодежи, населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.** | | | | | | | | | | |
|
| 1 | Проведение официальных районных спортивных соревнований, комплексных районных спартакиад, включенных в единый календарный план мероприятий Устьянского района; Участие в областных Всероссийских соревнованиях. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **465 000** | **954 402,67** | **205,2** | | | | В отчетном периоде были проведены 48 районных соревнований. Также спортсмены нашего района приняли участие в 15 межрайонных соревнованиях, в 29 спортивных мероприятиях областного уровня и 5 - всероссийского (в том числе соревнования по линии МБУ ДО "УДЮСШ") |
| Районный бюджет | 315 000 | 223 402,67 | 70,9 | | | |
| Внебюджетные источники | 150 000 | 731 000 | 487,3 | | | |
| 2 | Проведение соревнований Всероссийского и международного уровней | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **30 000** | **1 600** | **5,3** | | | | На территории района в отчетном году были проведены 2 мероприятия всероссийского уровня: Финал Кубка России, Соревнования по лыжероллерам и кроссу |
| Районный бюджет | 30 000 | 1 600 | 5,3 | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | Внедрение и организация проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **15 000** | **1 960** | **13,1** | | | | Для проведение сдачи нормативов ВФСК "ГТО" были приобретены сертификаты для участников, а также произведены расходы по оплате судейства. Кол-во человек, сдавших тестирование - 620, получивших в отчетном пероиде знаки отличия - 216. |
| Районный бюджет | 15 000 | 1 960 | 13,1 | | | |
| 4 | Содействие, обучение и помощь в организации спортивных федераций по видам спорта в Устьянском районе; | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **0,00** | **0,00** | | | | В отчетном периоде созданы 2 федерации по видам спорта: спортивная борьба "Самбо" и лыжные гонки и биатлон |
| Районный бюджет | 10 000 | 0,00 | 0,00 | | | |
| **2. Повышение спортивных результатов спортсменов-членов сборных команд Устьянского района при выступлениях на областных и всероссийских соревнованиях.** | | | | | | | | | | |
|
| 5 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд Устьянского района по видам спорта | | **Общий объем средств:** | **0,00** | **161 700** | | **0,00** | Проведено 2 учебно-тренировочных сбора. Количество человек, принявших участие в сборах - 46. | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 161 700 | | 0,00 |
| 6 | Осуществление полномочий по присвоению массовых спортивных разрядов (второго спортивного разряда, третьего спортивного разряда, первого юношеского спортивного разряда, второго юношеского спортивного разряда, третьего юношеского спортивного разряда) спортсменам Устьянского района. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **7 260** | | **72,6** | Спортсменам района присвоено 113 спортивных разрядов, в том числе: 40 юношеских и 73 взрослых 1 и 2 разрядов . | | |
| Районный бюджет | 10 000 | 7 260 | | 72,6 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **З. Развитие инфраструктуры, укрепление материально-технической базы на территории Устьянского района.** | | | | | | | | | | |
| 7. | Проведение работ по проектированию и строительству, а также по ремонту и реконструкции спортивных площадок, плоскостных и других спортсооружений. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | Мероприятия не проводились в связи с недостаточным финансированием | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 8. | Сертификация спортобъектов на территории МО «Устьянский муниципальный район» | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | Сертификация объектов не проводилась в связи с недостаточным финансированием | | |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **4. Обеспечение деятельности МБУ ДО "Устьянская СДЮСШОР" по работе с детьми и подростками** | | | | | | | | | | |
| 9 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **14 505 092,0** | **11 371 885,0** | | **78** | Выполнение муниципального задания на 78% | | |
| Районный бюджет | 14 013 981,0 | 10 876 746,12 | | 77,6 |
| Областной бюджет | 491 111,0 | 495 138,88 | | 100,8 |
| 9 | Финансовое обеспечение муниципального задания на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.г." | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **726 900** | **726 900** | | **100** | Доведение средней заработной платы педагогических работников  до 44 491,70 рублей | | |
| Районный бюджет | 432 900 | 432 900 | | 100 |
| Областной бюджет | 294 000 | 294 000 | | 100 |
| 10 | Финансовое обеспечение учреждения на иные цели | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 212 970,60** | **1 031 308,6** | | **85,0** | Выплата работникам оплата проезда к месту отдыха и обратно- 93870,60руб., субсидия на аккарициднцю обработку -9400 руб.,пров.лет.оздор.кампании-928038руб. | | |
| Районный бюджет | 103 270,6 | 103 270,6 | | 100 |
| Областной бюджет | 1 109 700 | 928 038,0 | | 83,6 |
| 11. | Приобретение необходимого спортивного инвентаря, оборудования и средств всестороннего обеспечения спортивной подготовки. | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **150 000** | **785 100** | | **523** | Получены 2 гранта из областного бюджета 1,4 млн.руб и 43,9 тыс.руб., которые были направлены в том числе и на приобретение инвентаря и расходных материалов | | |
| Внебюджетные источники | 150 000 | 785 100 | | 523 |
|  | **Итого по программе** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **17 124 962,6** | **15 042 116,27** | | **87,8** |  | | |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | | **0** |
| **Областной бюджет** | **1 894 811,0** | **1 717 176,88** | | **90,3** |
| **Районный бюджет** | **14 930 151,60** | **11 647 139,39** | | **78,0** |
| **Внебюджетные источники** | **300 000** | **1 677 800** | | **559,3** |

***6) муниципальная программа «Развитие культуры Устьянского района на 2014-2018 годы».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **118 146 333,96 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию 30 сентября 2018 года – **94 462 760,34 рублей.**

Процент исполнения – **80,0%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **600 000 рублей,** а использованы на сумму **893 172** **рубля.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 г** | | | | | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** | |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | | | | | **7** | |
| **1. Выполнение показателей плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,** | | | | | | | | | | | | |
|
| 1. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **85 813 127** | | **66 230 185** | **77** | | | | Выполнение муниципальным бюджетным учреждением муниципального задания | |
| Районный бюджет | 85 600 247 | | 66 107 304,32 | 77 | | | |
| Областной бюджет | 212 880,0 | | 212 880,0 | 100 | | | |
| 2 | Финансовое обеспечение муниципального задания на Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **17 368 720** | | **15 614 840** | **90** | | | | Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до 37 714,06 рублей | |
| Районный бюджет | 1 736 920 | | 1 561 527,13 | 90 | | | |
| Областной бюджет | 15 631 800 | | 14 053 312,87 | 90 | | | |
| 3. | Финансовое обеспечение муниципального задания на Повышение средней заработной платы педагогических работников | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 319 700** | | **1 319 700** | **100** | | | | Доведение средней заработной платы педагогических работников до 44791,70 рублей | |
| Районный бюджет | 770 100 | | 778 623 | 101,1 | | | |
| Областной бюджет | 549 600 | | 541 077 | 98,4 | | | |
| 4. | Финансовое обеспечение учреждений на иные цели | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 774 379,06** | | **2 448 250,6** | **88,2** | | | | Выплата работникам соц.поддержки, педагогических льгот и оплата проезда к месту отдыха и обратно. | |
| Районный бюджет | 1 188779,06 | | 1 037 650,6 | 87,3 | | | |
| Областной бюджет | 1 585 600 | | 1 410 600 | 89,0 | | | |
| **2. Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры Устьянского района, муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований, муниципальными образовательными учреждения** | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории МО «Устьянский муниципальный район» | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **910 800** | | **834 700** | **91,6** | | | Районный фестиваль по снежной скульптуре «Снежная улыбка», районный семинар-практикум по кружевоплетению «Тонкой нити волшебное кружево», торжественное мероприятие посвящённое 100 - летию комиссии по делам несовершеннолетних. Организовали выставку и районный семинар народного мастера РФ Слотиной Р.А., провели 4 районный съезд юных мастеров, районный семинар-практикум: по лоскутному шитью, мероприятие посвященное 100 - тию образования органов Советской власти на Устье, проведено 16 кустовых фестивалей самодеятельного народного творчества, региональный конкурс «Чемпион подледного лова-2018г», 18 дней деревень, районный семинар «Информационные технологии в библиотеке: новые идеи и возможности», торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Центральной районной библиотеке «На все 100!», Фестиваль народного творчества « Устьянская ссыпчина», Межрегиональная общественно-научная историко-краеведческая конференция «XIII Романовские чтения», интерактивные выставки и площадки в рамках Лесоруба XXI века, проведение II фестиваля «Кухня впрок» п.Кизема, Районная ярмарка меда, Ярмарка «Яблочный спас» с. Малодоры, участие в отдельных мероприятиях профориентационной смены "Регион Развития 29" (кураторство группы устьянского кейса, помощь в организации и проведении отдельных тематических дней). | | | |
| Районный бюджет | 260 800 | | 210 800 | 80,8 | | |
| Областной бюджет | 500 000 | | 500 000 | 100,0 | | |
| Внебюджетные источники | 150 000 | | 123 900 | 82,6 | | |
| 6. | Развитие библиотечного дела | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | | **71 500** | **100** | | | МЦРБ - Обучение специалистов, Проектная деятельность  Проект «Записки сельского библиотекаря» Проект "Защити себя сам", разработанный специалистами Центральной районной библиотеки получил финансовую поддержку в размере 60 000 рублей от Центра социальных проектов Гарант. | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 71 500 | 100 | | |
| 7. | Издательская деятельность | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | | **120 000** | **100** | | | "Заволочье.Устьянская земля"4 выпуск тираж 150 экз.;  "Единая команда" Д.Д. Пушкина тираж 150 экз. | | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 120 000 | 100 | | |
| 8. | Развитие музейного дела | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **300 000** | | **130 700** | **43,6** | | | Приобретение музейной мебели, компьютерное оснащение, проведение конференции "Романовские чтения", изготовление буклетов и брошюр,  Массовые мероприятия в музее – 52  Массовые мероприятия вне музея – 18  Выставок в музее - 18  Выставки вне музея – 10 | | | |
| Внебюджетные источники | 300 000 | | 130 700 | 43,6 | | |
| 9. | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **73 978,86** | | **145 278,86** | **100** | | | За 9 месяцев в единый фонд поступило 1512 экземпляр документов.  В том числе: на средства областного бюджета – 350 экз.  пожертвования – 871 экз.  на средства спонсоров – 20 экз. Книжный фонд на 1.10.2018 года составляет 285 624 экземпляра. | | | |
| Федеральный бюджет | 27 160,97 | | 27 160,97 | 100 | | |
| Областной бюджет | 3 017,89 | | 3 017,89 | 100 | | |
| Районный бюджет | 43 800 | | 43 800 | 100 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 71 300 | 100 | | |
| 10. | Подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общедоступных (публичных) библиотек и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **969 680** | | **969 680** | **100** | | | Подключены 24 библиотеки к сети интернет, приобретено оборудование для подключения остальных библиотек к сети интернет. В рамках областной программы приобретены 8 комплектов компьютерного оборудования и 5 спутниковых антенн, программное обеспечение «ИРБИС-64» | | | |
| Областной бюджет | 872 712,0 | | 872 712,0 | 100 | | |
| Районный бюджет | 96 968 | | 96 968 | 100 | | |
| **3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.** | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **100 000** | **143 673,0** | **100** | | | Устройство систем отопления в СП «Синицкое» 100 тыс.руб; Ремонт кабинетов МБУК "Устьяны"(21500), ремонт крыши здания МБОУ ДО "Радуга"(22173) | | | |
| Районный бюджет | | 100 000 | 100 00 | 100 | | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0 | | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 43 673,0 | 0,00 | | |
| 12 | Проведение мероприятий по повышению безопасности эксплуатации зданий и условий труда специалистов муниципальных учреждений культуры, подведомственных УКСТИМ, учреждений дополнительного образования в сфере культуры, муниципальных учреждений культуры | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **0,00** | **182 100** | **0,00** | | | МБОУ ДО "Радуга" проведена огнезащитная обработка чердачного помещения, ремонт автоматической системы пожарной сигнализации, МБОУ ДО "УДШИ" техобслуживание охранной и пожарной сигнализации, вневедомственная охрана, УЦНТ, Устьяны -приобретены огнетушители , ТО п\б, заправка огнетушителей | | | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 182 100 | 0,00 | | |
| 13 | Модернизация муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных отделу культуры, спорта, туризма и молодёжи Устьянского района, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), | | **Общий объем средств** | | **3 755 963,04** | **3 591 638,04** | **96** | | | Проведены косметические ремонты в помещениях ДК Кизема раздевалка тренажерного зала, с.Шангалы (Юрятинский ДК) раздевалка для корта, п.Мирный покраска фасада здания, п.Квазеньга кружковая комната в здании ДК, В Лойгинскую библиотеку отправлено библиотечное оборудование (5 стеллажей и стулья из Едемской библиотеки, Глубоковская библиотека переведена в старое здание детского сада на период строительства клуба. Частично заменена электропроводка и светильники в Кустовской библиотеке, заменен прибор учета электроэнергии в Ульяновской библиотеке. На средства из резервного фонда Главы администрации МО «Устьянский муниципальный район» приобретен ноутбук и акустическая система для Центральной районной библиотеки. приобретены акустические системы для СП «Шангальское» ДК Советский, СП «Дмитриевское», СП «Синицкое» , в МБУК "Устьянский центр народного творчества" установили 4 энергосберегающих окна, прибрели оборудование для гончарной мастерской.на баланс МБУК "Устьяны" приобретены палатки в рамках проекта "Любо-дорого". МБУ ДО ДШИ «Радуга» за счет районного бюджета и внебюджетных источников осуществили ремонт крыши здания школы. В краеведческом музее проведен ремонт пожарной лестницы и облицовка цоколя здания.  УДШИ - приобретение монитора, проекционного экрана, чехла на рояль и др. | | | |
| Районный бюджет | | 250 000 | 200 000 | 80 | | |
| Областной бюджет | | 2 999 193,20 | 2 784 869,20 | 92,9 | | |
| Федеральный бюджет | | 456 769,84 | 456 769,84 | 100 | | |
| Внебюджетные источники | | 50 000 | 149 999 | 100 | | |
| **4. Осуществление функций органов местного самоуправления в сфере культуры** | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Расходы органов местного самоуправления в сфере культуры | | **Общий объем средств** | **5 259 986,0** | | **3 553 686,84** | | **68** | Расходы, связанные с содержанием органов местного самоуправления в сфере культуры | | | |
| Районный бюджет | 5 259 986,0 | | 3 553 686,84 | | 68 |
|  | **Итого по программе** | | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **118 746 333,96** | | **95 355 932,34** | | **80** |  | | | |
| **Федеральный бюджет** | **483 930,81** | | **483 930,81** | | **100** |
| **Областной бюджет** | **22 354 803,09** | | **20 378 469,64** | | **91,2** |
| **Районный бюджет** | **95 307 600,06** | | **73 600 359,89** | | **77,2** |
| **Внебюджетные источники** | **600 000** | | **893 172,00** | | **100** |

***7) муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений МО «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 гг».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **10 431 547,12 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию 30 сентября 2018 года – **7 229 573,15 рублей.**

Процент исполнения – **69,3%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.**  **ассиг. за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Уборка 38 кладбищ и оказание ритуальных услуг в сельских поселениях муниципального образования "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **350 000** | **227 186,5** | **65** | 38 кладбищ |
| Районный бюджет | 350 000 | 227 186,5 | 65 |
| 2. | Капитальный ремонт источников децентрализованного водоснабжения на территории сельских поселений муниципального образования "Устьянский муниципальный район" | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **400 000** | **0,00** | **0,00** | Работы выполнены, оплата будет произведена в 4м квартале |
| Районный бюджет | 400 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на территории сельских поселений МО "Устьянский муниципальный район" в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области в 100 % объеме | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **2 200 000** | **1 882 089,40** | **85,5** | Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов |
| Районный бюджет | 2 200 000 | 1 882 089,40 | 85,5 |
| 4. | Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях МО "Устьянский муниципальный район" в количестве 10 единиц | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **21 900** | **13 499,0** | **61,6** | Работы выполнены, не в полном объеме |
| Районный бюджет | 21 900 | 13 499,0 | 61,6 |
| 5. | Проведение капитального ремонта двухквартирных МКД | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **450 000,00** | **428 400** | **95,2** | Ремонт двухквартирных МКД. |
| Районный бюджет | 450 000,00 | 428 400 | 95,2 |
| 6. | Проведение работ по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ МО "Устьянский муниципальный район" к отопительному периоду 2018-2019 годов | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **600 000** | **441 808,57** | **73,6** | подготовке объектов ТЭК и ЖКХ к отопительному периоду |
| Районный бюджет | 600 000 | 441 808,57 | 73,6 |
| 7. | Выполнение мероприятий в области жилищного хозяйства на территории сельских поселений МО "Устьянский муниципальный район", в том числе почтовые расходы и публикация в средствах массовой информации | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | **100 000** | **100** | почтовые расходы и публикация в средствах массовой информации |
| Районный бюджет | 100 000 | 100 000 | 100 |
| 8. | Обеспечение выполнения функций и полномочий Управлением строительства и инфраструктуры администрации МО " Устьянский муниципальный район» | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **6 290 549,5** | **4 117 492,06** | **65,5** | Выполнение функций и полномочий УСиИ |
| Районный бюджет | 6 290 549,5 | 4 117 492,06 | 65,5 |
| 9. | Уплата счетов по электроэнергии, начисляемых на объекты, находящиеся в муниципальной собственности | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **19 097,62** | **19 097,62** | **100** | Уплата счетов по электроэнергии |
| Районный бюджет | 19 097,62 | 19 097,62 | 100 |  |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **10 431 547,12** | **7 229 573,15** | **69,3** |  |
| **Районный бюджет** | **10 431 547,12** | **7 229 573,15** | **69,3** |

***8) муниципальная программа «Развитие АПК, торговли и общественного питания на 2018-2020 гг.» МО «Устьянский муниципальный район».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год **307 125,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **212 826,60 рублей.**

Процент исполнения – **69,3 %** суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.**  **бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Формирование торгового реестра Устьянского района, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории Устьянского района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **25 000** | **0,00** | **0,00** | Проведен мониторинг 150 торговых организаций, собраны сведения по 193 торговым объектам. 2. Создана база данных хозяйствующих субъектов, торговых объектов Устьянского района на 90%. 3. Выделенные средства планируется освоить в 4 квартале. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 25 000 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содействие в создании и развитии фирменных магазинов местных товаропроизводителей | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 1.Организация рабочей группы и проведение встреч по оказанию поддержки предпринимателям - товаропроизводителям - 2 мероприятия, в результате которых увеличился оборот товаропроизводителей.  2. На 1% увеличилась доля торговых предприятий современных форматов за счет открытия двух современных супермаркетов. |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Районный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3 | Проведение ежегодного мониторинга и анализа обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом спроса на потребительские товары | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Проведен мониторинг и анализ обеспеченности населения площадью торговых объектов. Норматив 420кв.м на 1000человек сохранен. |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Районный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4 | Содействие по созданию условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **282 125,0** | **212 826,60** | **75,4** | Выплачены субсидии в размере 212 826,6 рублей двум предприятиям на создание условий для развития торговой деятельности в 42 труднодоступных и малонаселенных пунктах Устьянского района. |
| Областной бюджет | **75 900** | **64 174,95** | **84,6** |
| Районный бюджет | **206 225,0** | **148 651,65** | **72,1** |
| 5 | Содействие доступности объектов торговой инфраструктуры для маломобильных групп населения | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Мероприятия по созданию доступности объектов торговли для инвалидов и маломобильных групп населения планируются в 4 квартале 2018 года. |
| Районный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6 | Организация выставочно-ярмарочной деятельности на территории района, в том числе организация сельхозярмарок | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Проведено в районе 10 ярмарок с участием сельхозтоваропроизводителей и 34 ярмарки предвыходного дня. Доля ярмарок с участием сельхозтоваропроизводителей в общем количестве ярмарок составляет 22,7%. |
| Районный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **307 125,0** | **212 826,6** | **69,3** |  |
| **Областной бюджет** | **100 900,0** | **64 174,95** | **63,6** |
| **Районный бюджет** | **206 225,0** | **148 651,65** | **72,1** |

1. ***муниципальная программа «Социальное строительство и обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Устьянского района на 2017-2019 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **1 323 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **900 000,00 рублей.**

Процент исполнения – **68 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.**  **бюдж.ассиг.**  **за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.Обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной и транспортной инфраструктурой в населенных пунктах района** | | | | | | |
| 1 | Проектирование и строительство интерната для школьников на 80 человек | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Разработка документов территориального планирования | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **201 000** | **0,00** | **0,00** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 201 000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **900 000** | **900 000** | **100** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 900 000 | 900 000 | 100 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **222 000** | **0,00** | **0,00** |  |
| Районный бюджет | 222 000 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **1 323 000** | **900 000** | **68** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **900 000** | **900 000** | **100** |
| **Районный бюджет** | **423 000** | **0,00** | **0,00** |

1. ***муниципальная программа «Развитие образования Устьянского района на 2017-2019 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **759 875 926,50 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **583 634 486,32 рублей.**

Процент исполнения – **76,8 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018** | **Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин выполнения** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Устьянского района** | **Всего:** | **740 615 324,40** | **571 899 639,33** | **77** | **77% детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспеченных**  **услугами дошкольного образования** |
| **Районный бюджет** | **159 805 444,40** | **135 010 217,71** | **84,5** |
| **Областной бюджет** | **580 809 880** | **436 889 421,62** | **75,2** |
| 1.1. | 1.1 Обеспечение доступности дошкольного образования | **Всего:** | **242 657 405,18** | **219 570 582,69** | **90** | 1590 воспитанника |
| Районный бюджет | 62 262 070,18 | 54 559 829,44 | 87,6 |
| Областной бюджет | 180 395 335,0 | 165 010 753,25 | 91,5 |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений (муниципальное задание) | **Всего:** | **224 465 417,0** | **203 831 234,51** | **91,0** |
| Районный бюджет | 61 612 722 | 53 910 481,26 | 87,5 |
| Областной бюджет | 162 852 695,0 | 149 920 753,25 | 92,1 |
| 1.1.3. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **649 348,18** | **649 348,18** | **100,0** | 73 человека |
| Районный бюджет | 649 348,18 | 649 348,18 | 100,0 |
| 1.1.4. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соцподдержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **17 542 640,0** | **15 090 000,0** | **86** | 493 человека |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 17 542 640,0 | 15 090 000,0 | 86 |
| 1.2. | **1.2 Общее образование. Переход на ФГОС.** | **Всего:** | **413 326 894,37** | **298 732 885,79** | **72** |  |
| Районный бюджет | 87 981 097,37 | 72 275 303,42 | 82,1 |
| Областной бюджет | 325 345 797,00 | 226 457 582,37 | 69,6 |
| 1.2.1. | Оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | **Всего:** | **650 000** | **0,00** | **0,00** | В ноябре-декабре 2018 года |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 650 000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Приобретение учебников по ФГОС | **Всего:** | **4 289 003,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 289 003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Обеспечение высокоскоростного интернета | **Всего:** | **1 891 092** | **0,00** | **0** | 15 юридических лиц (образовательные учреждения) |
| Районный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Областной бюджет | 1 891 092 | 00,0 | 00,0 |
| 1.2.4. | Обеспечение деятельности МБОУ (муниципальное задание) | **Всего:** | **373 185 255,0** | **278 263 191,42** | **75** | 3 291 обучающихся |
| Районный бюджет | 86 025 264,0 | 71 612 542,42 | 83,2 |
| Областной бюджет | 287 159 991,0 | 206 650 649,0 | 72 |
| 1.2.5. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **1 072 152,37** | **1 072 152,37** | **100** | 120 человек |
| Районный бюджет | 1 072 152,37 | 1 072 152,37 | 100 |
| 1.2.6. | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соцподдержки педработникам, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочем поселке | **Всего:** | **26 804 480,0** | **18 734 781,0** | **70** | 754 человека |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 26 804 480,0 | 18 734 781,0 | 70 |
| 1.2.7. | Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и проведение их комплексного обследования (ЦППРК) | **Всего:** | **883 681** | **662 761** | **75** | 75 % детей с ОВЗ в возрасте от 7 до 17 лет охвачены школьным образованием  Обследование прошли 50 воспитанников |
| Районный бюджет | 883 681 | 662 761 | 75 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Резервный фонд для создания групп, классов-комплектов и объединений дополнительного образования | **Всего:** | **4 551 231,0** | **0,00** | **0,00** |  |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4 551 231,0 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.** | **Обеспечение обучения педагогических работников по дополнительным профессиональным программам** | **Всего:** | **800 000** | **0,00** | **0** | прошли курсовую переподготовку по ФГОС  60 педагогов |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет | 800 000 | 0,00 | 0 |
| **1.4.** | **Развитие дополнительного образования обучающихся Устьянского района** | **Всего:** | **82 587 424,85** | **53 172 970,85** | **64** |  |
| Районный бюджет | 9 174 676,85 | 7 916 684,85 | 86,3 |
| Областной бюджет | 73 412 748,0 | 45 256 286,0 | 61,6 |
| 1.4.1. | Обеспечение деятельности образовательных организаций дополнительного образования | **Всего:** | **80 614 750** | **52 663 576,0** | **65** | 5 973 детей охвачены услугами дополнительного образования |
| Районный бюджет | 9 115 282,0 | 7 857 290,0 | 86,2 |
| Областной бюджет | 71 499 468,0 | 44 806 286,0 | 62,7 |
| 1.4.2. | Проезд к месту отдыха и обратно | **Всего:** | **59 394,85** | **59 394,85** | **100,0** | 9 человек |
| Районный бюджет | 59 394,85 | 59 394,85 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соц.поддержки педработникам | **Всего:** | **1 913 280** | **450 000** | **23,5** | 54 человека |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 913 280 | 450 000 | 23,5 |
| **1.5.** | **Создание условий для укрепления здоровья учащихся** | **Всего:** | **1 243 600** | **423 200** | **34** | 61 % учащихся охвачены программами дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности |
| Районный бюджет | 387 600 | 258 400 | 66,7 |
| Областной бюджет | 856 000 | 164 800 | 19,3 |
| 1.5.1. | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | **Всего:** | **600 000** | **0,00** | **0,00** |  |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 600 000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в интернате | **Всего:** | **643 600** | **423 200** | **65,5** | 44учащихся охвачены горячим питанием |
| Районный бюджет | 387 600 | 258 400 | 66,7 |
| Областной бюджет | 256 000 | 164 800 | 64,4 |
| **2.** | **Создание безопасной инфраструктуры образовательных организаций МО «Устьянский муниципальный район»** | **Всего:** | **5 164 854,10** | **890 400** | **17,2** |  |
| **Районный бюджет** | **2 169 650** | **890 400** | **41,0** |
| **Областной бюджет** | **2 995 204,10** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Ремонт образовательных учреждений | **Всего:** | **3 675 804,10** | **680 600** | **19** | Лойгинская, Бестужевская, ОСШ № 1, СОШ №2. |
| Районный бюджет | 680 600 | 680 600 | 100 |
| Областной бюджет | 2 995 204,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Создание условий, отвечающих требованиям пожарной  безопасности | **Всего:** | **1 489 050** | **209 800** | **14** |  |
| Районный бюджет | 1 489 050 | 209 800 | 14 |
| **3.** | **Отдых детей в каникулярный период** | **Всего:** | **5 011 540,0** | **4 200 059,69** | **84,0** |  |
| **Районный бюджет** | **290 600** | **279 393,69** | **96,1** |
| **Областной бюджет** | **4 720 940** | **3 920 666** | **83,0** |
| 3.1. | Акарицидная обработка территорий оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | **Всего:** | **190 231,17** | **138 793,69** | **73** | 181 497,04 кв.м. |
| Районный бюджет | 190 231,17 | 138 793,69 | 73 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Оздоровление детей и подростков. Трудоустройство подростков. Мероприятия по оздоровлению | **Всего:** | **4 821 308,83** | **4 061 266,0** | **84** | 1 978 детей |
| Районный бюджет | 100 368,83 | 140 600,0 | 140 |
| Областной бюджет | 4 720 940,0 | 3 920 666,0 | 83,0 |
| **4.** | **Создание условий для развития одаренных детей** | **Всего:** | **570 600,0** | **161 766,66** | **28** |  |
| **Районный бюджет** | **570 600,0** | **161 766,66** | **28** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. | Участия в мероприятиях (олимпиады, конкурсы, конференции и т.д.) | **Всего:** | **570 600,0** | **161 766,66** | **28** | 500 учащихся – участники олимпиад, конференций, спортивных соревнований и т.д. |
| Районный бюджет | 570 600,0 | 161 766,66 | 28 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Расходы на содержание органов местного самоуправления в сфере образования** | **Всего:** | **8 513 608,0** | **6 482 620,64** | **76,0** |  |
| **Районный бюджет** | 8 513 608,0 | 6 482 620,64 | 76,0 |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. | Осуществление полномочий в сфере образования | **Всего:** | **8 513 608,0** | **6 482 620,64** | **76,0** | 17 человек |
| Районный бюджет | 8 513 608,0 | 6 482 620,64 | 76,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ** | **Всего:** | **759 875 926,50** | **583 634 486,32** | **77** |  |
| **Районный бюджет** | **171 349 902,4** | **142 824 398,70** | **83,4** |
| **Областной бюджет** | **588 526 024,10** | **440 810 087,62** | **74,9** |

1. ***муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **6 390 697,00** рублей.

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 30 сентября 2018 года –

**4 536 744,95 рублей.**

Процент исполнения – **71%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Организация учета муниципального имущества | **Общий объем средств** | **150 000** | **119 449,97** | **80,0** | Паспортизация объектов муниципального имущества-8 шт. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 150 000 | 119 449,97 | 80,0 |
| 2 | Содержание имущества казны муниципального образования | **Общий объем средств** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подготовка землеустроительной документации на земельные участки для проведения разграничений государственной собственности на земельные участки, представление земельных участков в аренду, в постоянное пользование, безвозмездное пользование, в собственность | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **166 000** | **130 600** | **79** | Межевание земельных участков – 14 шт  113 600 руб., 17 000 оплата почтовых расходов |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 166 000 | 130 600 | 79 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Расходы на обеспечение функциональной деятельности аппарата управления КУМИ | **Общий объем средств** | **5 860 697,0** | **4 226 694,98** | **72** | 2 959 668,46 –заработная плата;  1 057 189,44 – выплаты на оплату труда;  20 532,20 – оплата суточных в командировках;  31 780,0 – почтовые расходы ,оплата услуг связи;  14 250 – заправка картриджей;  113 252,0 –покупка программного продукта ИТ «Консалтинг», обслуживание программного продукта «Смета», подписка;  30000,00 - приобретение канцелярских принадлежностей и комплектующих к оргтехнике;  22,88- оплата пеней в ИФНС |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 5 860 697,0 | 4 226 694,98 | 72 |
| 5 | Услуги по оценке рыночной стоимости и права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оценке рыночной стоимости и права аренды муниципального имущества, в целях предоставления на аукционах, услуги по публикации в СМИ аукционной документации по предоставлению земельных участков и муниципального имущества | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **200 000,0** | **60 000** | **30** | 51 000,00 - Оценка объектов муниципального имущества -4 шт.,  оценка земельных участков – 13 шт.  9000,00 оплата судебных издержек |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | 200 000,0 | 60 000 | 30 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | **6 390 697,0** | **4 536 744,95** | **71** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Районный бюджет** | **6 390 697,0** | **4 536 744,95** | **71** |

1. ***муниципальная программа «Комплексное развитие муниципальных образований Устьянского района и государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2017- 2019 г.г.».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **2 011 800 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено на 30 сентября 2018 года –

**2 011 800 рублей.**

Процент исполнения – **100** **%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **1 100 000рублей** и использованы на сумму **1 100 000** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд. бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| **1.  Содействовать институтам гражданского общества, обеспечению их эффективной деятельности в процессе решения социально значимых проблем территорий Устьянского района** | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий в поддержку деятельности НКО района | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **500 000** | **500 000** | **100** | Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (1000 чел.);  2. Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 10 ед.;  3. Количество мероприятий по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями: 9 ед.  4. Реализация проектов СО НКО 4 ед.  5. Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 500 тыс.руб. |
| Внебюджетные источники | | 500 000 | 500 000 | 100 |
| Районный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у СО НКО | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **180 000** | **180 000** | **100** | 1. Количество СО НКО, предоставляющих товары, работы, услуги для муниципальных нужд (печать муниципального вестника «Устьяны»): 1 организация. |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | | 180 000 | 180 000 | 100 |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Предоставление субсидий на конкурсной основе социально-ориентированным некоммерческим организациям | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **767 000** | **767 000** | **100** | 1. Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (900 чел.);  2. Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 5 ед;  3. Количество мероприятий по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями: 5 ед.;  4. Реализация проектов СО НКО 5ед.;  5. Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 300 тыс.руб. |
| Внебюджетные источники | | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| Районный бюджет | | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| Областной бюджет | | 167 000 | 167 000 | 100,0 |
| **2.Поддержать инициативы СО НКО, направленные на устойчивое развитие Устьянского района** | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение районного конкурса в поддержку территориального общественного самоуправления | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **1 664 800** | **1 664 800** | **100,0** | 1. Количество жителей, задействованных в программных мероприятиях (100 чел.);  2. Информированность населения о деятельности НКО посредством публикаций в СМИ: 25 ед;  3. Реализованные проекты, направленные на развитие гражданской активности по решению местных проблем (20 ед.);  4. Средства, привлекаемые из внебюджетных источников: 763,1 тыс.руб. |
| Внебюджетные источники | | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| Районный бюджет | | 341 200 | 341 200 | 100,0 |
| Областной бюджет | | 1 023 600 | 1 023 600 | 100,0 |
|  | **ИТОГО:** | **Общий объем средств**  **в том числе:** | | **3 111 800** | **3 111 800** | **100,0** |  |
| **Областной бюджет** | | **1 190 600** | **1 190 600** | **100,0** |
| **Районный бюджет** | | **821 200** | **821 200** | **100,0** |
| **Внебюджетные источники** | | **1 100 000** | **1 100 000** | **100,0** |

1. ***муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2020 годы».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **22 139 190,57 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **6 322 117,50 рублей.**

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **7 395 757,50** **рублей** и использованы на сумму **6 950 702,50** **рублей.**

Процент исполнения – **33%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес.2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам Программы | **общий объем средств**  **в том числе**: | **29 534 948,07** | **13 272 820,00** | **44,9** | 10 семей - реализация сертификатов |
| федеральный бюджет | 8 185 708,66 | 2 358 134,62 | 28,8 |
| областной бюджет | 7 801 712,10 | 2 197 045,89 | 28,2 |
| районный бюджет | 6 151 769,81 | 1 766 936,99 | 28,7 |
| внебюджетные источники | 7 395 757,50 | 6 950 702,50 | 94,0 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **29 534 948,07** | **13 272 820,00** | **44,9** |  |
| **федеральный бюджет** | **8 185 708,66** | **2 358 134,62** | **28,8** |
| **областной бюджет** | **7 801 712,10** | **2 197 045,89** | **28,2** |
| **районный бюджет** | **6 151 769,81** | **1 766 936,99** | **28,7** |
| **Внебюджетные источники** | **7 395 757,50** | **6 950 702,50** | **94,0** |  |

1. ***муниципальная программа ««Безопасное обращение с отходами производства и потребления в МО «Устьянский муниципальный район» на 2017 - 2019 годы»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год –**100 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **0,00 рублей.**

Процент исполнения – **0,00 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Организация сбора и утилизация опасных отходов | общий объем средств  в том числе: | **100 000** | **0,00** | **0,00** | Произведен сбор люминесцентных ламп, ожидается выставление счета для оплаты |
| районный бюджет | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | **0,00** | **0,00** |  |
| **районный бюджет** | **100 000** | **0,00** | **0,00** |

1. ***муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2018-2020 годы»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год –**60 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **25 000 рублей.**

Процент исполнения – **41,7%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | | **Мероприятия по повышению эффективности системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** | | | | | |
| 1.1. | | Внедрение программ примирения по решению внутришкольных конфликтов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **10 000** | **100** | По решению школьных конфликтов по поступившим заявкам в территориальную и школьную службу примирения реализовано 6 программ примирения: 5 – ТСП, 1 – ШСП. |
| районный бюджет | 10 000 | 10 000 | 100 |
| 1.2. | | Проведение конкурса на лучшую общественную КДН | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 000** | **0,00** | **0,00** | Реализация предусмотрена во втором полугодии т.г., в период сентябрь-декабрь |
| районный бюджет | 3000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | | Проведение конкурса среди образовательных учреждений на лучшую деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2000** | **0,00** | **0,00** | Поступило 3 заявки на участие в конкурсе, подведение итогов в декабре т.г. |
| районный бюджет | 2000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | | Внедрение восстановительных технологий в виде реализации школьной Службы примирения в МБОУ | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5000** | **0,00** | **0,00** | Финансирование предусмотрено в 4 квартале т.г. |
| районный бюджет | 5000 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Создание условий, способствующих снижению правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности** | | | | | | |
| 2.1. | Проведение межведомственных профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5000** | **5000** | **100** | 21.02.2018 г. проведено межведомственное профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, в котором принимали участие 21 специалист органов и учреждений системы профилактики |
| районный бюджет | 5000 | 5000 | 100 |
| 2.2. | Поддержка мероприятий с участием несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах (футбольных турниров дворовых команд, др.) | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5000** | **5000** | **100** | 17 августа 2018 г. – товарищеская встреча по мини-футболу между командой несовершеннолетних, состоящих на различного вида профилактических учетах, и командой сотрудников ОМВД «Чемпионат продолжается!» (приняли участие несовершеннолетних, состоящих/состоявших на различного вида проф.учета (8 – игроки, 3 – болельщики),  24 августа 2018 г. – развлекательная игра «Сто к одному», мастер-класс для детей, психологический тренинг для родителей (участники – 10 детей из семей, находящихся в СОП и состоящих на контроле ГБСУ АО «УСРЦН», группа поддержки – родители)  01 сентября 2018 г. – интеллектуально-оздоровительное мероприятие «Здоровые игры», в ходе которого проведены: два мастер-класса для детей и их родителей, товарищеская встреча по мини-футболу (участники – три команды по 7 человек, в т.ч. команда под названием «ПДН», состоящая из подростков, состоящих на учете в ОМВД России по Устьянскому району), конкурс рисунков на асфальте, сдача норм ГТО, веселые старты, игра на знание правил дорожного движения, веселая викторина (всего приняли участие 70 несовершеннолетних),  28 октября 2018 г. – совместная акция несовершеннолетних и сотрудников ГИБДД, направленная на безопасность дорожного движения. |
| районный бюджет | 5000 | 5000 | 100 |
| 2.3. | **Деятельность шефов-наставников** в отношении несовершеннолетних, состоящих на различного вида учетах | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **0,00** | **0** | В 2018 гг. осуществляли свою деятельность 5 шефов-наставников в отношении 5 несовершеннолетних. По состоянию на 01 октября 2018 г. осуществляли свою деятельность 4 шефа-наставника в отношении 4 н/л. Прекращена деятельность 5 шефов наставников по основаниям: 1 – достижение подшефным восемнадцатилетнего возраста, 2 – устранение причин и условий, способствовавших совершению подростком противоправных деяний и снятие его с учета, 2 – личное заявление шефов-наставников |
| районный бюджет | 10 000 | 0,00 | 0 |
| **3** | **Укрепление социального статуса семьи как основного института общества, в том числе пропаганда семейных ценностей, обеспечение приоритетности воспитания ребенка в семье** | | | | | | |
| 3.1. | Профилактика алкогольной зависимости семей, воспитывающих несовершеннолетних детей: лечение (и поддержка) от алкогольной (иной) зависимости родителей из семей СОП и категории «группы риска» | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **0,00** | **0** | лечение от алкогольной зависимости родители из семей СОП проходят либо за счет личных средств либо за счет единовременного материального пособия |
| районный бюджет | 10 000 | 0,00 | 0 |
| 3.2. | Поддержка семей (родителей и несовершеннолетних), обратившихся за социально-психологической помощью к специалистам учреждений, расположенных за пределами МО «Устьянский муниципальный район» | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **10 000** | **5 000** | **50** | Оказана поддержка 9 семьям, состоящим на межведомственном учете по категории «Семья, находящаяся в социально опасном положении». Оставшееся финансирование предусмотрено в 4 квартале т.г. |
| районный бюджет | 10 000 | 5 000 | 50 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **60 000** | **25 000** | **41,7** |  |
| **районный бюджет** | **60 000** | **25 000** | **41,7** |

1. ***муниципальная программа «Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества МО «Устьянский муниципальный район» на 2017-2019 гг.».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **150 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **20 000,00 рублей.**

Процент исполнения – **13,3%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес.2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес.2018 г.** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Ремонт фасада здания администрации | **общий объем средств**  **в том числе:** | **130 000** | **0,00** | **0,00** | внесены изменения в наименование мероприятия и работы будут исполнены в октябре 2018 г. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 130 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | Обслуживание установленной на объекте муниципальной собственности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **20 000** | **100** | Оплата по счетам за техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 20 000 | 20 000 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **150 000** | **20 000** | **13,3** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **районный бюджет** | **150 000** | **20 000** | **13,3** |

1. ***муниципальная программа «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и иных правонарушений в МО «Устьянский муниципальный район » на 2016-2018 годы»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год –**30 000 рублей.**

***Н***аправлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **30 000 рублей.**

Процент исполнения – **100 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | Приобретение камер видеонаблюдения (2 шт) и дополнительных кабелей); | **общий объем средств**  **в том числе:** | **30 000** | **30 000** | **100** | Установлено оборудование камер видеонаблюдения 2 шт |
| районный бюджет | 30 000 | 30 000 | 100 |
|  | **Итого** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **30 000** | **30 000** | **100** |  |
| **районный бюджет** | **30 000** | **30 000** | **100** |

1. ***муниципальная программа «Развитие транспортной системы Устьянского района » на 2014-2018 годы»***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год – **33 053 018,60 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **15 840 524,09 рублей.**

Процент исполнения – **47,9 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 год** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Создание эффективной транспортной системы**  Возмещение части затрат перевозчикам | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 026 476,0** | **551 983,24** | **53,77** | Профинансированы выплаты субсидий перевозчику  ООО «Фаркоп» |
| районный бюджет | 1 026 476,0 | 551 983,24 | 53,77 |
| **2.** | **Развитие и совершенствование сети автодорог общего пользования местного значения** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **32 026 542,60** | **15 288 540,85** | **47,74** | Низкий процент выполнения муниципальной программы в связи с тем,что в первом полугодии затраты осуществлялись на содержание авто.дорог; находящихся вне границ населенных пунктов - 2 485 667,06 : находящихся в границах населенных пунктов-9 188 572,76. Ремонт дорог вне ганиц населенных осуществляется муниципальными образованиями не в полном объеме,нарушены сроки приемки работ на автодороге Илеза-Митинская |
| областной бюджет | 1 767 000,0 | 1 767 000,0 | 100 |
| районный бюджет | 30 259 542,60 | 13 521 540,85 | 44,7 |
| 2.1. | Содержание, кап. ремонт автодорог, **вне границ** населенных пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **3 948 150,67** | **2 485 667,06** | **63,0** |
| районный бюджет | 3 948 150,67 | 2 485 667,06 | 63,0 |
| 2.2. | Ремонт и обустройство авт.дорог **вне границ** населенных пунктов обеспечивающих межмуниципальное сообщение | **общий объем средств**  **в том числе:** | **8 131 296,68** | **585 615,76** | **7,2** |
| районный бюджет | 8 131 296,68 | 585 615,76 | 7,2 |
| 2.3. | Ремонт и обустройство авт.дорог **в границах** населенных пунктов обеспечивающих межмуниципальное сообщение | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 048 708,7** | **628 914,31** | **30,7** |
| районный бюджет | 2 048 708,7 | 628 914,31 | 30,7 |
| 2.4. | Содержание, и ремонт автодорог **в границах** населенных пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **13 059 232,09** | **9 188 572,76** | **70,4** |
| районный бюджет | 13 059 232,09 | 9 188 572,76 | 70,4 |
| 2.5. | Обустройство и организация освещения на авто. дорог, находящихся в границах населенных пунктов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **400 000** | **0,00** | **0** |
| районный бюджет | 400 000 | 0,00 | **0** |
| 2.6. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто. дорог, в границах населенных пунктов за счет остатков средств ликвидируемых мун.дор.фондов сельских поселений на 01.01.16г | **общий объем средств**  **в том числе:** | **561 691,80** | **0,00** | **0** |
| районный бюджет | 561 691,80 | 0,00 | **0** |
| 2.7. | Содержание, кап.ремонт, ремонт и обустройство авто. дорог, в границах населенных пунктов за счет остатков средств ликвидируемых мун.дор.фондов сельских поселений на 01.01.16г | **общий объем средств**  **в том числе:** | **233 940,66** | **232 770,96** | **99,5** |
| районный бюджет | 233 940,66 | 232 770,96 | 99,5 |
| 2.8. | Кап. ремонт а/дорог, включая разработку проектной документации | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.9. | Субсидии бюджетам поселений Устьянского района | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 767 000,0** | **1 767 000,0** | **100** |
|  |  | Областной  бюджет | 1 767 000,0 | 1 767 000,0 | 100 |
| 2.10. | Прочее содержание дорог, разработка ПОДД и тех. паспортов | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 176 522,0** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Районный  бюджет | **1 176 522,0** | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО** | **общий объем средств**  **в том числе:** | **33 053 018,6** | **15 840 524,09** | **47,92** |
| **областной бюджет** | **1 767 000,0** | **1 767 000,0** | **100** |
| **районный бюджет** | **31 286 018,6** | **14 073 524,09** | **45** |

1. ***муниципальная программа «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы».***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **230 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – 2**10 000 рублей.**

Процент исполнения – **91,3 %** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **124 000 рублей** и использованы на сумму

на сумму **135 000** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Задача № 2 Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Устьянского района.** | | | | | | | |
| 2.1. | | Создание объектов туристской инфраструктуры и туристских маршрутов в муниципальном образовании | **общий объем средств**  **в том числе:** | **25 000** | **10 000** | **40** | Созданы новые объекты туристского показа -сувенирная лавка «Пантатуриха», туристическая база "Шилов Починок", гостевой дом в д. Павлицево, открылась новая гастрономическая программа «Устьянское гостеприимство». Открыт новый пеший маршрут по д. Бестужево. Прошло заседание общественного экспертного совета по туризму при Архангельском областном Собрании депутатов. |
| Внебюджетные источники | 25 000 | 10 000 | 40 |
| **Задача №3. Популяризация и продвижение туристических продуктов Устьянского района на рынке внутреннего и въездного туризма.** | | | | | | | |
| 3.1. | | Разработка и выпуск тематических справочников по туризму. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **17 000** | **10 000** | **58,8** | Выпуск информационно-рекламной продукции: "Кухня впрок"(1000 шт.), карта-схема по Устьянскому району - (1000шт.) |
| районный бюджет | 5 000 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 12 000 | 10 000 | 83,3 |
| 3.2. | | Проведение рекламных туров на территории Устьянского района. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **12 000** | **0,00** | **0** | Презентации двух проектных работ в с. Бестужево и в с. Строевское запланированы в рамках рекламного тура в ноябре |
| Внебюджетные источники | 12 000 | 0,00 | 0 |
| 3.3. | | Организация участия Устьянского района  в туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **50 000** | **100** | Конференция «МАЛЫМ ТЕРРИТОРИЯМ – БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ», Обучающий курс «Школа лидера», Семинар «Проектная мастерская» "Кухня благотворительности", Конференция «Российская Школа Грантмейкинга» межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота севера» г.Вологда, Маргаритинская ярмарка г.Архангельск; участие в Межрегиональном туристском форуме «Развитие туризма в Российской провинции» г. Котлас, Архангельская область) |
| районный бюджет | 0,00 | 50 000 | 100 |
| 3.4. | | Организация, проведение мероприятий и участие в конкурсах на предоставление субсидий, направленных на развитие туризма в Устьянском районе | **общий объем средств**  **в том числе:** | **300 000** | **245 000** | **82** | Финал Кубка России по лыжным гонкам, Снегоходный фестиваль "Snoy Устья; Устьянская Ссыпчина, Чемпионат России "Лесоруб XXI века", Региональный конкурс "Чемпион подледного лова 2018», "Медовая ярмарка-2018", II фестиваль домашних заготовок "Кухня впрок" Реализация проекта "Устьяны-на карте России", организована экспедиционноая работа, съемка объектов (блюд, предприятий общественного питания участников проекта (поваров), демонстрирующих гастрономический и культурный потенциал Устьянского района |
| районный бюджет | 15 000 | 14 000 | 93,3 |
| областной бюджет | 210 000 | 196 000 | 93,3 |
| Внебюджетные источники | 75 000 | 35 000 | 46,7 |
| 3.5. | | Организация и проведение обучающих семинаров, пленэров, тематических мероприятий направленных на профессиональную подготовку кадров среди населения, задействованного в сфере туризма | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **30 000** | **100** | Проведены 2 семинара по изготовлению и реализации сувенирной продукции для туристов МО «Орловское», МО «Синицкое» и семинар по проектной деятельности МО "Октябрьское" |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 30 000 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **354 000** | **345 000** | **97,46** |  |
| **районный бюджет** | **20 000** | **14 000** | **70** |
| **областной бюджет** | **210 000** | **196 000** | **93,3** |
| **Внебюджетные источники** | **124 000** | **135 000** | **100** |

1. ***муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Устьянском районе на 2017-2019 годы».***

Утверждено бюджетных/внебюджетных ассигнований на 2018 год –**120 000 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **0,00 рублей.**

Процент исполнения – **0,00%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (тыс. руб.)** | **Исполнено за 2018 года (тыс.руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. на 2018 г** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Публикация в периодических изданиях информационных материалов, статей, посвященных проблемам и достижениям в развитии предпринимательства.  Обеспечение деятельности информационного сайта малого и среднего предпринимательства в сети Интернет | **общий объем средств**  **в том числе:** | **20 000** | **0,00** | **0,00** | 1. Количество публикаций в СМИ - 9 единиц;  2. Количество пользователей сайта поддержки предпринимательства Устьянского района www.umsp.ru – 217 человек. За тех.обслуживание сайта будет перечислено в декабре 2018 года, согласно акта выполненных работ. |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 20 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | Подготовка, организация и проведение для малых и средних предприятий семинаров, конференций, тренингов, круглых столов, деловых миссий | **общий объем средств**  **в том числе:** | **100 000** | **0,00** | **0,00** | Количество проведенных семинаров субъектам малого и среднего предпринимательства - 3 единицы.  В ноябре-декабре 2018 года планируется проведение семинара, тема на согласовании |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **120 000** | **0,00** | **0** |  |
| **федеральный бюджет** | **00,0** | **00,0** | **00,0** |
| **областной бюджет** | **00,0** | **00,0** | **00,0** |
| **районный бюджет** | **120 000** | **0,00** | **0** |

1. ***муниципальная программа «Молодежь Устьянского района на 2014 - 2020 годы»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **650 980 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **643 498,0 рублей.**

Процент исполнения – **98,9%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Кроме этого были запланированы внебюджетные источники **1 817 935,17 рублей** и использованы на сумму

на сумму **0,00** **рублей.**

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 год** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Организация  и проведение мероприятий по развитию и поддержке детского  и молодежного общественного движения, в том числе волонтерского движения, а так же молодежного самоуправления Устьянкого района (Советов молодежи, института Дублерства, молодежных НКО, инициативных групп). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Обучающий семинар для добровольцев "Школа волонтера", день молодежного самоуправления, создание молодежной избирательной комиссии при ТИК, создание совета молодежи при главе муниципального образования "Устьянский муниципальный район" |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | Проведение районных мероприятий для молодежи, в том числе по поддержке творческой и талантливой молодежи. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **14 000** | **12 000** | **86** | Подведение итогов зимнего сезона волонтерского отряда «Добрая воля» и сувенирной продукции акция «Я разделяю» |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 14 000 | 12 000 | 86 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | Реализация проектов  в сфере государственной молодежной политики, патриотического воспитания  (на конкурсной основе). | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 864 935,17** | **47 000** | **3** | Проведение конкурса «Лучшая работа» общественных советов молодежи Устьянского района |
| областной бюджет | 47 000 | 47 000 | 100 |
| Внебюджетные источники | 1 817 935,17 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | Проведение мероприятий патриотической направленности, поддержке объединений патриотической направленности. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **182 184,0** | **182 184,0** | **100** | Создание на территории деревни Горылец  Муниципального образования «Березницкое» Устьянского района дендропарка «Александровский» для исследовательской и проектной работы в сфере экологии и изучения флоры Устьянского района.  Проведение патриотического автопробега «Молодежь-ветеранам» |
| районный бюджет | 83 400 | 83 400 | 100 |
| областной бюджет | 98 784 | 98 784 | 100 |
| 5 | | Создание и оснащение на территории Устьянского района филиала ГАУ АО «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе». | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Реализация мероприятий по профессиональному ориентированию и содействию трудоустройству молодежи. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **23 600** | **23 600** | **100** | «Поморские дни карьерной навигации «Фестиваль профессий» Команда 29 |
| областной бюджет | 13 600 | 13 600 | 100 |
| районный бюджет | 10 000 | 10 000 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Проведение мероприятий направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, пропаганду ЗОЖ и осознанного родительства. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **24 666,00** | **24 666,00** | **100** | Работа по поддержке и профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетней молодежи |
| областной бюджет | 24 666,00 | 24 666,00 | 100 |
| 8 | | Участие представителей  Устьянского района  в мероприятиях, и проектах для молодежи, обучающих семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **19 550** | **19 550** | **100** | Участие представителей Устьянскогорайона на Форуме "Команда 29 юниор"; участие на форуме "Команда 29"; участие одного человека от Устьянского района на форум "Селигер" |
| областной бюджет | 19 550 | 19 550 | 100 |
| 9 | | Создание ресурсно-информационного центра для молодежи и содействие в организации работы направлений центра.  Поддержка деятельности учреждений по работе с молодежью. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **339 980,0** | **334 498,0** | **98** | Поддержка деятельности ресурного центра (п. Октябрьский): обучающий семинар "Школа волонтера", проектная деятельность, молодежный "Форум креативных идей", семинар по профориентации "Фестиваль профессий" |
| областной бюджет | 282 000 | 282 000 | 100 |
| районный бюджет | 57 980 | 52 498 | 98 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | Обеспечение информационной политики в Устьянском районе. | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 468 915,17** | **643 498,0** | **26** |  |
| **областной бюджет** | **482 000** | **482 000** | **100,0** |
| **районный бюджет** | **168 980** | **161 498** | **95,6** |
| **Внебюджетные источники** | **1 817 935,17** | **0,00** | **0** |

1. ***муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Устьянском районе на 2016-2018 годы»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **7 229 594,0 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **6 669 833,36 рублей.**

Процент исполнения – **92,3%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | **общий объем средств**  **в том числе:** | **5 964 353,88** | | **5 964 300** | **100** | Приобретено жилых помещений для детей сирот – 5 квартир |
| федеральный бюджет | 2 996 020,44 | | 2 996 020,44 | 100 |
| областной бюджет | 2 968 333,44 | | 2 968 279,56 | 100 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | | **0,00** | **0** |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Выплаты приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей | **общий объем средств**  **в том числе:** | **220 000** | | **184 000** | **83,6** | Выплаты приемным семьям на оздоровление и организацию отдыха приемных детей –  46 человек |
| районный бюджет | 220 000 | | 184 000 | 83,6 |
| 4 | | Выплаты в части исполнения публичных нормативных обязательств (Почетные граждане) | **общий объем средств**  **в том числе:** | **205 000** | | **157 062,72** | **76,6** | Выплаты в части исполнения публичных нормативных обязательств (Почетные граждане) – 13 человек |
| районный бюджет | 205 000 | | 157 062,72 | 76,6 |
| 5 | | Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации замещавших должности муниципальной службу МО «Устьянский муниципальный район» | **общий объем средств**  **в том числе:** | **687 840,0** | | **272 333,98** | **39,6** | Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии за выслугу лет гражданам Российской Федерации замещавших должности муниципальной службу |
| районный бюджет | 687 840,0 | | 272 333,98 | 39,6 |
| 6 | | Предоставление выплат за услуги общественного транспорта ветеранам участникам войны, инвалидам и труженикам тыла | **общий объем средств**  **в том числе:** | **152 400,12** | | **92 136,66** | **60,5** |  |
| областной бюджет | 152 400,12 | | 92 136,66 | 60,5 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **7 229 594,0** | **6 669 833,36** | | **91,9** |  |
|  |  | | **федеральный бюджет** | **2 996 020,44** | **2 996 020,44** | | **100** |  |
|  |  | | **областной бюджет** | **3 120 733,56** | **3 060 416,22** | | **98,1** |  |
|  |  | | **районный бюджет** | **1 112 840** | **613 396,70** | | **55,1** |  |

1. ***муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2018-2022 годы»***

Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год – **7 423 701,80 рублей.**

Направлено на реализацию мероприятий муниципальной программы и исполнено по состоянию на 30 сентября 2018 года – **3 840 624,41 рублей.**

Процент исполнения – **51,7%** от суммы средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программе в 2018 году.

Основные направления расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы за 9 месяцев 2018 года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Источники финансирования** | **Утверждено бюджетных ассигнований на 2018 год (руб.)** | | **Исполнено за 9 мес. 2018 года (руб.)** | **Исполнено в % от утвержд.бюдж.ассиг. за 9 мес. 2018 года** | **Достигнутые качественные и количественные критерии Программы** |
|
|
|
| **1** | | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Обустройство дворовых территорий в МО "Октябрьское" | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 791 355,63** | | **2 706 160,4** | **96,9** | Работы выполнены в полном объеме по адресу п. Октябрьский, ул. Заводская 30, пер. Октябрьский 3, ул. Первомайская, 4а, экономия по конкурсу. |
| федеральный бюджет | 2 047 329,73 | | 2 037 090,54 | 99,5 |
| областной бюджет | 425 181,72 | | 423 055,28 | 99,5 |
| районный бюджет | 318 844,18 | | 246 014,58 | 77,2 |
| 2 | | Обустройство дворовых территорий в МО "Киземское" | **общий объем средств**  **в том числе:** | **205 658,08** | | **0,00** | **0** | Работы выполнены по адресу п. Кизема, ул. Некрасова, д. 4 оплата в 4 м квартале |
| федеральный бюджет | 149 608,33 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 31 070,10 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 24 979,65 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Обустройство дворовых территорий в МО "Шангальское" | **общий объем средств**  **в том числе:** | **2 107 235,82** | | **0,00** | **0** | Работы выполнены по адресу с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 2, 2а, 3в, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября д. 4г, 5, оплата в 4м квартале |
| федеральный бюджет | 1 586 243,79 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 329 425,13 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 191 566,90 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Октябрьское». | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 148 437,2** | | **1 134 464,01** | **98,8** | Работы выполнены в полном объеме по адресу зона отдыха «Сосновый бор» п. Октябрьский, ул. Зеленая, экономия по конкурсу |
| федеральный бюджет | 918 390,53 | | 853 979,63 | 93 |
| областной бюджет | 190 727,88 | | 177 351,28 | 93 |
| районный бюджет | 39 318,80 | | 103 133,10 | 262,3 |
| 5 | | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Киземское». | **общий объем средств**  **в том числе:** | **1 171 015,06** | | **0,00** | **0,00** | Работы выполнены по адресу п. Кизема, ул. Советов, д. 1, оплата в 4 м квартале |
| федеральный бюджет | 886 696,77 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 184 145,84 | | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 100 172,45 | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Обустройство наиболее посещаемых муниципальных общественных территорий в МО «Шангальское». | **общий объем средств**  **в том числе:** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Работы по устройству не выполнялись. |
| федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | | **общий объем средств**  **в том числе:** | **7 423 701,80** | **3 840 624,41** | | **51,7** |  |
|  |  | | **федеральный бюджет** | **5 588 269,15** | **2 891 070,17** | | **51,7** |  |
|  |  | | **областной бюджет** | **1 160 550,67** | **600 406,56** | | **51,7** |  |
|  |  | | **районный бюджет** | **674 881,98** | **349 147,68** | | **51,7** |  |

Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Устьянский муниципальный район», утвержденному постановлением от 26 февраля 2015 г. № 339Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в отдел экономики и финансовое управление отчет за 9 месяцев об исполнении муниципальной программы на: **1 октября - до 15 октября текущего года**.

В составе отчета о реализации муниципальной программы содержатся следующие сведения:

1. [отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы – по таблице 5 приложения 2 настоящего Порядка;
2. [сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу - по таблице 6 приложения 2 настоящего Порядка.

К отчету прилагается аналитическая записка, в составе которой приводятся следующие сведения:

1. наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;
2. причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы;
3. факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы направляет годовой отчет вместе с согласованием с финансовым управлением в отдел экономики.

Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется заместителями Главы администрации муниципального образования в соответствии с распределением компетенции.

**Заведующая отделом экономики**

**(наименование ответственного исполнителя)/**

**Молчанова Л.И.**

**(подпись) (расшифровка подписи)**

**«31» октября 2018 года**