## Лист1
Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Устьянский мунципиальный район» от 19 июля 2019 г. №
Приложение № 1
Перечень мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Устьянский муниципальный район" на 2014-2020 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Срок начала / окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (рублей) | [7 empty] | Ожидаемые результаты реализации мероприятия
[6 empty] | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача № 1. Оснащение многоквартирных домов на территории МО "Устьянский муниципальный район" общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды
1.1. | Оснащение многоквартирного дома № 7 по переулку Шангальскому в поселке Октябрьский общедомовым прибором учёта тепловой энергии | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | Нет | 2018 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка 1 прибора учета тепловой энергии в многоквартирном доме № 7 по переулку Шангальскому в поселке Октябрьский
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача № 2. Оснащение бюджетных учреждений МО "Устьянский муниципальный район" приборами учета энергетических ресурсов и воды
2.1. | Оснащение основного здания МБОУ "Киземская СОШ" прибором учёта тепловой энергии | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | 1. Управление образования МО "Устьянский муниципальный район" 2. МБОУ "Киземская СОШ" | 2018 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка 1 прибора учета тепловой энергии в основном здании МБОУ "Киземская СОШ"
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача № 3. Замещение привозного топлива, используемого на объектах ТЭК и ЖКХ МО "Устьянский муниципальный район", на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории МО "Устьянский муниципальный район"
3.1. | Строительство котельной на местных видах топлива (щепа и отходы деревообработки) в селе Шангалы Устьянского района вместо котельной МБОУ "Устьянская СОШ" | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | Нет | 2018 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена 4 котлов КВСм-1,16 общей мощностью 4,6 МВт на 1 котел мощностью 5 МВт на котельной Устьянской СОШ в селе Шангалы
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Строительство котельной на местных видах топлива (щепа и отходы деревообработки) в деревне Юрятинская Устьянского района вместо котельной "СХТ" | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | Нет | 2018 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена 4 котлов КВМ-1,16 общей мощностью 4,6 МВт на 1 котел мощностью 5 МВт на котельной СХТ в деревне Юрятинская
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Перевод на биотопливо котельной № 4 ЛТХ детского сада в поселке Кизема Устьянского района с реконструкцией системы теплоснабжения и ликвидацией котельной № 3 ЛТХ 18 квартирного дома | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | Нет | 2018 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена 2 котлов Универсал-6 общей мощностью 0,332 МВт на 1 котел мощностью 0,4 МВт на котельной № 4 ЛТХ в поселке Кизема
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Реконструкция системы теплоснабжения п.Кизема (котельная ЛПХ) с заменой котлов на каменном угле на древесный вид топлива | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | Нет | 2014 | Всего, в том числе: | 1431000 | 1431000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция системы теплоснабжения п.Кизема (котельная ЛПХ) с заменой 2 котлов на каменном угле на древесный вид топлива
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 1281000 | 1281000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Реконструкция системы теплоснабжения с.Малодоры с заменой котлов на каменном угле на древесный вид топлива | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | Нет | 2014 | Всего, в том числе: | 7378200 | 7378200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция системы теплоснабжения с.Малодоры с заменой 2 котлов на каменном угле на древесный вид топлива
[5 empty] | Федеральный бюджет | 7378200 | 7378200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача № 4. Установка автоматических тепловых пунктов в бюджетных учреждениях МО "Устьянский муниципальный район"
4.1. | Установка автоматического теплового пункта в основном здании МКУ "Эксплуатационное управление" | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | 1. МКУ "Эксплуатационное управление" | 2018 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка 1 автоматического теплового пункта в основном здании МКУ "Эксплуатационное управление"
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Установка автоматического теплового пункта в основном здании МБОУ "Устьянская СОШ" | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | 1. Управление образования МО "Устьянский муниципальный район" 2. МБОУ "Устьянская СОШ" | 2018 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка 1 автоматического теплового пункта в основном здании МБОУ "Устьянская СОШ"
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Установка автоматического теплового пункта в основном здании МБОУ "Октябрьская СОШ № 2" | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | 1. Управление образования МО "Устьянский муниципальный район" 2. МБОУ "Октябрьская СОШ № 2" | 2018 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установка 1 автоматического теплового пункта в основном здании МБОУ "Октябрьская СОШ № 2"
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача № 5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях МО "Устьянский муниципальный район"
5.1. | Замена деревянных окон на пластиковые в СП МБОУ "Березницкая СОШ" д/с "Березка" | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | Управление образования МО "Устьянский муниципальный район, МБОУ "Березницкая СОШ" | 2015 | Всего, в том числе: | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена деревянных окон на пластиковые в СП МБОУ "Березницкая СОШ" д/с "Березка"
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Замена деревянных окон на пластиковые и замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения в СП МБОУ "Октябрьская СОШ № 1" д/с "Ручеек" | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | Управление образования МО "Устьянский муниципальный район, МБОУ "Октябрьская СОШ № 1" | 2015 | Всего, в том числе: | 147000 | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена деревянных окон на пластиковые и замена приборов учета холодного и горячего водоснабжения в СП МБОУ "Октябрьская СОШ № 1" д/с "Ручеек"
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 147000 | 0 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Капитальный ремонт системы отопления здания СП МБОУ "Октябрьская СОШ № 2" Устьянский ДЮЦ в с.Шангалы | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | Управление образования МО "Устьянский муниципальный район, МБОУ "Октябрьская СОШ № 2" | 2015 | Всего, в том числе: | 103000 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Капитальный ремонт системы отопления здания СП МБОУ "Октябрьская СОШ № 2" Устьянский ДЮЦ в с.Шангалы
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 103000 | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Разработка паспортов энергоэффективности для бюджетных учреждений Устьянского района | Управление строительства и инфраструктуры администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» | нет | 2019 | Всего, в том числе: | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 0 | Разработка 35 паспортов энергоэффективности для бюджетных учреждений Устьянского района
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 475000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 475000 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | Всего, в том числе: | 9784200 | 8809200 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 0 | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
[5 empty] | Федеральный бюджет | 7378200 | 7378200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 1281000 | 1281000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бюджет района | 975000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 475000 | 0
[5 empty] | Бюджет поселения | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0