## Лист1
Приложение № 1 к муниципальной программе "Безопасное обращение с отходами производства и потребления Устьянского района , утвержденой постановлением администрации Устьянского муниципального района Архангельской области от 19 мая 2022г. № 950
Перечень мероприятий муниципальной программы "Безопасное обращение с отходами производства и потребления Устьянского района"
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Срок начала / окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (рублей) | [5 empty] | Ожидаемые результаты реализации мероприятия
[5 empty] | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, создание условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с ТКО.
1.2. | Подготовка площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Устьянский муниципальный район» | Управление строительства и инфраструктуры администрации Устьянского муниципального района | 2020-2024 | Всего, в том числе: | 1051126.32 | 1051126.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадка временного накопления твердых коммунальных отходов на территории МО "Устьянский муниципальный район" с целью последующей передачи региональному оператору подготовлена в объеме 100%
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 1051126.32 | 1051126.32 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Подготовка площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории МО «Устьянский муниципальный район» | Управление строительства и инфраструктуры администрации Устьянского муниципального района | 2020-2024 | Всего, в том числе: | 1051126.32 | 1051126.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадка временного накопления твердых коммунальных отходов на территории МО "Устьянский муниципальный район" с целью последующей передачи региональному оператору подготовлена в объеме 100%
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 1051126.32 | 1051126.32 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Организация сбора и утилизации опасных отходов (первого класса).
2.1. | Организация сбора и утилизация опасных отходов | Управление строительства и инфраструктуры администрации Устьянского муниципального района | 2020-2024 | Всего, в том числе: | 210000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | Сбор опасных отходов (Iкласса) 5 условных единиц
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 210000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Разработка (актуализация) генеральных схем очистки территорий.
3.1. | Разработка инжинерной схемы санитарной очистки территорий и населенных пунктов Устьянского района | Управление строительства и инфраструктуры администрации Устьянского муниципального района | 2020-2024 | Всего, в том числе: | 1053000 | 600000 | 453000 | 0 | 0 | 0 | Разработы инженерные схемы санитарной очистки территорий и населенных пунктов Устьянского райна 15 единиц
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 1053000 | 600000 | 453000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Уборка несанкционированных свалок и навалов мусора.
4.1. | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок и навалов мусора | Управление строительства и инфраструктуры администрации Устьянского муниципального района | 2020-2024 | Всего, в том числе: | 1820000 | 200000 | 120000 | 500000 | 500000 | 500000 | Выполнены работы по уборке1 несанкционированных свалок на территории Устьянского муниципального района 2 единицы и навалов мусора 2 единицы. В 2022 году планируется убрать 10 единиц и навалов мусора
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 1820000 | 200000 | 120000 | 500000 | 500000 | 500000
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5. Обустройство контейнерных площадок и установка контейнеров
5.1. | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Управление строительства и инфраструктуры администрации Устьянского муниципального района | 2020-2024 | Всего, в том числе: | 833400 | 833400 | 0 | 0 | 0 | 0 | приобретение котейнеров для МО "Октябрьское"- итого 132 единицы
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 575046 | 575046 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 258354 | 258354 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
|  | Управление строительства и инфраструктуры администрации Устьянского муниципального района | 2020-2024 | Всего, в том числе: | 2466864 | 2466864 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов на территории Устьянского муниципального района итого 275 единицы
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 1880864 | 1880864 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 586000 | 586000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Выполнение работ по уобустройству контейнерных площадок | Управление строительства и инфраструктуры администрации Устьянского муниципального района | 2020-2024 | Всего, в том числе: | 2171463.91 | 2171463.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание мест (площадок) накопления ( в том числе раздельного накопления ) твердых коммунальных отходов на территории МО "Октябрьское" 32 единицы
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 1737171.13 | 1737171.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 2434292.78 | 434292.78 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление строительства и инфраструктуры администрации Устьянского муниципального района | 2020-2024 | Всего, в том числе: | 4178278.14 | 1178278.14 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Создание мест (площадок) накопления ( в том числе раздельного накопления ) твердых коммунальных отходов - 66 единиц
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 835634.86 | 835634.86 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 1542643.28 | 342643.28 | 0 | 1000000 | 100000 | 100000
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление строительства и инфраструктуры администрации Устьянского муниципального района | 2020-2024 | Всего, в том числе: | 607356.72 | 417356.72 | 190000 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по обустройству контейных площадок (перевозка, установка)
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 2317356.72 | 417356.72 | 1900000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. | Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов д. Тарасонаволоцкая | Управление строительства и инфраструктуры администрации Устьянского муниципального района | 2020-2024 | Всего, в том числе: | 3244673.68 | 2857473.68 | 387200 | 0 | 0 | 0 | Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов д. Тарасонаволоцка – 1 единица
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 3082440 | 2714600 | 367840 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 162233.68 | 142873.68 | 19360 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Содержание мест (пощадок ) накоплени твердых коммунальных отходов | Управление строительства и инфраструктуры администрации Устьянского муниципального района | 2020-2024 | Всего, в том числе: | 3033743 | 3033743 | 0 | 0 | 0 | 0 | Содержание 91 мест (пощадок ) накоплени твердых коммунальных отходов в МО "Октябрьское"
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 2578681.5 | 2578681.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 455061.5 | 455061.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление строительства и инфраструктуры администрации Устьянского муниципального района | 2020-2024 | Всего, в том числе: | 6055059.4 | 1560000 | 1694950 | 1800109.4 | 500000 | 500000 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов66 единиц
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 1694950 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 4360109.4 | 1560000 |  | 1800109.4 | 500000 | 500000
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | Всего, в том числе: | 26724965.17 | 16399705.77 | 2875150 | 3350109.4 | 2050000 | 2050000 | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 10689837.49 | 10321997.49 | 367840 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 16035127.68 | 6077708.28 | 2507310 | 3350109.4 | 2050000 | 2050000
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16399705.77
[6 empty] | 0 |  | 16399705.77
342643.28
0

## Отчет о совместимости
Отчет о совместимости для Перечень мероприятий 2020-25корр(2) — копия1.xls
Дата отчета: 02.06.2021 16:33
Некоторые свойства данной книги не поддерживаются более ранними версиями Excel. Сохранение книги в формате более ранней версии приведет к потере или ограничению функциональности этих свойств.
Несущественная потеря точности | Число экземпляров
Некоторые ячейки или стили в этой книге содержат форматирование, не поддерживаемое выбранным форматом файла. Эти форматы будут преобразованы в наиболее близкий из имеющихся форматов. | 12