Приложение № 1

к постановлению администрации МО

«Устьянский муниципальный район»

от 16 сентября  2019  года № 1120

Порядок
разработки, реализации и оценке эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

«Устьянский муниципальный район»

# I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ, правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Устьянский муниципальный район» (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их исполнения.

2. Муниципальной программой является система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Устьянский муниципальный район» (далее – муниципальное образование).

3. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования   и показателей (индикаторов) их достижения;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования;

установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

определения структурного подразделения администрации муниципального образования, ответственного за реализацию муниципальной программы, достижение конечных результатов;

наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Подпрограмма должна быть направлена на решение одной или нескольких задач муниципальной программы.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы,  не формируется как самостоятельный документ и используется в качестве  механизма управления муниципальной программой.

5. Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.

6. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

- муниципальная программа - документ муниципального стратегического планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности;

- подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях решения конкретных задач в рамках муниципальной программы;

- сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

- основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные (ожидаемые) результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

- цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий за период реализации муниципальной программы;

- задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных основных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- основное мероприятие (мероприятие) - комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), определяющих основные результаты по решению задач муниципальной программы (подпрограммы);

- целевой показатель (индикатор)  муниципальной программы (подпрограммы) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- ответственный исполнитель муниципальной программы - главный распорядитель средств бюджета района, определенный ответственным разработчиком в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования;

- соисполнители муниципальной программы - отраслевые (функциональные) подразделения администрации муниципального образования, подведомственные учреждения главных распорядителей средств бюджета муниципального образования и иные исполнители, участвующие в  разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы (подпрограммы) и (или) основного мероприятия (основных мероприятий) муниципальной программы.

7. Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации приоритетов социально-экономической политики, определенных муниципальным правовым актом администрации муниципального образования. Муниципальная программа утверждается на срок не менее 3-х лет.

8. Методическое руководство по разработке муниципальных программ выполняет структурное подразделение администрации муниципального образования, осуществляющее функции в сфере прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования (далее – Отдел экономики). Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ, осуществляет муниципальный финансовый орган муниципального образования  (далее – Финансовое управление), организующий составление и исполнение местного бюджета.

# II. Требования к содержанию муниципальной программы

9. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы;

3) сроки реализации муниципальной программы;

4) подпрограммы муниципальной программы (при их наличии);

5) прогноз конечных результатов муниципальной программы;

6) перечень основных мероприятий муниципальной программы, их краткое описание, сроки реализации, ожидаемые результаты в соответствии с Таблицей 2 Приложения № 2 к Порядку;

7) перечень и значения целевых показателей (индикаторов)  результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами)  муниципальной программы (в соответствии с Таблицей 1 Приложения № 2 к Порядку), обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) результатов муниципальной программы по этапам ее реализации, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

8) распределение объемов финансирования программы (подпрограммы) по источникам, направлениям расходования средств и годам в соответствии с Таблицей 3 Приложения № 2 к Порядку;

10. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам  политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

11. Цель муниципальной программы должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

12. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

13. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

14. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. Требования к задачам муниципальной программы аналогичны требованиям к цели муниципальной программы.

15. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения.

16. Используемые показатели  должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

17. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

18. Прогноз конечных результатов муниципальной программы включает развернутую характеристику планируемых конечных результатов, характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы, в том числе в  количественном относительном выражении на момент окончания срока реализации муниципальной программы.

19. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

эффектов от реализации муниципальной программы.

20. Подпрограмма муниципальной программы содержит:

паспорт подпрограммы согласно таблице 1 приложения № 2 к Порядку;

текстовая часть подпрограммы, содержащая следующую информацию:

характеристику сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития;

приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач согласно таблице 1 приложения № 2 к Порядку, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы;

характеристику основных мероприятий подпрограммы с обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования и перечень мероприятий подпрограммы согласно таблице 2 приложения № 2 к Порядку;

прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях, реализуемых поселениями муниципального образования, в случае их участия в реализации подпрограммы.

21. Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы.

22. Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной программы.

23. В случае если государственными программами Российской Федерации, государственными программами Архангельской области установлены требования к содержанию муниципальной программы, ее разработка осуществляется с учетом положений, предусмотренных государственными программами Российской Федерации и государственными программами Архангельской области.

# III. Разработка муниципальных программ

24. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, принимаемых к разработке на очередной финансовый год, утвержденного правовым актом администрации муниципального образования (далее - перечень муниципальных программ к разработке) не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов муниципального образования, и содержащего:

наименования муниципальных программ;

наименования отраслевого (функционального) органа местной администрации, ответственного за разработку и реализацию муниципальной программы.

25. Проект перечня муниципальных программ к разработке формируется Отделом экономики в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы местного значения, а также с учетом предложений ответственных исполнителей.

26. Проект муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

При этом состав соисполнителей муниципальной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки муниципальной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

27. Проект муниципальной программы до его представления Главе администрации муниципального образования подлежит обязательному согласованию с заместителем Главы муниципального образования, курирующим соответствующую отрасль, соисполнителями, Отделом экономики, Финансовым управлением в указанной последовательности.

28. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы в Отдел экономики и в Финансовое управление, включает:

общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировку основных проблем в указанной сфере, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы;

обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы;

оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы;

подтверждение согласования проекта муниципальной программы с соисполнителями.

29. Отдел экономики рассматривает проект муниципальной программы и материалы, представленные в соответствии с пунктом 28 настоящего порядка и принимает во внимание:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития муниципального образования;

обоснованности предлагаемого муниципальными заказчиками варианта достижения целей и решения поставленных в программе  (подпрограммах) задач;

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

наличия количественных и (или) качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

наличия статистического и методического обеспечения для количественного измерения достижения годовых и конечных количественных показателей муниципальной программы (подпрограммы).

30. Финансовое управление рассматривает проект муниципальной программы и материалы, представленные в соответствии с пунктом 28 настоящего порядка, на предмет:

соответствия источников финансирования планируемым объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета муниципального образования;

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

31. В случае несоответствия представленного на рассмотрение в Отдел экономики и Финансовое управление проекта муниципальной программы требованиям настоящего порядка, он направляется на доработку ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в Отдел экономики и Финансовое управление для повторного его рассмотрения с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

По факту согласования проекта муниципальной программы ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта  постановления администрации муниципального образования об утверждении муниципальной программы и направляет его для согласования в установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации муниципального образования "Устьянский муниципальный  район" порядке.

Повторное рассмотрение проводится в срок не более 10 рабочих дней.

32. Проекты муниципальных программ не позднее чем за 20 календарных дней до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов муниципального образования проходят процедуру общественного обсуждения в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

С целью проведения общественного обсуждения заказчики муниципальных программ размещают проекты муниципальных программ на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Устьянский муниципальный район», а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок проведения общественного обсуждения проектов муниципальных программ составляет  пять рабочих дней со дня размещения его на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Устьянский муниципальный район», а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Замечания и предложения к проектам муниципальных программ, поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер.

33. Перечень муниципальных программ, предусмотренных к реализации с очередного финансового года, утверждается постановлением администрации муниципального образования не позднее, чем за один календарный день до внесения проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов муниципального образования.

34. Проект муниципальной программы, включенный в перечень муниципальных программ, предусмотренных к реализации с очередного финансового года, в актуальной редакции в соответствии с проектом решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, утверждается постановлением администрации не позднее, чем за один календарный день до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов муниципального образования.

35. При рассмотрении проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, перечень муниципальных программ и объемы по ним, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, могут быть изменены. Утвержденные муниципальные программы реализуются за счет средств бюджета Устьянского муниципального района в объемах, установленных решением Собрания депутатов Устьянского муниципального района о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальных программ источников.

Утвержденный перечень муниципальных программ и утвержденные муниципальные программы подлежат размещению на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Устьянский муниципальный район», а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

36. В случае получения дополнительных источников финансирования бюджета в текущем финансовом году или изменения организационно-правовой формы учреждения, перечни программ на разработку и реализацию в текущем финансовом году постановлением администрации могут быть расширены.

Также могут быть внесены изменения в перечень мероприятий муниципальной программы, сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год.

Изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в текущем году утверждаются после утверждения решения Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный район» о внесении изменений в решение о бюджете Устьянского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, но не позднее дня вступления в силу следующего решения очередной сессии Собрания депутатов муниципального образования «Устьянский муниципальный район» о внесении изменений в решение о бюджете Устьянского муниципального района» на текущий год и плановый период.

В ходе исполнения решения о бюджете Устьянского муниципального района при внесении изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета по основаниям, установленным бюджетным законодательством, а также пунктом 2 статьи 17 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Устьянский муниципальный район», изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в текущем году утверждаются в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета.

Ответственный    исполнитель муниципальной программы в течение трех  рабочих дней после утверждения изменений в программу размещают ее актуальную редакцию на  информационном интернет-портале муниципального образования «Устьянский муниципальный район», а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

37. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнования), а также средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

38. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель вносит изменения в муниципальную программу, касающиеся ее финансового обеспечения, целевых показателей (индикаторов), перечня мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

# V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

39. Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем муниципальной программы.

40. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) результатов муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

41. Проект изменений в муниципальную программу (подпрограмму) должен быть согласован с экономическим отделом и финансовым управлением в течение 10 дней.

42. В случае внесения изменений в настоящий Порядок проект муниципальной программы подлежит доработке в установленном порядке.

43. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

44. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы на основе составления отчетов по итогам девяти месяцев отчетного года (далее – отчет), годового отчета о реализации муниципальных программ, а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

45. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в отдел экономики и финансовое управление отчет за 9 месяцев об исполнении муниципальной программы на:

1) 1 октября - до 15 октября текущего года.

В составе отчета о реализации муниципальной программы содержатся следующие сведения:

- отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы – по таблице 5 приложения 2 настоящего Порядка;

- сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу - по таблице 6 приложения 2 настоящего Порядка.

К отчету прилагается аналитическая записка, в составе которой приводятся следующие сведения:

- наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;

- причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы;

- факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

46. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется заместителями Главы администрации муниципального образования в соответствии с распределением компетенции.

47. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в отдел экономики и финансовое управление годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

48. Годовой отчет содержит:

- отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы – по таблице 4 приложения 2 настоящего Порядка;

- отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы – по таблице 5 приложения 2 настоящего Порядка;

- сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу - по таблице 6 приложения 2 настоящего Порядка.

Также к годовому отчету прилагаются:

- результаты оценки эффективности муниципальной программы – по таблице 7 приложения 2 настоящего Порядка;

- доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее - доклад), в составе которого приводятся следующие сведения:

- основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):

отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов)  от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов)  в сочетании с перевыполнением других;

неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушением запланированных сроков, мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится в соответствии с Методикой, содержащейся в приложении 3 к настоящему Порядку.

49. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель представляет годовой отчет в финансовое управление на соответствие по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.

50. Финансовое управление в течение 10 календарных дней с момента представления ответственным исполнителем годового отчета проверяет на соответствие объемам финансирования с отчетом об исполнении бюджета по объему бюджетных ассигнований на муниципальную программу в отчетном году.

51. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы направляет годовой отчет вместе с согласованием с финансовым управлением в отдел экономики.

52. Отдел экономики в течение 14 календарных дней:

- рассматривает результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит заключение об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), содержащее один из следующих выводов:

эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) высокая;

эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) удовлетворительная;

эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) неудовлетворительная;

- в соответствии с результатами оценки эффективности реализации муниципальных программ формирует их рейтинг, содержащий наименования муниципальных программ, их ответственных исполнителей, оценку эффективности реализации.

53. Отдел экономики ежегодно, до 1 мая года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет Первому заместителю главы администрации муниципального образования сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) заключения об оценке  эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм);

д) рейтинг муниципальных программ, составленных по результатам оценки их эффективности.

54. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация муниципального образования может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Приложение № 1

к  Порядку

Паспорт муниципальной программы  (подпрограммы)

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы (подпрограммы)

| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы (подпрограммы) |  |
| Цель (цели) программы (подпрограммы) | ___________________________________________________; ____________________________________________________ |
| Задачи программы (подпрограммы) | 1. ________________________________________________. |
|  | 2. ________________________________________________. |
|  | 3. _________________________________________________ |
| Целевые показатели (индикаторы) программы (подпрограммы) | (указываются наименования целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) | 20__ - 20__ годы: первый этап – 20__ - 20__ годы; второй этап – 20__ - 20__ годы (при условии, что таковые выделены в программе) |
| Перечень подпрограмм (основных мероприятий) | 1. ________________________________________________; 2. ________________________________________________; 3. _________________________________________________ |
| Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | общий объем финансирования __________ тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - _______ тыс. рублей; средства областного бюджета - ________ тыс. рублей; средства местного (районного) бюджета - ________ тыс. рублей; внебюджетные источники - ________ тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (подпрограммы) | ___________________________________________________; ____________________________________________________ (перечисляются конкретные результаты выполнения программы (подпрограммы) , с числовыми значениями в абсолютном выражении или в %) |
| Система организации контроля за исполнением программы (подпрограммы) | контроль за реализацией программы (подпрограммы) осуществляется ____________________________ (наименование заказчика (заказчика-координатора) программы (подпрограммы) и администрацией МО «Устьянский муниципальный район» |

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы ______________________________________

(наименование программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный (базовый) год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |  | прогноз |
|  | Наименование программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

______________________________________________

(наименование программы (подпрограммы)

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Соисполнитель | Срок начала / окончания работ | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | 20__ | 20__ | 20__ | n…. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1 |  | 1. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 2 |  | 1. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 |  | 1. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 |  | 1. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ

(тыс. рублей)

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| Всего по программе, в том числе: |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

# Таблица 4

Отчет о достижении значений  целевых  показателей (индикаторов)

муниципальной программы ______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора), единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |

(наименование ответственного исполнителя)

/

(подпись)	(расшифровка подписи)

« 	» 	20 	года

Таблица 5

ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

«_______________________________________________________________________»

(наименование программы)

| Номер мероприятия программы | Наименование мероприятия (объекта) | Глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов бюджетной классификации | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения мероприятия | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин выполнения (невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО |  | Бюджет МО «Устьянский муниципальный район» |  | Областной бюджет |  | Федеральный бюджет |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- по графе 1 указывается номер мероприятия в соответствии с постановлением Главы МО «Устьянский муниципальный район» о  программе

- по графе 2 указывается мероприятие в соответствии с постановлением Главы МО «Устьянский муниципальный район» о  программе

- по графе 4 указываются суммы граф 6,8,10,12

- по графам 4,6,8,10,12 отражаются данные в соответствии с постановлением Главы МО «Устьянский муниципальный район» о  программе

- по графе 5 указываются суммы граф 7,9,11,13

- по графам 7,9,11,13  отражаются фактические объемы финансирования соответственно из федерального, областного бюджетов, бюджета МО «Устьянский муниципальный район» и внебюджетных источников, в том числе если это не предусмотрено планом

- по графе 14 при выполнении мероприятия или части мероприятия, которые были запланированы для реализации в отчетном году, указывается «100%».При не выполнении мероприятия или части мероприятия, которые были запланированы для реализации в отчетном году, указывается «не выполнено» , если мероприятие или часть мероприятия выполнены не полностью, указывается «выполнено частично»

- по графе 15 отражается фактический результат выполнения мероприятий (кратко) с указанием причин невыполнения или выполнения частично мероприятий. При отклонении (+,-) фактических объемов финансирования от плановых (графы 4,5)также указываются причины отклонения.

- в итоговом отчете указываются итоги о реализации каждого мероприятия муниципальной программы в целом и по годам реализации.

(наименование ответственного исполнителя)

/

(подпись)	(расшифровка подписи)

« 	» 	20 	года

Таблица 6

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт Администрации муниципального района (городского округа) |  |  |  |
| 2 | Правовой акт Администрации муниципального района (городского округа) |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

(наименование ответственного исполнителя)

/

(подпись)	(расшифровка подписи)

« 	» 	20 	года

Таблица 7

Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(наименование ответственного исполнителя)

/

(подпись)	(расшифровка подписи)

« 	» 	20 	года

Приложение № 3 к

Порядку

Методика оценки

эффективности муниципальных программ

    - Настоящая Методика предназначена для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района (городского округа).

    - Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.

    - Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:

- степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

- степень реализации основных мероприятий, мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – степень реализации мероприятий);

- степень соответствия запланированному уровню расходов бюджета муниципального района (городского округа);

- эффективность использования средств бюджета муниципального образования.

    - Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в следующей последовательности:

1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы и ее подпрограмм по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного финансового года;

– плановое значение i-го целевого показателя (индикатора).

При превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде над плановым значением, степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора)  принимается равной 1.

2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) в целом по следующей формуле:

,

где

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

– степень достижения планового значения i-го целевого показателя (индикатора);

– количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

3) Оценивается степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому.

Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок.

В иных случаях оценка выполнения мероприятий проводится экспертным путем.

4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

Под плановыми расходами на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в решении о бюджете муниципального района (городского округа) на соответствующий год по состоянию на 31 декабря.

В случае, если средства на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) не предусмотрены (отражаются в других муниципальных программах (подпрограммах)), степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)  принимается равной 1.

5) Оценивается эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

- эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

6) Оценивается эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по следующей формуле:

,

где

– эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

– степень достижения целевых показателей (индикаторов) в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

- эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

    - Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.