## Лист1
Приложение №4 к муниципальной программе «Развитие культуры в Устьянском районе»
№ пп | Наименование мероприятия | Источник финансирования (наименование программы / нац.проекта) | ПСД |  | Экспертиза |  | Работы |  | Наличие земельного участка, при необходимости | Финансирование, тыс. руб.
[10 empty] | общая стоимость проекта, тыс. рублей | софинансирование, %/тыс. рублей
|  |  | Срок подготовки | Сумма, тыс. руб. | Срок подготовки | Сумма, тыс. руб. | Срок выполенения | Сумма, тыс.руб
Создание условий для повышения качества и многообразия услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями культуры Устьянского района, муниципальными учреждениями культуры муниципальных образований, муниципальными образовательными учреждения
Развитие библиотечного дела
1 | Разработка дизайн-проекта первого этажа здания расположенного по адресу: ул.Ленина, р.п.Октябрьский под детскую билиотеку | Культура Русского Севера | дизайн-проект модел.библ | 84 | сделано |  | 3 мес |  |  | 84 | 84
2 | Подключение общедоступных библиотек к Национальной электронной библиотеки (1библиотека) | Местный бюджет | закупка оборудования | 85 | [5 empty] | 85 | 85
Создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры.
Капитальный ремонт
3 | Привязка типового проекта на строительство многофункционального центра в с.Строевское на 60/90 мест (Строевской ДК МБУК "Устьяны") | для дальнешего участия в национальном проекте "Культура" | 4-5 мес. | 1500 | включено |  |  |  | имеется | 1500 | 1500
4 | Капитальный ремонт дома культуры в п.Кизема Киземский ДК МБУК "Устьяны". | национальный проект "Культура" | сделано |  | сделано |  | 3 мес | 16557 |  | 15729.15 | 827.85
Модернизация и текущий ремонт муниципальных бюджетных учреждений культуры, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей(детских школ искусств по видам искусств)
2 | Ремонт дома культуры в д.Левоплосское (Плосский ДК МБУК "Устьяны") | национальный проект "Культура" | 1 мес |  | 30 раб.дней |  | 3 мес | 2500 |  | 2500 | 300
3 | Продолжение текущего ремонта Юрятинского ДК (МБУК "Устьяны") включая библиотеку | Культура Русского Севера |  |  |  |  | 3 мес | 1436.474 |  | 1436.474 | 72
4 | Ремонт кровельного покрытия здания районной библиотеки | Культура Русского Севера | 1 мес |  | 30 раб.дней |  | 2 мес | 1200 |  | 1200 | 60 | 50 софин. , 10 тыс. экспертиза | 136745,80 на электоропропроводку ДМИТР. Библ. И Синицкой
| ИТОГО: |  |  | 84 |  | 0 |  | 5136.474 |  | 5220.474 | 516