Муниципальная программа "Развитие туризма

в Устьянском районе на 2014-2020 годы",

утвержденная Постановлением № 1213

от 16.11.2015 года  (в редакции

Постановления № 835 от 08.07.2019 года)

Муниципальная программа

«Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель | Управление культуры, спорта, туризма и молодежи администрации МО «Устьянский муниципальный район» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Муниципальное образование «Березницкое» Управление строительства и инфраструктуры МО «Устьянский муниципальный район» Муниципальные бюджетные учреждения культуры МО «Устьянский муниципальный район» (далее - МБУК), МБУК «Устьяны» |
| Цель программы | Создание условий для формирования и развития на территории Устьянского района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса. |
| Задачи программы | 1. Формирование доступной и комфортной туристской инфраструктуры. 2.Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Устьянского района. 3.Популяризация и продвижение туристских продуктов Устьянского района на рынке внутреннего и въездного туризма. 4.Создание условий для эффективного консультационно-образовательного процесса подготовки кадров в сфере индустрии туризма и гостеприимства. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | -Количество дорожных указателей к объектам турпоказа (шт.) -Количество коллективных и иных средств размещения на территории муниципального образования (ед.); - Количество объектов туристской инфраструктуры и туристические маршруты в муниципальном образовании (шт.); - Количество выпущенной рекламной продукции (экз.); -Количество посещений туристических выставочно-ярморочных мероприятий (шт.); - Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие туризма в Устьянском районе (шт.); -Численность граждан Российской Федерации и иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения (человек); - Объем платных туристских услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования (включая услуги организаций туристской индустрии, коллективных и иных средст размещения, в том числе гостевых домов) (тыс. рублей); - Количество консультационно-образовательных мероприятий для подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства (шт.); |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2020 годы Программа реализуется в один этап. |
| Перечень основных мероприятий | 1.Формирование доступной и комфортной туристской инфраструктуры: 1.1. Организация системы турнавигации на территории Устьянского района 1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство парковки к туристическому объекту "Международный экспозиционно-выставочный центр "Задорье" 1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту «Дом 19 века» 2. Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Устьянского района. 2.1 Создание и ведение единого реестра субъектов туристской индустрии и проведение мониторинга развития сферы туризма на территории Устьянского района 2.2.Создание объектов туристской инфраструктуры и туристских маршрутов в муниципальном образовании 3. Популяризация и продвижение туристских продуктов Устьянского района на рынке внутреннего и въездного туризма. 3.1.Разработка и выпуск тематических справочников по туризму. 3.2. Проведение рекламных туров на территории Устьянского района 3.3. Организация участия Устьянского района в туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях 3.4.Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма в Устьянском районе 4. Создание условий для эффективного консультационно-образовательного процесса подготовки кадров в сфере индустрии туризма и гостеприимства. 4.1.Организация и проведение обучающих семинаров, пленэров, тематических мероприятий направленных на профессиональную подготовку кадров среди населения, задействованного в сфере туризма |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 6 лет составляет 13 783 160,00 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей; средства областного бюджета – 690 160,00 рублей; средства районного бюджета - 12 205 000,00 рублей; внебюджетные источники - 888 000,00 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - Увеличение количества дорожных указателей к объектам турпоказа (шт.) – до 5; -Увеличение количества коллективных и иных средств размещения на территории муниципального образования – на 10; -Увеличение количества объектов туристской инфраструктуры и туристических маршрутов в муниципальном образовании – на 20; -Увеличение количества выпущенной рекламной продукции по туризму - 1000 в год; -Увеличение численности граждан Российской Федерации и иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения – на 23000 чел.; -Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования (включая услуги организаций туристской индустрии, коллективных и иных средств размещения, в том числе гостевых домов) - на 7800 тыс. рублей; -Увеличение количества посещений туристических выставочно-ярморочных мероприятий – 6 в год; -Увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на развитие туризма в Устьянском районе – 5 в год; -Увеличение количества консультационно-образовательных мероприятий для подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства – на 2 в целом в год. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Управление культуры, спорта, туризма и молодежи администрации МО «Устьянский муниципальный район» и администрацией МО «Устьянский муниципальный район» в порядке, установленном для контроля за реализацией муниципальных программ. |

Раздел 1 Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Устьянский район   занимает центральное  положение среди южных районов   Архангельской области. С южной стороны Устьяны граничат с Тарногским районом Вологодской области, с которым имеется автомобильное сообщение; на западе – с Вельским районом, на востоке – с Красноборским и Котласским районами, на севере – с Шенкурским и Верхнетоемским районами Архангельской области.

По территории района проходит железнодорожная магистраль «Коноша-Воркута», что обеспечивает транспортную доступность из любой точки России.  Через Костылево проходят поезда  из Москвы (850 км), Ярославля (562 км), Вологды (367 км), Архангельска (616 км), Санкт-Петербурга (1053 км),  на Котлас (348 км), Воркуту, Сыктывкар, Лабытнанги, Сосногорск.  Протяженность района  вдоль железной дороги 140 километров.

Поезда из Москвы уходят с Ярославского вокзала, а из Санкт-Петербурга – с Ладожского вокзала. Стоянка поездов на станции «Костылево» от 2-4 до 8-10 минут.

Имеется автомобильная связь через г. Вельск (дороги с твердым покрытием в хорошем состоянии) с Архангельском, Москвой, С-Петербургом и другими городами страны.

Устьяны  выгодно отличаются от других районов области тем, что  все основные населенные пункты внутри района соединены трассой в основном с асфальтовым покрытием, меньше – грунтовкой в хорошем состоянии.

Устьянский район является одной из особо привлекательных для туристов территорией Архангельской области, где для развития индустрии туризма (культурно-познавательный, событийный, эко- и этно- , сельский, спортивный туризм), имеется уникальный туристский потенциал.

В настоящее время на территории района находится 18 объектов сферы гостеприимства это гостиницы, гостевые дома, туристские, спортивные, охотничьи и рыболовные базы, в которых единовременно могут разместиться более 500 человек, по всему району расположено более 20 объектов питания. Кроме этого имеется возможность организации культурного отдыха. Культурный потенциал Устьянского района включает в себя более 15 объектов исторического, познавательного и развлекательного характера.

Устьяны – Центр европейской тайги России, который расположен в самом центре былинного Заволочья – чистое в плане экологии место, т.к. находятся в центре средне-европейской тайги России, где нет в непосредственной близости крупных предприятий с вредным производством, загрязняющих окружающую среду.

Устьяны – центр ремесел – на территории района сохранились деревни состариными жилыми постройками, своеобразным укладом жизни, бытом, культурными традициями. В районе сохранились старинные промыслы и ремесла: плетение из соснового корня, ивы, бересты, дранки, роспись по дереву, резьба и бондарное ремесло, искусство изготовления лодок долбленок, ткачество и многое другое.

Традиционными стали фестивали и конкурсы привлекающие особое внимание со стороны жителей и гостей района:   «Ссыпчина медовая», Чемпионат подледного лова, Snow Устья, «Традиции северного застолья», кубок Устьи и т.д.

Устьянский район является Центром лыжного спорта Поморья, базой для профессиональных лыжников и любителей активного отдыха. Здесь проходят лыжные гонки «Кубок Устьи», которые вошли в список марафонов России.

Знаковым событием для туристической деятельности стало появление на территории  Устьянского района своего туроператора, ООО «СоК «Малиновка».  Основной его задачей является  комплектация из всех услуг, которые представлены в Устьянском районе, разнообразных тематических туров, удовлетворяющих индивидуальные потребности, нужды и запросы потребителей.  Действующие и наиболее популярными являются

«Усадьба Ломоноса», д. Орлово и «В гостях у дяди Коли», д. Костылево.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования (включая услуги организаций туристской индустрии, коллективных и иных средств размещения, в том числе гостевых домов) | тыс. рублей | 21731,90 | 97154,20 | 98200,00 |
| - Численность граждан Российской Федерации, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | человек | 17437 | 24022 | 47354 |
| - Численность граждан иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | человек | 19 | 20 | 61 |
| - Количество коллективных и иных средств размещения на территории муниципального образования | единиц | 6 | 15 | 18 |
| - Объем инвестиций, привлеченных в сферу туризма на территории муниципального образования (складывается из объема средств, направленных существующими коллективными и иными средствами размещения и объектами общественного питания на развитие материально-технической базы, и инвестиций, вложенных в создание новых объектов) | тыс. рублей | 16470,20 | 16532,00 | 16597,00 |
| - Численность занятых в сфере въездного и внутреннего туризма (количество работников коллективных и иных средств размещения, объектов общественного питания, туркомпаний, работающих в сфере въездного и внутреннего туризма) | человек | 121 | 115 | 177 |

Динамика целевых показателей

Несмотря на растущую динамику целевых показателей развития туризма на территории по-прежнему, существует ряд факторов, препятствующих развитию въездного туризма в район: дефицит финансовых ресурсов, слабо развитая инфраструктура, недостаточная реклама туристских возможностей, неразвитая дорожная инфраструктура. Развитию туризма не способствуют и дефицит отвечающих современным требованиям объектов размещения. Необходимо продолжить работу по объединению усилий с представителями православных общин, предпринимателями района по оказанию ими помощи в восстановлении приоритетных культовых объектов культурного наследия, расположенных на территории района, привлекать новых партнеров, инвестиции для развития туризма в районе.

Создание устойчивых условий для развития туризма в районе, удовлетворение запросов, интересов, увеличение потока туристов будут способствовать увеличению количества занятых в сфере туризма предприятий, предпринимателей, граждан, повышению благосостояния населения, оздоровлению экономики, превращению туризма в отрасль экономики, приносящую определенный доход.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы.

Главная цель Программы заключается в создании условий для формирования и развития 
на территории Устьянского района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса.

Мероприятия Программы направлены на решение следующих задач:

1. Формирование доступной и  комфортной туристской инфраструктуры.

2.Повышение многообразия и качества предоставляемых туристских услуг на территории Устьянского района.

3.Популяризация и продвижение туристских продуктов Устьянского района на рынке внутреннего и въездного туризма.

4.Создание условий для эффективного консультационно-образовательного процесса подготовки кадров в сфере индустрии туризма и гостеприимства.

Сопутствующие задачи:

- развитие предпринимательской деятельности малого и среднего бизнеса в сфере туризма;

- стимулирование развития материальной базы путем привлечения инвестиций для создания новых туристских объектов и средств размещения;

- создание условий для развития туристских зон района на основе конкурсов в области туризма; новое строительство и реконструкции туристских объектов;

- развитие туризма в муниципальном образовании Устьянский район даст возможность подъема жизненного уровня населения, гармонизации социальной и общественной жизни, возрождения интереса к родному району, решения вопросов сохранения историко-культурного наследия и защиты окружающей среды;

-осуществление активной информационной деятельности, направленной на формирование имиджа района и представление его на российском и зарубежном туристских рынках.

Программа состоит из одного этапа и будет реализована в 2014-2020 годах. Достижение целей и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий, согласно Приложения № 2.

С важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы можно ознакомиться в Приложении № 1 к Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования  Программы составляет 13 783 160,00 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета –  0,00  рублей;

средства областного бюджета    –   690 160,00 рублей;

средства районного бюджета      -  12 205 000,00 рублей;

внебюджетные источники           -   888 000,00  рублей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица №1

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по Программе | 13 783 160,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 050 160,00 | 69 000,00 | 434 000,00 | 12 105 000,00 | 105 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 690 160,00 | 0,00 | 0,00 | 480 160,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 12 205 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 050 000,00 | 50 000,00 |
| внебюджетные источники | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 49 000,00 | 204 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Раздел 4. Механизм реализации программы

Финансирование перечня мероприятий программы  (приложение №2) осуществляется за счет средств районного бюджета через ответственного исполнителя  в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Ответственный исполнитель осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает нормативно-правовые акты, проводит анализ.

При изменении объемов бюджетного финансирования, предусмотренных Программой,  ответственный исполнитель уточняет объемы финансирования за счет средств районного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников, готовит предложения по изменению в перечень основных мероприятий Программы и срокам их исполнения.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определениями объемов и источников финансирования.

Раздел 5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы и координацию деятельности участников осуществляет Управление культуры, спорта, туризма и молодёжи программы.

В ходе реализации Программы Управление культуры, спорта, туризма и молодёжи:

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- осуществляет сбор, обобщение и анализ сводной финансовой информации;

- подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;

- обеспечивает внесение в установленном порядке предложений по уточнению перечня программных мероприятий, исходя из складывающейся социально-экономической ситуации;

- готовит доклад о ходе реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется исполнителями. Исполнители мероприятий Программы ответственны за качественное и своевременное их выполнение, целевое и эффективное использование финансовых средств. Исполнители мероприятий Программы отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых ресурсов и о ходе выполнения программных мероприятий  согласно утвержденным срокам и формам отчетности.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических последствий

реализации Программы

- Увеличение количества дорожных указателей к объектам турпоказа (шт.) – до 5;

-Увеличение количества объектов туристской инфраструктуры и туристических маршрутов в муниципальном образовании – на 20;

-Увеличение количества коллективных и иных средств размещения на территории муниципального образования –  на 10;

-Увеличение количества выпущенной рекламной продукции по туризму - 1000 в год;

-Увеличение количества посещений туристических выставочно-ярморочных  мероприятий – 6 в год;

-Увеличение количества проведенных  мероприятий,  направленных на развитие туризма в Устьянском районе – 5 в год;

-Увеличение численности граждан Российской Федерации и иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения – на 23000 чел.;

-Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования (включая услуги организаций туристской индустрии, коллективных и иных средств размещения, в том числе гостевых домов) - на 7800 тыс. рублей;

-Увеличение количества консультационно-образовательных мероприятий для подготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства –  на 2 в целом в год.

Раздел 7. Система программных мероприятий

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении № 2 к настоящей Программе.