Приложение № 1

к муниципальной программе  «Укрепление общественного здоровья населения

Устьянского района»,утвержденной  постановлением администрации

Устьянского муниципального района

от 30 декабря 2020 года № 2112

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | «Укрепление общественного здоровья населения Устьянского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан устойчиво отказавшихся от курения | чел | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Количество публикаций в год | шт | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Количество граждан охваченных на мероприятие «День здоровья» | чел. | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | Количество акций, направленных на ЗОЖ | шт | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Количество публикаций о проведении медицинских осмотров | шт | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Количество мероприятий по профилактике наркозависимости и употребления психоактивных веществ в молодежной среде | шт | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Количество мероприятий по профилактике табакокурения и алкоголизма в молодежной среде | шт | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Увеличение охвата населения, прошедших профилактические осмотры. включая диспансеризацию | % | 0 | 0 | на 30 % от численности населения в 2020 году | на 45 % от численности населения в 2020 году | на 60 % от численности населения в 2020 году |
| 9 | Количество заседаний комиссии по охране здоровья |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Количество обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование | % от плана установленного Министерством образования АО | 0 | 0 | 90 | 93 | 95 |
| 11 | Количество массовых мероприятий для систематического занятия физической культурой и спортом | шт | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Охват учащихся горячим питанием | % от общего количества детей | 0 | 0 | 90 | 93 | 95 |
| 13 | Количество публикаций по вопросу питания на официальных сайтах образовательных учреждений | шт | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 14 | Участие несовершеннолетних на мероприятиях, направленных на здоровое питание | % от общего числа детей в районе | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 |
| 15 | Количество профилактических рейдов по продаже алкогольной и табачной продукцией несовершеннолетним | шт | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
| 16 | Количество приобретенных квартир для медицинских работников | шт | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |

# Приложение № 2

к муниципальной программе  «Укрепление общественного здоровья населения

Устьянского района»,утвержденной  постановлением администрации

Устьянского муниципального района

от 30 декабря 2020 года № 2112

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Укрепление общественного здоровья населения Устьянского района»

| N п/п | Наименование мероприятия программы |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель | Срок начала / окончания работ | Источники финанси- рования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (рублей) |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Задача 1.Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а так же вовлечения граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расширение охвата граждан профилактическими мероприятиями по отказу от табакорурения |  | ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» | 1.Управление образования; 2.Управление культуры, спорта, туризма и молодежи | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 граждан устойчиво отказавшихся от употребления табака |
| 1.2 | Проведение информационно-коммукационной кампании по информированию населения района по вопросам здорового образа жизни, фактов риска развития неинфекционных заболеваний |  | Комиссия по охране здоровья | 1. ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ»; 2.Управление образования; 3.Управление культуры, спорта, туризма и молодежи | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание странички «Здоровья» в СМИ – не менее 18 публикаций за весь период программы |
| 1.3 | Организация и проведения Дня здоровья |  | Управление культуры, спорта, туризма и молодежи | ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Охват не менее 900 человек |
| 1.4 | Проведение акций «Сообщи, где торгуют смертью», «Знай цифры своего артериального давления» |  | Управление культуры, спорта, туризма и молодежи | ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Не менее 18 акций за весь период программы |
| 1.5 | Организация информирования населения о возможности прохождения профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп населения |  | Комиссия по охране здоровья | ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Информирование через СМИ – 12 публикации за весь период программы |
| 1.6 | Участие в проекте «НаркоСтоп» для обучающихся 10-11 классов |  | Управление образования | Управление культуры, спорта, туризма и молодежи | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение 6 мероприятий по профилактике наркозависимости и употребления психоактивных веществ в молодежной среде |
| 1.7 | Участие в реализации проекта «Свобода или зависимость» |  | Управление образования | ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение 6 мероприятий по профилактике табакокурения и алкоголизма в молодежной среде |
| Задача 2 Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение охвата населения профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию |  | ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ2 |  | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение на 60 % числа граждан, прошедших профилактические осмотры, включая диспансеризацию, к концу 2023 года по сравнению с 2020 годом |
| 2.2 | Организация работы комиссии по охране здоровья |  | Зам. главы администрации Устьянского муниципального района по социальным вопросам |  | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 заседание комиссии за весь период программы |
| 2.3 | Проведение социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ |  | Управление образования | ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Выявление фактов аддиктивного поведения обучающихся. Охват не менее 95 от от плана установленного Министерством образования АО |
| 2.4 | Проведение физкультурно-массовых мероприятий направленных на вовлечение жителй Устьянского района в систематические занятия физической культурой и спортом |  | Управление культуры, спорта, туризма и молодежи |  | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение условий для занятий физкультурой и спортом не менее в 30 мероприятиях |
| 2.5 | Проведение мониторинга организации питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях |  | Управление образования | Комиссия по охране здоровья | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Организовать охват горячим питанием к 2023 году до 95 процентов от общего числа учащихся; Организовать информирование родителей (законных представителей) по вопросу питания странички на официальных сайтах образовательных учреждений не менее 27 публикаций за весь период программы |
| 2.6 | Проведение уроков здоровья, правильного питания в общеобразовательных и дошкольных учреждениях |  | Управление образования | ГБУЗ АО «Устьянская ЦРБ» | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня осведомленности по вопросам здорового питания. Охват не менее 40 процентов от общего числа детей за весь период программы |
| 2.7 | Проведение профилактических рейдов по продаже алкогольной и табачной продукцией несовершеннолетних |  | МКДН | Органы системы профилактики | 2021-2023 | Не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение не менее 36 рейдов за весь период программы |
|  | Задача 3 Улучшение жилищных условий квалифицированных медицинских работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение жилья помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам | Администрация Устьянского муниципального района |  |  | 2021-2023 | Районный бюджет | 340 000 | 170 000 | 85 000 | 85 000 | Обеспечение жильем квалифицированных специалистов. Приобретение 4 квартир за весь период программы |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 340 000 | 170 000 | 85 000 | 85 000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Районный бюджет | 340 000 | 170 000 | 85 000 | 85 000 |  |

# Приложение № 3

к муниципальной программе  «Укрепление общественного здоровья населения

Устьянского района»,утвержденной  постановлением администрации

Устьянского муниципального района

от30 декабря 2020 года № 2112

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ

(рублей)

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего по программе, в том числе: | 340 000 | 170 000 | 85 000 | 85 000 |
| местный бюджет | 340 000,0 | 170 000, | 85 000,0 | 85 000, |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |