## Лист1
Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Устьянский мунципиальный район» от октября 2019 г. №
Приложение № 1
Перечень мероприятий муниципальной программы "Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории мунициипального образования "Устьянский муниципальный район" на 2017-2019 годы"
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Срок начала / окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (рублей) |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия
[5 empty] | Всего | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17
Задача 1. Проведение инженерно-геологических изысканий на земельном участке под строительство полигона ТКО на территории МО "Устьянский муниципальный район"
1.1. | Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на земельном участке под строительство полигона ТКО | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры | 2017 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на земельном участке под строительство полигона ТКО в 100 % объеме
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Разработка ПСД для строительства полигона ТКО на территории МО "Устьянский муниципальный район"
2.1. | Выполнение работ по разработке ПСД для строительства полигона ТКО | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры | 2018 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по разработке ПСД для строительства полигона ТКО в 100 % объеме
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Проведение экспертизы ПСД для строительства полигона ТКО на территории МО "Устьянский муниципальный район"
3.1. | Выполнение работ по проведению государственной строительной и государственной экологической экспертиз разработанной ПСД для строительства полигона ТКО | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры | 2019 | Всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по проведению государственной строительной и государственной экологической экспертиз разработанной ПСД для строительства полигона ТКО в 100 % объеме
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Организация сбора и утилизации опасных отходов (первого класса опасности) на территории МО "Устьянский муниципальный район"
4.1. | Организация сбора и утилизации опасных отходов | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры | 2018 | Всего, в том числе: | 8511.5 | 0 | 8511.5 | 0 | Выполнение работ по утилизации опасных отходав (первого класса опасности).
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 8511.5 | 0 | 8511.5 | 0
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5. Уборка несанкционированных свалок
5.1. | Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры | 2019 | Всего, в том числе: | 300000 | 0 | 0 | 300000 | Выполнение работ по уборке 3 несанкционированных свалок
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Бюджет района | 300000 | 0 | 0 | 300000
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6. Устройство контейнерных площадок
6.1. | Выполнение работ по устройству контейнерных площадок | Администрация МО "Устьянский муниципальный район" в лице управления строительства и инфраструктуры | 2019 | Всего, в том числе: | 7050000 | 0 | 0 | 7050000 | Выполнение работ по установке 64 контейнерных площадок
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 5000000 | 0 | 0 | 5000000
|  |  |  | Бюджет района | 1750000 | 0 | 0 | 1750000
|  |  |  | Бюджет поселения | 300000 | 0 | 0 | 300000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | Всего, в том числе: | 7358511.5 | 0 | 8511.5 | 7350000 | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 5000000 | 0 | 0 | 5000000
|  |  |  | Бюджет района | 2058511.5 | 0 | 8511.5 | 2050000
|  |  |  | Бюджет поселения | 300000 | 0 | 0 | 300000
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0