# Таблица 1

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | | | |  |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| **Программа ЗН от ЧС и ПБ, БПВО, АПК «БГ»** | | | | | | |  |
| 1 | 1. Проведение ежеквартального заслушивания надзорных органов о ситуации по профилактике и предупреждениям пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (комиссиях КЧС и ПБ). | Комиссия | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.2. - Подготовка неработающего населения в области пожарной безопасности и ЧС | памятки  человек | 3  - | 1000  10 | 1000  20 | 1000  30 | - |
| 1.3.- Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования | Рубли | 360 489,88 | **5 938 065,25** | **5 199 929,88** | **380 000** | **30 000** |
| 2 | Информирование администрации МО о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике | планерки | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 3 | Улучшение информационного взаимодействия ТП РСЧС и обеспечение деятельности государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в совместных учениях КШТ, КШУ с АГПС и ГЗ АО и ГУ МЧС РФ по Архангельской области. При плановых тренировках по ликвидации ЧС природного и техногенного характера | Тренировки КШТ | 12 | 10 | 10 | 10 | - |
| **Повышение безопасности населения и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий.** | | | | | | |  |
| 1 | Разработка документации технического задания на мероприятия по развитию и внедрению АПК «Безопасный город» в службу ЕДДС МО «Устьянский муниципальный район» (1-ин проект технического задания) | Проект, корректировка | - | - | - | 1 | - |
| 22 | Оформление документации (постановление о принятии ТЗ АПК «Безопасный город») | Постановление, корректировка | - | - | - | 1 | - |
| 33 | Развертывание сети связи и передачи данных (приобретение камер видео наблюдения и регистратора информации с камер видеонаблюдения. | штук | - | 4 | 5 | 6 | - |
| 54 | Создание базовой инфраструктуры (дополнительная установка оборудования - регистрации информации и информатизации на службу ЕДДС АПК «Безопасный город»)**.** | регистратор | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Финансирование мероприятий | рубли | - | 0 | 60000 | 90000 | 0 |

# Таблица 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций,**

**обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия  программы | Ответственный  исполнитель | Соисполнитель | Срок  начала /  окончания работ | Источники финанси-  рования | Объемы финансирования,  в т.ч. по годам ( руб.) | | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 . | **Задача: создание условий для повышения эффективной защиты населенных пунктов от пожаров и безопасности на водных объектах , предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций ТП РСЧС** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по профилактике пожарной безопасности (проведение комиссий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах раз в квартал очередные комиссии и внеочередные комиссии по фактам критерий чрезвычайных обстоятельств и ситуаций). Обобщать и анализировать состояние на территории района о пожарной безопасности, с выработкой конкретных мер и указаний, направленных на совершенствование этой работы. | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» в лице отдела по моб. работе. | ---------- | 2020 -2022гг. | районный  бюджет | Не требует финансиро  вания | Не требует финансиро  вания | Не требует финансиро  вания | Не требует финансиро  вания |  | Проведение ежеквартального заслушивание надзорных органов о на комиссиях по КЧС и ПБ в рамках по предупреждению чрезвычайных ситуаций и профилактике пожарной безопасности - 4 комиссий КЧС и ПБ в год; |
| 11.2 | Изготовление плакатов, листовок, буклетов по тематике ГО и предупреждения ЧС, охраны жизни людей на водных объектах; Оборудование стендов по видам ЧС; Создание фильмотеки по ГО и ЧС. | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» в лице отдела по моб. работе. | ---------- | 2020 -2022гг.. | районный  бюджет | Не требует финансиро  вания | Не требует финансиро  вания | Не требует финансиро  вания | Не требует финансиро  вания |  | Информирование и обучение неработающего населения на территории МО «Устьянский муниципальный район» в области ГО и ЧС путем распространения листовок (500шук), памяток (500шук), буклетов, плакатов. Проведения лекций по тематике ГО и ЧС на базе архивного отдела учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС. |
| 1.3 | Приобретение рамки металлодетектора | Администрация МО«Устьянский униципальный район» в лице отдела по моб. работе. | ---------- | 2020г. | районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Приобретение рамки металлодетектора 1шт. |
| 11.4 | Приобретение баннеров социального информирования населения о пропаганде безопасности дорожного движения, с целью предупреждения аварийности. | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» в лице отдела по моб. работе. | ---------- | 2022г. | районный  бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Приобретение баннеров 4-х штук |
| №  п/п | Наименование  мероприятия  программы | Ответственный  исполнитель | Соисполнитель | Срок  начала /  окончания работ | Источники финанси-  рования | Объемы финансирования,  в т.ч. по годам ( руб.) | | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 11.5 | Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» в лице отдела по моб. работе. | ---------- | 2020 -2022гг. | районный  бюджет | 7397  050,23 | 2482610,23 | 4 871 940,00 | 42 500,00 | 0 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный района» |
| 11.6 | Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по муниципальному району по деятельности АСС и АСФ | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» в лице отдела по моб. работе. | ---------- | 2020 -2022гг.. | районный  бюджет | 90000 | 30 000 | 30 000 | 30000 | 0 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования по деятельности АСС и АСФ. |
| 11.7 | Мероприятия для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  (резервные средства). | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» в лице отдела по моб. работе. | ---------- | 2020 -2022гг. | районный  бюджет | 150 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | резервные средства |
| 11.8 | Проведение ежегодных аттестационных мероприятий по режимному кабинету и защищаемому помещению. | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» в лице отдела по моб. работе. | ---------- | 2020 -2022гг. | районный  бюджет | 472500 | 337 500,00 | 67 500 | 67 500 | 0 | Получение аттестата соответствия на выделенное помещение и защищаемое помещение для деятельности РСП. |
| 11.9 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» в лице отдела по моб. работе. | ---------- | 2020 -2022гг.. | районный  бюджет | 180 000 | 50 0000 | 60 000 | 70 000 | 0 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в рамках противопожарных мероприятий на территории района. |
| 11.10 | Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по соглашениям о передаче полномочий поселений муниципальному району | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» в лице отдела по моб. работе. | ---------- | 2020 -2022гг. | районный  бюджет | 150 979,76 | 30 489,88 | 60489,88 | 30 000 | 30 000 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
| №  п/п | Наименование  мероприятия  программы | Ответственный  исполнитель | Соисполнитель | Срок  начала /  окончания работ | Источники финанси-  рования | Объемы финансирования,  в т.ч. по годам  ( руб.) | | | |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 11.11 | Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» в лице отдела по моб. работе. | МО «Шангальское», МО «Киземское», МО «Октябрьское» | 2020г. | Рег.бюджет, | 3088000,00 | 3088000,00 | 0 | 0 | 0 | Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения 8шт. |
| **2.** | **Поддержка и развитие добровольной пожарной охраны на территории МО «Устьянский муниципальный район»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Продолжить практику постоянного информирования администрации о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике. | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» в лице отдела по моб. работе. | ---------- | 2020 -2022гг. | районный  бюджет | Не требует финансиро  вания | Не требует финансиро  вания | Не требует финансирования | Не требует финансиро  вания |  | Информирование администрации МО о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике. – **10 планерок;** |
| **3.** | **Повышение уровня подготовки сил и средств ТП РСЧС в сфере пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, ГО и ЧС.** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проводить командно-штабные тренировки и учения на территории района совместно с ЕДДС, РС ЧС и ГУ МЧС РФ по Архангельской области при плановых тренировках и возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» в лице отдела по моб. работе. | ---------- | 2020 -2022гг. | районный бюджет | Не требует финансиро  вания | Не требует финансиро  вания | Не требует финансирования | Не требует финансиро  вания |  | Проводить командно-штабные тренировки и учения на территории района совместно с ЕДДС, РСЧС и ГУ МЧС РФ по Архангельской области при плановых тренировках и возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.- **10 плановых тренировок ЕДДС.** |
| **4.** | **Задача: Создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы АПК «Безопасный город» на территории Устьянского района** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | -Разработка документации технического задания на мероприятия по развитию и внедрению АПК «Безопасный город» в службу ЕДДС МО «Устьянский муниципальный район» (1-ин проект - технического задания)  - Оформление документации (постановление о принятии ТЗ АПК «Безопасный город»)  - Развертывание сети связи и передачи данных  - Создание базовой инфраструктуры (установка и объединение систем наблюдения на службу ЕДДС) | Администрация МО «Устьянский муниципальный район» в лице отдела по моб. работе. | ---------- | 2020 -2022гг. | районный  бюджет | 200000 | 50 000 | 60000 | 90000 | 0 | Приобретение камер и регистратора. Создание системы АПК «Безопасный город 2020-2022гг. на территории Устьянского района Архангельской области; разработка технического задания на мероприятия по развитию и внедрению АПК «Безопасный город» в службу ЕДДС МО «Устьянский муниципальный район»; Материально-техническое оснащение единых дежурно-диспетчерских служб – видео регистратор, приобретение 15 камер видеонаблюдения; установка камер на объекты и места с массовым пребыванием людей**.** |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  | 11 728 529  ,99 | 6 118 600,11 | 5 199 929,88 | 380 000 | 30 000 |  |

# Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  финансирования | Объем  финансирования, всего | В том числе по годам | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе,  в том числе: | 11 728 529,99 | 6 118 600,11 | 5 199 929,88 | 380 000,00 | 30000 |
| местный бюджет | 9013529,99 | 3 403 600,11 | 5 199 929,88 | 380 000,00 | 30000 |
| областной бюджет | 2 715 000,00 | 2 715 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 