
**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

#  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 декабря 2022 года № 2334

рп. Октябрьский

О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

 В целях реализации положений Федерального закона от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», на основании постановления администрации Устьянского муниципального района от 2 марта 2022 года № 391 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устьянского муниципального района» и актуализации положений мероприятий администрация Устьянского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 14 ноября 2019 года № 1463, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Устьянского муниципального района и АИС ГАС «Управление».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Устьянского муниципального района С.А.Котлов

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |
| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы)  | Администрация Устьянского муниципального района в лице отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  |
| Соисполнители программы (подпрограммы)  | Отсутствует. |
| Цели программы  | 1.Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров, и происшествий на водных объектах, повышение уровня защищённости населения и территории Устьянского муниципального района от пожаров и безопасность на водных объектах.2.Повышение безопасности населения Устьянского района Архангельской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий. |
| Задачи программы  | 1.Создание условий для повышения эффективной защиты населенных пунктов от пожаров и безопасности на водных объектах;2.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ТП РСЧС);3.Поддержка и развитие добровольной пожарной охраны на территории Устьянского муниципального района;4.Повышение уровня подготовки сил и средств ТП РСЧС в сфере пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, ГО и ЧС.5.Создание системы аппаратно-програмный комплекс «Безопасный город» (далее по тексту АПК «Безопасный город») на территории Устьянского района. |
| Перечень мероприятий  | **Мероприятие**1.1.Проведение комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах раз в квартал и внеочередные комиссии по фактам критерий чрезвычайных ситуаций. |
| 1.2. Изготовление плакатов, листовок, буклетов по тематике ГО и предупреждения ЧС, охраны жизни людей на водных объектах. Оборудование стендов по видам ЧС. |
| 1.3. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по муниципальному району по деятельности аварийно спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (далее по тексту АСС и АСФ). |
| 1.4. Проведение ежегодных аттестационных мероприятий по режимному кабинету и защищаемому помещению.  |
| 1.5. Мероприятия в сфере пожарной безопасности. |
| 1.6. Мероприятия в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности |
| 1.7. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования по обеспечению пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.  |
| 2.1.Приобретение оборудования системы безопасности. |
| 2.2.Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 2.3. Мероприятия для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 2.4. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по соглашениям о передаче полномочий поселений муниципальному району. |
| 3.1. Постоянное информирование администрации о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике. |
| 4.1. Проводить командно-штабные тренировки и учения на территории района совместно с Единой диспетчерской службой, ТП РСЧС и ГУ МЧС РФ по Архангельской области при плановых тренировках и возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |
| 5.1. Создание базовой инфраструктуры (дополнительная установка оборудования - регистрации информации и информатизации на службу ЕДДС АПК «Безопасный город»)**.** |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы)  | 2020 - 2024год: в один этап  |
| Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)  | общий объем финансирования **17 964 194,35** **рублей**, в том числе: средства федерального бюджета - 0 рублей; средства областного бюджета – **3 088 000** **рублей**; средства местного (районного) бюджета –  **14 876 194,35рублей**; внебюджетные источники – по факту поступления рублей  |

 **Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами.**

В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место. Экономические потери от пожаров в значительной степени превышают потери от других видов чрезвычайных ситуаций. При этом при пожарах ежегодно гибнет, получает травмы различной степени и тяжести существенное количество людей. Программа направлена на обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности на объектах экономики, социального назначения, жилого сектора, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и безопасности на водных объектах.

Безопасность людей на объектах социального назначения, объектах с массовым пребыванием людей, а также в жилом секторе входит в число наиболее важных и требующих принципиально новых подходов к его решению. Прежде всего, это активное проведение профилактических мероприятий направленных на предупреждение возникновения пожаров, создание условий для тушения пожаров в начальной стадии их развития. Особое значение в решении данных вопросов необходимо уделять постоянной и системной работе с населением.

Удаленность пожарных частей от некоторых населенных пунктов района ставит эти населенные пункты в наибольшую степень риска. Поэтому в данной ситуации пожарная защищенность территории населенного пункта зависит от качества пожарной подготовки населения, наличия и подготовки добровольных пожарных формирований, наличия первичного противопожарного инвентаря, близкого расположения источников пожарного водоснабжения и наличия специальной или приспособленной водовозной техники.

Основными причинами возникновения пожаров в период в период 2019 года в Устьянском районе были:

- неосторожное обращение с огнем и неосторожность при курении;

- неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов,

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи,

- поджог.

Успешное решение вопросов пожарной безопасности возможно лишь при объединении общих усилий и средств органов МСУ, надзорных и противопожарных служб, организаций и населения района.

Решение вопросов, связанных с обеспечение пожарной безопасности в соответствии с требованиями, предъявляемыми надзорными органами и предотвращением гибели в них людей, требует серьёзных финансовых затрат на:

- финансовую поддержку имеющихся добровольных пожарных дружин и оснащения их необходимыми противопожарными средствами;

- водозаборные устройства для пожарных автомобилей, создание в каждом населенном пункте запасов воды (строительство и ремонт пришедших в негодность пожарных водоемов и подъездов к ним, установка дополнительных имеющихся пожарных гидрантов, приобретение передвижных цистерн, обеспечивающие необходимые и достаточные условия для заправки пожарной техники водой и проведение мероприятий по тушению пожаров;

- приобретение противопожарных устройств (мотопомпы);

- обустройство противопожарных разрывов с вырубкой лесных насаждений, расположенных ближе 100 метров к пожароопасным объектам, устройство противопожарных минерализированных полос вокруг населенных пунктов и объектов экономики;

-обучение населения мерам пожарной безопасности, устройство учебно-консультационных пунктов, уголков (стендов) пожарной безопасности.

Основной целью настоящей Программы является: повышение уровня защищённости населения и территории МО «Устьянский муниципальный район» от пожаров и безопасность на водных объектах.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- создание условий для повышения эффективной защиты населенных пунктов от пожаров и безопасность на водных объектах;

- поддержка и развитие добровольной пожарной охраны на территории МО «Устьянский муниципальный район»;

- повышение правовой грамотности населения района в сфере пожарной безопасности.

Муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» в новой редакции разработана в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131 - Федеральный закон; с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69 – Федеральным законом «О пожарной безопасности»; от 22.07.2008 года №123 - Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне"; Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"; Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне"; Указом Президента Российской Федерации от 11 февраля 2006 г. № 90 "О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне"; Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом [«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г](https://gochs.info/download/Zakon68FZ.pdf) [№ 68-ФЗ,](https://gochs.info/download/Zakon68FZ.pdf) Федеральным законом [«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ](https://gochs.info/download/Zakon69FZ.pdf), Федеральным законом [«О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ](https://gochs.info/download/Zakon28FZ.pdf), Федеральным законом [«О чрезвычайном положении» от 16 мая  2001 г. № 3-ФКЗ](https://gochs.info/download/Zakon3FKZ.pdf), Федеральным законом [«О военном положении» от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ](https://gochs.info/download/Zakon1FZK.pdf); с Поручением Президента Российской Федерации от 29 июня 2007 года № Пр-1293ГС по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося в Ростове на Дону, Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года (№ Пр-212), распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 1815-р "О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"; областного закона «О пожарной безопасности в Архангельской области» №86-5-ОЗ от 20.09.2005 года; В настоящее время функционируют такие службы экстренного реагирования как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях и служба "Антитеррор", которые осуществляют прием вызовов (сообщений о происшествиях) от населения (о происшествиях и чрезвычайных ситуациях) и при необходимости организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств.

Основными причинами недостаточного эффективного и оперативного реагирования на поступающие от населения вызовы экстренных оперативных служб являются следующие:

1) несоответствие существующей системы реагирования потребностям общества.

За последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, высокая плотность населения в городах, большое количество мест массового пребывания людей, значительный уровень террористической угрозы поставили перед государством и его экстренными оперативными службами новые, более высокие требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы, сообщения о происшествиях;

2) недостаточная эффективность функционирования системы в настоящее время, слабая организация и координация действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных оперативных служб.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более чем одной экстренной оперативной службы. При этом наиболее тяжкими последствиями отличаются происшествия и чрезвычайные ситуации, требующие именно комплексного реагирования. Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования, на который, в свою очередь, огромное влияние оказывает время доведения экстренной информации, полученной от населения, до экстренных оперативных служб. Сокращение времени оперативного реагирования непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия или чрезвычайной ситуации - сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба.

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова, сообщения о происшествии до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

В целях минимизации времени прохождения экстренной информации от граждан и организаций к дежурным соответствующих экстренных оперативных служб (и, как следствие, снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим) требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих организацию комплексного реагирования, создание и организацию функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения, хранения и актуализации баз данных, поддержки принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов подсистемы. Актуальность проблемы обусловливается сохранением значительного количества погибших и пострадавших людей, а также значительными размерами прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций;

Кроме того, необходимость разработки подпрограммы обусловлена участием в реализации федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

Муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-Федеральный закон; от 21.12.1994 года Федеральный закон №69-Федеральный закон «О пожарной безопасности»; от 22.07.2008 года №123-Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; областного закона «О пожарной безопасности в Архангельской области» №86-5-ОЗ от 20.09.2005 года.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2020-2024 года. Выполнение Программы осуществляется в один этап.

**Основные цели и задачи, сроки реализации Программы**

Цель программы: Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров, и происшествий на водных объектах, повышение уровня защищённости населения и территории Устьянского муниципального района от пожаров и безопасность на водных объектах. Повышение безопасности населения Устьянского района Архангельской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Задачами являются:

1.Создание условий для повышения эффективной защиты населенных пунктов от пожаров и безопасности на водных объектах;

2.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ТП РСЧС);

3.Поддержка и развитие добровольной пожарной охраны на территории Устьянского муниципального района;

4.Повышение уровня подготовки сил и средств ТП РСЧС в сфере пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, ГО и ЧС.

5.Создание системы аппаратно-програмный комплекс «Безопасный город» (далее по тексту АПК «Безопасный город») на территории Устьянского района.

При выполнении поставленных задач предполагается выполнение следующих мероприятий:

1.1.Мероприятия по профилактике пожарной безопасности (проведение комиссий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах раз в квартал очередные комиссии и внеочередные комиссии по фактам критерий чрезвычайных обстоятельств и ситуаций). Обобщать и анализировать состояние на территории района о пожарной безопасности, с выработкой конкретных мер и указаний, направленных на совершенствование этой работы.

1.2. Изготовление плакатов, листовок, буклетов по тематике ГО и предупреждения ЧС, охраны жизни людей на водных объектах; Оборудование стендов по видам ЧС.

1.3. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по муниципальному району по деятельности аварийно спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (далее по тексту АСС и АСФ).

1.4. Проведение ежегодных аттестационных мероприятий по режимному кабинету и защищаемому помещению.

1.5. Мероприятия в сфере пожарной безопасности.

1.6. Мероприятия в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности

1.7. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования по обеспечению пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

2.1.Приобретение оборудования системы безопасности, а именно рамки металодетектора.

2.2.Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.3. Мероприятия для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.4. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по соглашениям о передаче полномочий поселений муниципальному району

3.1. Продолжить практику постоянного информирования администрации о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике.

4.1. Проводить командно-штабные тренировки и учения на территории района совместно с Единой диспетчерской службой (далее ЕДДС, КШУ, КШТ), территориально подсистемой единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС) и ГУ МЧС РФ по Архангельской области при плановых тренировках и возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

5.1. Создание системы АПК «Безопасный город» на территории Устьянского района.- создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры АПК «Безопасный город»

**Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета согласно таблице № 3.

Объемы финансирования Программы за счет муниципального бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на очередной финансовый год.

**Перечень и значения целевых показателей (таблица №1)**

**Перечень основных мероприятий(таблица №3)**

 **Механизмы реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется администрацией Устьянского муниципального района, который обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому эффективному использованию бюджетных средств.

Финансирование Программы за счет средств муниципального бюджета осуществляется в установленном порядке в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

**Описание ожидаемых результатов реализаций муниципальной программы.**

Предполагается, что реализация Программы позволит обеспечить:

Задача 1. Создание условий для повышения эффективной защиты населенных пунктов от пожаров и безопасности на водных объектах.

Мероприятие 1.1.Проведение комиссий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах раз в квартал очередные комиссии и внеочередные комиссии по фактам критерий чрезвычайных обстоятельств и ситуаций.

Планируемые результаты: Проведение ежеквартального заслушивание надзорных органов на комиссиях по КЧС и ПБ в рамках по предупреждению чрезвычайных ситуаций и профилактике пожарной безопасности - 4 комиссий КЧС и ПБ в год;

Мероприятие 1.2. Изготовление плакатов, листовок, буклетов по тематике ГО и предупреждения ЧС, охраны жизни людей на водных объектах. Оборудование стендов по видам ЧС.

Планируемые результаты: Информирование и обучение неработающего населения на территории МО Устьянский муниципальный район в области ГО и ЧС путем распространения листовок, памяток, буклетов, плакатов. Проведения лекций по тематике ГО и ЧС на базе архивного отдела учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС.

Мероприятие 1.3. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по муниципальному району по деятельности аварийно спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (далее по тексту АСС и АСФ).

Планируемые результаты: Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования по деятельности АСС и АСФ.

Мероприятие 1.4. Проведение ежегодных аттестационных мероприятий по режимному кабинету и защищаемому помещению.

Планируемые результаты: Получение аттестата соответствия на выделенное помещение и защищаемое помещение для деятельности РСП.

Мероприятие 1.5. Мероприятия в сфере пожарной безопасности.

Планируемые результаты: Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в рамках противопожарных мероприятий на территории района.

Мероприятие 1.6. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения МО «Шангальское», МО «Киземское», МО «Октябрьское».

Планируемые результаты: Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения/ закупка АДПИ (в рамках конкурсных процедур)

Мероприятие 1.7. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования по обеспечению пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Планируемые результаты: Строительство пожарного бокса на один выезд в пос. Октябрьский ул. Заводская у территории ОГПС-17 ПЧ-60

Задача 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ТП РСЧС).

Мероприятие 2.1. Приобретение оборудования системы безопасности.

Планируемые результаты: Приобретение рамки металлодетектора в количестве 1 штуки, с целью обеспечения безопасной среды.

Мероприятие 2.2. Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планируемые результаты: Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район»

Мероприятие 2.3. Мероприятия для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятие 2.4. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по соглашениям о передаче полномочий поселений муниципальному району.

Планируемые результаты: Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Задача 3. Поддержка и развитие добровольной пожарной охраны на территории Устьянского муниципального района.

Мероприятие 3.1. Продолжить практику постоянного информирования администрации о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике.

Планируемые результаты: Информирование администрации МО о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике – 10 планерок.

Задача 4. Повышение уровня подготовки сил и средств ТП РСЧС в сфере пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, ГО и ЧС.

Мероприятие 4.1. Проводить командно-штабные тренировки и учения на территории района совместно с ЕДДС, РС ЧС и ГУ МЧС РФ по Архангельской области при плановых тренировках и возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Планируемые результаты: Проведение аттестационных мероприятий по автоматизированному рабочему месту, режимному кабинету и защищаемому помещению. Получение аттестата соответствия на автоматизированное рабочее место, выделенное помещение и защищаемое помещение для деятельности РСП.

Задача 5. Создание системы аппаратно-програмный комплекс «Безопасный город» (далее по тексту АПК «Безопасный город») на территории Устьянского района.

Мероприятие 5.1. Создание базовой инфраструктуры (дополнительная установка оборудования - регистрации информации и информатизации на службу ЕДДС АПК «Безопасный город»)**.**

Планируемые результаты: Создание системы АПК «Безопасный город» на территории Устьянского района Архангельской области"; разработка технического задания на мероприятия по развитию и внедрению АПК «Безопасный город» в службу ЕДДС. Материально-техническое оснащение единых дежурно-диспетчерских служб.

# Таблица 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  |  |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| **Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах** |
| 1 | Проведение ежеквартального заслушивания надзорных органов о ситуации по профилактике и предупреждениям пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (комиссиях КЧС и ПБ). | Комиссия | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подготовка неработающего населения в области пожарной безопасности и ЧС | памятки | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования | Рубли | 6 118 600,11 | 4 949 328,36 | 5 697 990,88 | 600 000,00 | 570 000,00 |
| 2 | Информирование администрации МО о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике (Проведение планерок) | планерки | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Улучшение информационного взаимодействия ТП РСЧС и обеспечение деятельности государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в совместных учениях КШТ, КШУ с АГПС и ГЗ АО и ГУ МЧС РФ по Архангельской области. При плановых тренировках по ликвидации ЧС природного и техногенного характера (Проведение тренировок) | Тренировки КШТ | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Приобретение оборудования системы безопасности | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Разработка документации технического задания на мероприятия по развитию и внедрению АПК «Безопасный город» в службу ЕДДС МО «Устьянский муниципальный район» (1-ин проект технического задания) | Проект, корректировка | - | - | - | - | 1 |
| 26 | Оформление документации (постановление о принятии ТЗ АПК «Безопасный город») | Постановление, корректировка | - | - | - | - | 1 |
| 37 | Развертывание сети связи и передачи данных (приобретение камер видео наблюдения и регистратора информации с камер видеонаблюдения. | штук | 4 | - | - | - | 6 |
| 58 | Создание базовой инфраструктуры (дополнительная установка оборудования - регистрации информации и информатизации на службу ЕДДС АПК «Безопасный город»)**.** | регистратор | 1 | - | - | - | - |
| 9 | Финансирование мероприятий | рубли | 0 | - | - | - | 0 |

Приложение N 2

Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы «Профилактика преступлений, терроризма, экстремизма и

иных правонарушений»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя |  Порядок расчета | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение ежеквартального заслушивания надзорных органов о ситуации по профилактике и предупреждениям пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (комиссиях КЧС и ПБ). |  | Согласно требований КЧС и ОПБ Ао, НПА по ГО и ЧС |
| 2 | Подготовка неработающего населения в области пожарной безопасности и ЧС. |  | Согласно требований НПА по ГО и ЧС. |
| 3 | Информирование администрации муниципального образования о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике (Проведение планерок). |  | Согласно требований НПА по ГО и ЧС. |
| 4 | Улучшение информационного взаимодействия ТП РСЧС и обеспечение деятельности государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в совместных учениях КШТ, КШУ с АГПС и ГЗ АО и ГУ МЧС РФ по Архангельской области. При плановых тренировках по ликвидации ЧС природного и техногенного характера (Проведение тренировок). |  | Согласно требований НПА по ГО и ЧС. |
| 5 | Приобретение рамки металлодетектора |  | Согласно требований НПА по ГО и ЧС. |

# Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Защита населения и территории Устьянского района от чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

| № п/п | Наименование мероприятия программы  | Ответственныйисполнитель | Соисполнитель | Срок начала / окончанияработ  | Источникифинанси- рования  | Объемы финансирования, в т.ч. по годам ( руб.) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |
| **Задача 1: создание условий для повышения эффективной защиты населенных пунктов от пожаров и безопасности на водных объектах**  |
|  1.1 | Проведение комиссий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах раз в квартал очередные комиссии и внеочередные комиссии по фактам критерий чрезвычайных обстоятельств и ситуаций.  | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020 -2024гг. | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение ежеквартального заслушивание надзорных органов на комиссиях по КЧС и ПБ в рамках по предупреждению чрезвычайных ситуаций и профилактике пожарной безопасности - 4 комиссий КЧС и ПБ в год; |
| 11.2 | Изготовление плакатов, листовок, буклетов по тематике ГО и предупреждения ЧС, охраны жизни людей на водных объектах; Оборудование стендов по видам ЧС. | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020 -2024гг. | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информирование и обучение неработающего населения на территории МО «Устьянский муниципальный район» в области ГО и ЧС путем распространения листовок, памяток, буклетов, плакатов. Проведения лекций по тематике ГО и ЧС на базе архивного отдела учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС. |
| 11.3 | Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по муниципальному району по деятельности АСС и АСФ | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020-2024г. | районный бюджет | 30000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования по деятельности АСС и АСФ. |
| 11.4 | Проведение ежегодных аттестационных мероприятий по режимному кабинету и защищаемому помещению.  | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020-2024г. | районный бюджет | 673 850 | 337 500,00 | 133 850 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | Получение аттестата соответствия на выделенное помещение и защищаемое помещение для деятельности РСП. Техническое обеспечение мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне |
| 11.5 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности  | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020-2024г. | районный бюджет | 320 000,00 | 50 0000 | 0 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в рамках противопожарных мероприятий на территории района. |
| 11.6 | Мероприятия в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности  | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020-2024г. | районный бюджет | 3 088 000,00 | 3 088 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения/ закупка АДПИ (в рамках конкурсных процедур) |
| 11.7 | Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования по обеспечению пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.  | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020-2024г. | районный бюджет | 2 500 000,00 | 0 | 0 | 2 500 000,00 | 0 | 0 | Строительство пожарного бокса на один выезд в пос. Октябрьский ул. Заводская у территории ОГПС-17 ПЧ-60 |
| **Задача 2: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций ТП РСЧС** |
| 2.1 | Приобретение оборудования системы безопасности. | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020-2024г. | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | Приобретение рамки металлодетектора в количестве 1 штуки, с целью обеспечения безопасной среды. |
| 12.2 | Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020-2024г. | районный бюджет | 620 000,00 | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 250 000 | 250 000 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования «Устьянский муниципальный район» |
| 12.3 | Мероприятия для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020-2024г. | районный бюджет | 10 470 874,71 | 2 482 610,23 | 4 704 988,48 | 2 978 276 | 152 500 | 152 500 | резервные средства |
| 12.4 | Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по соглашениям о передаче полномочий поселений муниципальному району | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020-2024г. | районный бюджет | 211469,64 | 30 489,88 | 60 489,88 | 90 489,88 | 30 000 | 0 | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
| **Задача 3. Поддержка и развитие добровольной пожарной охраны на территории МО «Устьянский муниципальный район»** |
| 3.1 | Продолжить практику постоянного информирования администрации о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике. | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020-2024г. | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информирование администрации МО о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике. – **10 планерок;** |
| **Задача 4. Повышение уровня подготовки сил и средств ТП РСЧС в сфере пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, ГО и ЧС.** |
|  4.1 | Проводить командно-штабные тренировки и учения на территории района совместно с ЕДДС, РС ЧС и ГУ МЧС РФ по Архангельской области при плановых тренировках и возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020-2024г. | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение аттестационных мероприятий по автоматизированному рабочему месту, режимному кабинету и защищаемому помещению, Получение аттестата соответствия на автоматизированное рабочее место, выделенное помещение и защищаемое помещение для деятельности РСП. |
| **Задача 5. Создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы АПК «Безопасный город» на территории Устьянского района** |
| 5.1 | Создание базовой инфраструктуры (дополнительная установка оборудования - регистрации информации и информатизации на службу ЕДДС АПК «Безопасный город»)**.** | Администрация Устьянскогомуниципального районав лице отдела ГО и ЧС  | ---------- | 2020-2024г. | районный бюджет  | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание системы АПК «Безопасный город» на территории Устьянского района Архангельской области"; разработка технического задания на мероприятия по развитию и внедрению АПК «Безопасный город» в службу ЕДДС. Материально-техническое оснащение единых дежурно-диспетчерских служб.  |
| **Итого по программе** |  |  |  |  | 17964194,35 | 6 118 600,11 | 4 949 328,36 | 5 726 265,88 | 600 000 | 570 000 |  |

# Таблица 4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ,

НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ГОДАМ (руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования  | Объем финансирования,всего | В том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по программе, в том числе:  | 17 964 194,35 | 6 118 600,11 | 4 949 328,36 | 5 726 265,88 | 600 000,00 | 570 000,00 |
| местный бюджет  | 14 876 194,35 | 3 030 600,11 | 4 949 328,36 | 5 726 265,88 | 600 000,00 | 570 000,00 |
| областной бюджет  | 3 088 000,00 | 3 088 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |