

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2023 года № 3173

р.п. Октябрьский

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Устьянского муниципального округа от 26 апреля 2023 года № 803 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устьянского муниципального округа» и актуализации положений мероприятий, администрация Устьянского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 14 ноября 2019 года № 1463, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Устьянского муниципального округа и АИС ГАС «Управление».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Устьянского муниципального округа С.А. Котлов

Приложение к постановлению

Администрации Устьянского

муниципального округа

от 29 декабря 2023 года № 3173.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах |
| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | Отсутствует. |
| Цели  программы | 1.Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров, и происшествий на водных объектах, повышение уровня защищённости населения и территории Устьянского муниципального округа от пожаров и безопасность на водных объектах.  2.Повышение безопасности населения Устьянского муниципального округа Архангельской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий. |
| Задачи программы | 1.Создание условий для повышения эффективной защиты населенных пунктов от пожаров и безопасности на водных объектах;  2.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ТП РСЧС);  3.Поддержка и развитие добровольной пожарной охраны на территории Устьянского муниципального округа;  4.Повышение уровня подготовки сил и средств ТП РСЧС в сфере пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, ГО и ЧС.  5.Создание системы аппаратно-програмный комплекс «Безопасный город» (далее по тексту АПК «Безопасный город») на территории Устьянского муниципального округа. |
| Перечень мероприятий | **Мероприятие**  1.1.Проведение комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах раз в квартал и внеочередные комиссии по фактам критерий чрезвычайных ситуаций. |
| 1.2. Изготовление плакатов, листовок, буклетов по тематике ГО и предупреждения ЧС, охраны жизни людей на водных объектах. Оборудование стендов по видам ЧС. |
| 1.3. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по муниципальному округу по деятельности аварийно спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (далее по тексту АСС и АСФ). |
| 1.4. Проведение ежегодных аттестационных мероприятий по режимному кабинету и защищаемому помещению. Техническое обеспечение мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне. |
| 1.5. Мероприятия в сфере пожарной безопасности. |
| 1.6. Первичные меры пожарной безопасности |
| 1.7. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (обеспечение пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, рп. Октябрьский) |
| 1.8. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения. |
| 1.9. Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей. |
| 2.1.Приобретение оборудования системы безопасности. |
| 2.2.Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| 2.3. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
| 2.4. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по соглашениям о передаче полномочий поселений муниципального округа. |
| 3.1 Постоянное информирование администрации о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике. |
| 3.2 Организация деятельности добровольных пожарных дружин |
| 4.1. Проведение командно-штабных тренировок и учений на территории округа совместно с Единой диспетчерской службой, ТП РСЧС и ГУ МЧС РФ по Архангельской области при плановых тренировках и возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера |
| 5.1. Создание базовой инфраструктуры (дополнительная установка оборудования - регистрации информации и информатизации на службу ЕДДС АПК «Безопасный город»)**.** |
| Сроки и этапы  реализации программы (подпрограммы) | 2020 – 2025 год:  в один этап |
| Объемы и источники  финансирования  программы (подпрограммы) | общий объем финансирования **38 969 492,4 рублей**,  в том числе:  средства федерального бюджета - 0 рублей;  средства областного бюджета – **11 306 566,18 рублей**;  средства местного бюджета –**27 662 926,22 рублей**;  внебюджетные источники – по факту поступления рублей |

**Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами.**

В статистике чрезвычайных ситуаций пожары занимают особое место. Экономические потери от пожаров в значительной степени превышают потери от других видов чрезвычайных ситуаций. При этом при пожарах ежегодно гибнет, получает травмы различной степени и тяжести существенное количество людей. Программа направлена на обеспечение и повышение уровня пожарной безопасности на объектах экономики, социального назначения, жилого сектора, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и безопасности на водных объектах.

Безопасность людей на объектах социального назначения, объектах с массовым пребыванием людей, а также в жилом секторе входит в число наиболее важных и требующих принципиально новых подходов к его решению. Прежде всего, это активное проведение профилактических мероприятий направленных на предупреждение возникновения пожаров, создание условий для тушения пожаров в начальной стадии их развития. Особое значение в решении данных вопросов необходимо уделять постоянной и системной работе с населением.

Удаленность пожарных частей от некоторых населенных пунктов округа ставит эти населенные пункты в наибольшую степень риска. Поэтому в данной ситуации пожарная защищенность территории населенного пункта зависит от качества пожарной подготовки населения, наличия и подготовки добровольных пожарных формирований, наличия первичного противопожарного инвентаря, близкого расположения источников пожарного водоснабжения и наличия специальной или приспособленной водовозной техники.

Основными причинами возникновения пожаров в период в период 2019 года в Устьянском округе были:

- неосторожное обращение с огнем и неосторожность при курении;

- неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов,

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи,

- поджог.

Успешное решение вопросов пожарной безопасности возможно лишь при объединении общих усилий и средств органов МСУ, надзорных и противопожарных служб, организаций и населения округа.

Решение вопросов, связанных с обеспечение пожарной безопасности в соответствии с требованиями, предъявляемыми надзорными органами и предотвращением гибели в них людей, требует серьёзных финансовых затрат на:

- финансовую поддержку имеющихся добровольных пожарных дружин и оснащения их необходимыми противопожарными средствами;

- водозаборные устройства для пожарных автомобилей, создание в каждом населенном пункте запасов воды (строительство и ремонт пришедших в негодность пожарных водоемов и подъездов к ним, установка дополнительных имеющихся пожарных гидрантов, приобретение передвижных цистерн, обеспечивающие необходимые и достаточные условия для заправки пожарной техники водой и проведение мероприятий по тушению пожаров;

- приобретение противопожарных устройств (мотопомпы);

- обустройство противопожарных разрывов с вырубкой лесных насаждений, расположенных ближе 100 метров к пожароопасным объектам, устройство противопожарных минерализированных полос вокруг населенных пунктов и объектов экономики;

-обучение населения мерам пожарной безопасности, устройство учебно-консультационных пунктов, уголков (стендов) пожарной безопасности.

Основной целью настоящей Программы является: повышение уровня защищённости населения и территории Устьянского муниципального округа от пожаров и безопасность на водных объектах.

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

- создание условий для повышения эффективной защиты населенных пунктов от пожаров и безопасность на водных объектах;

- поддержка и развитие добровольной пожарной охраны на территории Устьянского муниципального округа;

- повышение правовой грамотности населения района в сфере пожарной безопасности.

Муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» в новой редакции разработана в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131 - Федеральный закон; с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69 – Федеральным законом «О пожарной безопасности»; от 22.07.2008 года №123 - Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ "Об обороне"; Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"; Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 "О государственной тайне"; Указом Президента Российской Федерации от 11 февраля 2006 г. № 90 "О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне"; Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом [«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г](https://gochs.info/download/Zakon68FZ.pdf) [№ 68-ФЗ,](https://gochs.info/download/Zakon68FZ.pdf) Федеральным законом [«О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ](https://gochs.info/download/Zakon69FZ.pdf), Федеральным законом [«О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ](https://gochs.info/download/Zakon28FZ.pdf), Федеральным законом [«О чрезвычайном положении» от 16 мая  2001 г. № 3-ФКЗ](https://gochs.info/download/Zakon3FKZ.pdf), Федеральным законом [«О военном положении» от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ](https://gochs.info/download/Zakon1FZK.pdf); с Поручением Президента Российской Федерации от 29 июня 2007 года № Пр-1293ГС по итогам заседания Государственного Совета Российской Федерации, состоявшегося в Ростове на Дону, Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года (№ Пр-212), распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 1815-р "О государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)"; областного закона «О пожарной безопасности в Архангельской области» №86-5-ОЗ от 20.09.2005 года; В настоящее время функционируют такие службы экстренного реагирования как служба пожарной охраны, служба полиции, служба скорой медицинской помощи, аварийная служба газовой сети, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях и служба "Антитеррор", которые осуществляют прием вызовов (сообщений о происшествиях) от населения (о происшествиях и чрезвычайных ситуациях) и при необходимости организуют экстренное реагирование на них соответствующих сил и средств.

Основными причинами недостаточного эффективного и оперативного реагирования на поступающие от населения вызовы экстренных оперативных служб являются следующие:

1) несоответствие существующей системы реагирования потребностям общества.

За последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, высокая плотность населения в городах, большое количество мест массового пребывания людей, значительный уровень террористической угрозы поставили перед государством и его экстренными оперативными службами новые, более высокие требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы, сообщения о происшествиях;

2) недостаточная эффективность функционирования системы в настоящее время, слабая организация и координация действий межведомственного характера при реагировании на вызовы экстренных оперативных служб.

Опыт работы экстренных оперативных служб показывает, что для эффективного оказания помощи при происшествиях или чрезвычайных ситуациях в 10 процентах случаев требуется привлечение более чем одной экстренной оперативной службы. При этом наиболее тяжкими последствиями отличаются происшествия и чрезвычайные ситуации, требующие именно комплексного реагирования. Важнейшим показателем эффективности действий экстренных оперативных служб является время их оперативного реагирования, на который, в свою очередь, огромное влияние оказывает время доведения экстренной информации, полученной от населения, до экстренных оперативных служб. Сокращение времени оперативного реагирования непосредственно влияет на тяжесть последствий происшествия или чрезвычайной ситуации - сокращение числа умерших и пострадавших, а также уменьшение общего материального ущерба.

Недостаточный уровень организации взаимодействия с момента поступления вызова, сообщения о происшествии до оказания помощи пострадавшим при привлечении нескольких экстренных оперативных служб является одной из основных причин высокой смертности при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

В целях минимизации времени прохождения экстренной информации от граждан и организаций к дежурным соответствующих экстренных оперативных служб (и, как следствие, снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим) требуется реализация комплекса организационных и технических мер, включающих организацию комплексного реагирования, создание и организацию функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, подсистем приема и обработки вызовов (сообщений о происшествиях) от населения, хранения и актуализации баз данных, поддержки принятия решений, консультативного обслуживания населения, мониторинга потенциально опасных стационарных и подвижных объектов подсистемы. Актуальность проблемы обусловливается сохранением значительного количества погибших и пострадавших людей, а также значительными размерами прямого и косвенного ущерба от происшествий и чрезвычайных ситуаций;

Кроме того, необходимость разработки подпрограммы обусловлена участием в реализации федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

Муниципальная программа «Защита населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-Федеральный закон; от 21.12.1994 года Федеральный закон №69-Федеральный закон «О пожарной безопасности»; от 22.07.2008 года №123-Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; областного закона «О пожарной безопасности в Архангельской области» №86-5-ОЗ от 20.09.2005 года.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2020-2025 года. Выполнение Программы осуществляется в один этап.

**Основные цели и задачи, сроки реализации Программы**

Цель программы: Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров, и происшествий на водных объектах, повышение уровня защищённости населения и территории Устьянского муниципального округа от пожаров и безопасность на водных объектах. Повышение безопасности населения Устьянского муниципального округа Архангельской области и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Задачами являются:

1.Создание условий для повышения эффективной защиты населенных пунктов от пожаров и безопасности на водных объектах;

2.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ТП РСЧС);

3.Поддержка и развитие добровольной пожарной охраны на территории Устьянского муниципального округа;

4.Повышение уровня подготовки сил и средств ТП РСЧС в сфере пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, ГО и ЧС.

5.Создание системы аппаратно-програмный комплекс «Безопасный город» (далее по тексту АПК «Безопасный город») на территории Устьянского муниципального округа.

При выполнении поставленных задач предполагается выполнение следующих мероприятий:

1.1.Мероприятия по профилактике пожарной безопасности (проведение комиссий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах раз в квартал очередные комиссии и внеочередные комиссии по фактам критерий чрезвычайных обстоятельств и ситуаций). Обобщать и анализировать состояние на территории района о пожарной безопасности, с выработкой конкретных мер и указаний, направленных на совершенствование этой работы.

1.2. Изготовление плакатов, листовок, буклетов по тематике ГО и предупреждения ЧС, охраны жизни людей на водных объектах; Оборудование стендов по видам ЧС.

1.3. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по муниципальному району по деятельности аварийно спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (далее по тексту АСС и АСФ).

1.4. Проведение ежегодных аттестационных мероприятий по режимному кабинету и защищаемому помещению.

1.5. Мероприятия в сфере пожарной безопасности.

1.6. Первичные меры пожарной безопасности

1.7. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (обеспечение пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, рп. Октябрьский)

1.8. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения

1.9. Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей

2.1.Приобретение оборудования системы безопасности, а именно рамки металодетектора.

2.2.Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.3. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

2.4. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по соглашениям о передаче полномочий поселений муниципальному округу.

3.1. Продолжить практику постоянного информирования администрации о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике.

3.2. Организация деятельности добровольных пожарных дружин

4.1. Проведение командно-штабных тренировок и учений на территории округа совместно с Единой диспетчерской службой (далее ЕДДС, КШУ, КШТ), территориально подсистемой единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ТП РСЧС) и ГУ МЧС РФ по Архангельской области при плановых тренировках и возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

5.1. Создание системы АПК «Безопасный город» на территории Устьянского муниципального округа.- создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры АПК «Безопасный город»

**Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета согласно таблице № 3.

Объемы финансирования Программы за счет муниципального бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта муниципального бюджета на очередной финансовый год.

**Перечень и значения целевых показателей (приложение №1)**

**Порядок расчета целевых показателей и источники информации для расчета целевых показателей муниципальной программы ( приложение №2)**

**Перечень основных мероприятий, муниципальной программы, их краткое описание, сроки реализации, ожидаемые результаты (приложение №3)**

**Распределение объемов финансирования программы по источникам ,направлениям расходования средств и годам (приложение №4)**

**Механизмы реализации Программы.**

Реализация Программы осуществляется администрацией Устьянского муниципального округа, который обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому эффективному использованию бюджетных средств.

Финансирование Программы за счет средств муниципального бюджета осуществляется в установленном порядке в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

**Описание ожидаемых результатов реализаций муниципальной программы.**

Предполагается, что реализация Программы позволит обеспечить:

Задача 1. Создание условий для повышения эффективной защиты населенных пунктов от пожаров и безопасности на водных объектах.

Мероприятие 1.1.Проведение комиссий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах раз в квартал очередные комиссии и внеочередные комиссии по фактам критерий чрезвычайных обстоятельств и ситуаций.

Планируемые результаты: Проведение ежеквартального заслушивание надзорных органов на комиссиях по КЧС и ПБ в рамках по предупреждению чрезвычайных ситуаций и профилактике пожарной безопасности - 4 комиссий КЧС и ПБ в год;

Мероприятие 1.2. Изготовление плакатов, листовок, буклетов по тематике ГО и предупреждения ЧС, охраны жизни людей на водных объектах. Оборудование стендов по видам ЧС.

Планируемые результаты: Информирование и обучение неработающего населения на территории МО Устьянский муниципальный район в области ГО и ЧС путем распространения листовок, памяток, буклетов, плакатов. Проведения лекций по тематике ГО и ЧС на базе архивного отдела учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС.

Мероприятие 1.3. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по муниципальному округу по деятельности аварийно спасательных служб и аварийно-спасательных формирований (далее по тексту АСС и АСФ).

Планируемые результаты: Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования по деятельности АСС и АСФ.

Мероприятие 1.4. Проведение ежегодных аттестационных мероприятий по режимному кабинету и защищаемому помещению. Техническое обеспечение мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне.

Планируемые результаты: Получение аттестата соответствия на выделенное помещение и защищаемое помещение для деятельности РСП.

Мероприятие 1.5. Мероприятия в сфере пожарной безопасности.

Планируемые результаты: Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в рамках противопожарных мероприятий на территории округа.

Мероприятие 1.6. Первичные меры пожарной безопасности

Планируемые результаты: Расчистка, опашка населенных пунктов, создание мин. полос, ремонт пожарных водоемов. Обучение первичным мерам пожарной безопасности.

Мероприятие 1.7. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (обеспечение пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, рп. Октябрьский)

Планируемые результаты: Строительство пожарного бокса на один выезд в пос. Октябрьский ул. Заводская у территории ОГПС-17 ПЧ-60

Мероприятие 1.8. Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения

Планируемые результаты: Проведение ремонтов пожарных водоемов и пожарных резервуаров на территории Устьянского муниципального округа

Мероприятие 1.9. Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей.

Планируемые результаты: Обеспечение многодетных семей, семей находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении автономными дымовыми пожарными извещателями.

Задача 2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - ТП РСЧС).

Мероприятие 2.1. Приобретение оборудования системы безопасности.

Планируемые результаты: Приобретение рамки металлодетектора в количестве 1 штуки, с целью обеспечения безопасной среды.

Мероприятие 2.2. Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Планируемые результаты: Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории Устьянского муниципального округа

Мероприятие 2.3. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

Планируемые результаты: Выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения на сельских территориях-2 643 666,70 р., Установка и обвязка котлооборудования в котельных с. Шангалы, д. Юрятинская-1 201 000,82 р. Откачка канализационных стоков д. Нагорская-120 000,00 р. Приобретение насоса с целью установки в котельной с Шангалы-583 055,40 р. Мероприятия по водоснабжению- 2 450 000,00 р. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера – 476 200,00 р. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно спасательных формирований на территории округа- 4089,88 р., устранение аварийной ситуации на центральном водопроводе в с. Бестужево Устьянского муниципального округа- 76 955,76 р,60 000,00 р., 62 000,00 р. – ЖБО откачка септика,600 000,00 р.- содержание водопровода на территории сельских поселений «Бестужевское», «Плосское», «Строевское», «Лойгинское», «Лихачевское», «Дмитриевское», «Ростовско-Минское».

Мероприятие 2.4. Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по соглашениям о передаче полномочий поселений муниципальному округу.

Планируемые результаты: Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

Задача 3. Поддержка и развитие добровольной пожарной охраны на территории Устьянского муниципального округа.

Мероприятие 3.1. Продолжить практику постоянного информирования администрации о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике.

Планируемые результаты: Информирование администрации МО о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике – 10 планерок.

3.2. Организация деятельности добровольных пожарных дружин

Планируемые результаты: Обеспечения соблюдения требований действующих норм и гравия пожарной безопасности.

Задача 4. Повышение уровня подготовки сил и средств ТП РСЧС в сфере пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, ГО и ЧС.

Мероприятие 4.1. Проведение командно-штабных тренировок и учений на территории округа совместно с ЕДДС, РС ЧС и ГУ МЧС РФ по Архангельской области при плановых тренировках и возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Планируемые результаты: Проведение командно-штабных тренировок и учений на территории округа.

Задача 5. Создание системы аппаратно-програмный комплекс «Безопасный город» (далее по тексту АПК «Безопасный город») на территории Устьянского муниципального округа.

Мероприятие 5.1. Создание базовой инфраструктуры (дополнительная установка оборудования - регистрации информации и информатизации на службу ЕДДС АПК «Безопасный город»)**.**

Планируемые результаты: Создание системы АПК «Безопасный город» на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области"; разработка технического задания на мероприятия по развитию и внедрению АПК «Безопасный город» в службу ЕДДС. Материально-техническое оснащение единых дежурно-диспетчерских служб.

# Приложение №1

# к муниципальной программе «Обеспечение

# мероприятий в области гражданской

# обороны, защиты населения и территории

# Устьянского муниципального округа от

# чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

# безопасности и безопасности на водных объектах»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | | | |  |  |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| **Защита населения и территории Устьянского муниципального округа** **от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах** | | | | | | | | |
| 1 | Проведение ежеквартального заслушивания надзорных органов о ситуации по профилактике и предупреждениям пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (комиссиях КЧС и ПБ). | Комиссия | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подготовка неработающего населения в области пожарной безопасности и ЧС | памятки | 3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования | Рубли | 6 118 600,11 | 4 949 328,36 | 18 617 981,56 | 18 562 474,02 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| 2 | Информирование администрации МО о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике (Проведение планерок) | планерки | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Улучшение информационного взаимодействия ТП РСЧС и обеспечение деятельности государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в совместных учениях КШТ, КШУ с АГПС и ГЗ АО и ГУ МЧС РФ по Архангельской области. При плановых тренировках по ликвидации ЧС природного и техногенного характера (Проведение тренировок) | Тренировки КШТ | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Приобретение оборудования системы безопасности | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Разработка документации технического задания на мероприятия по развитию и внедрению АПК «Безопасный город» в службу ЕДДС МО «Устьянского муниципального округа» (1-ин проект технического задания) | Проект, корректировка | - | - | - | - | 1 | - |
| 26 | Оформление документации (постановление о принятии ТЗ АПК «Безопасный город») | Постановление, корректировка | - | - | - | - | 1 | - |
| 37 | Развертывание сети связи и передачи данных (приобретение камер видео наблюдения и регистратора информации с камер видеонаблюдения. | штук | 4 | - | - | - | 6 | - |
| 58 | Создание базовой инфраструктуры (дополнительная установка оборудования - регистрации информации и информатизации на службу ЕДДС АПК «Безопасный город»)**.** | регистратор | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | Финансирование мероприятий | рубли | 0 | - | - | - | 0 | - |

# Приложение №2

# к муниципальной программе «Обеспечение

# мероприятий в области гражданской

# обороны, защиты населения и территории

# Устьянского муниципального округа от

# чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

# безопасности и безопасности на водных объектах»

Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Порядок расчета | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение ежеквартального заслушивания надзорных органов о ситуации по профилактике и предупреждениям пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (комиссиях КЧС и ПБ). |  | Согласно требований КЧС и ОПБ Ао, НПА по ГО и ЧС |
| 2 | Подготовка неработающего населения в области пожарной безопасности и ЧС. |  | Согласно требований НПА по ГО и ЧС. |
| 3 | Информирование администрации муниципального образования о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике (Проведение планерок). |  | Согласно требований НПА по ГО и ЧС. |
| 4 | Улучшение информационного взаимодействия ТП РСЧС и обеспечение деятельности государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований в совместных учениях КШТ, КШУ с АГПС и ГЗ АО и ГУ МЧС РФ по Архангельской области. При плановых тренировках по ликвидации ЧС природного и техногенного характера (Проведение тренировок). |  | Согласно требований НПА по ГО и ЧС. |
| 5 | Приобретение рамки металлодетектора |  | Согласно требований НПА по ГО и ЧС. |

# Приложение №3

# к муниципальной программе «Обеспечение

# мероприятий в области гражданской

# обороны, защиты населения и территории

# Устьянского муниципального округа от

# чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

# безопасности и безопасности на водных объектах»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

| №  п/п | Наименование  мероприятия  программы | | | Ответственный  исполнитель | Соисполнитель | Срок  начала /  окончания работ | Источники финанси-  рования | Объемы финансирования,  в т.ч. по годам ( руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |  |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |  | |  | |  | | 11 |
|  | | **Задача 1: создание условий для повышения эффективной защиты населенных пунктов от пожаров и безопасности на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение комиссий по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах раз в квартал очередные комиссии и внеочередные комиссии по фактам критерий чрезвычайных обстоятельств и ситуаций. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг. | местный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | Проведение ежеквартального заслушивание надзорных органов на комиссиях по КЧС и ПБ в рамках по предупреждению чрезвычайных ситуаций и профилактике пожарной безопасности - 4 комиссий КЧС и ПБ в год; |
| 11.2 | Изготовление плакатов, листовок, буклетов по тематике ГО и предупреждения ЧС, охраны жизни людей на водных объектах; Оборудование стендов по видам ЧС. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | Информирование и обучение неработающего населения на территории Устьянского муниципального округа в области ГО и ЧС путем распространения листовок, памяток, буклетов, плакатов. Проведения лекций по тематике ГО и ЧС на базе архивного отдела учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС. |
| 11.3 | Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по муниципальному району по деятельности АСС и АСФ | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 30 000,00 | | | 30 000,00 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования по деятельности АСС и АСФ. |
| 11.4 | Проведение ежегодных аттестационных мероприятий по режимному кабинету и защищаемому помещению. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 1 591 850,00 | | | 337 500,00 | | 133 850,00 | 67 500,00 | | 323 000,00 | | 365 000,00 | | | 365 000,00 | Получение аттестата соответствия на выделенное помещение и защищаемое помещение для деятельности РСП. Техническое обеспечение мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне. |
| 11.5 | Мероприятия в сфере пожарной безопасности | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 120 000,00 | | | 50 000,00 | | 0 | 70 000,00 | | 0 | | 0 | | | 0 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории муниципального образования, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в рамках противопожарных мероприятий на территории района. |
| 11.6 | Первичные меры пожарной безопасности | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг. | местный бюджет | | 6 634 900,00 | |  | | 0 | | 0 | | 829 300,00 | | 1 358 800,00 | | 1 358 800,00 | Расчистка,, опашка населенных пунктов, создание мин. полос, ремонт пожарных водоемов. Обучение первичным мерам пожарной безопасности. |
| в том числе областной бюджет | | 3 088 000,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 11.7 | Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов (обеспечение пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности,  рп. Октябрьский) | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | областной бюджет | 6 135 672,46 | | | 0 | 0 | | 2 500 000,00 | | 3 635 672,46 | | 0 | | 0 | | Строительство пожарного бокса на один выезд в пос. Октябрьский ул. Заводская у территории ОГПС-17 ПЧ-60 |
| 11.8. | Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 4 516 518,72 | | | 0 | 0 | | 0 | | 406 486,69 | | 0 | | 0 | | Проведение ремонтов пожарных водоемов и пожарных резервуаров на территории Устьянского муниципального округа. |
|  |
| в том числе областной бюджет | 4 110 032,03 | |
| 11.9. | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг. | местный бюджет | 519 628,23 | | | 0 | 0 | | 0 | | 46 766,54 | | 0 | | 0 | | Обеспечение многодетных семей, семей находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении автономными дымовыми пожарными извещателями. Софинансирование мероприятий программы. |
| в том числе областной бюджет |  |  | |  | | 472 861,69 | |  | |  | |
| **Задача 2: Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций ТП РСЧС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Приобретение оборудования системы безопасности. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг. | местный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Приобретение рамки металлодетектора в количестве 1 штуки, с целью обеспечения безопасной среды. |
| 12.2 | Создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 120 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 20 000,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | Предупреждение и ликвидация чрезвычайной ситуации на межмуниципальном уровне на территории Устьянского муниципального округа |
| 12.3 | Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 18 921 153,35 | | 2 482 610,23 | | 4 704 988,48 | | 2 978 276,00 | | 7 802 878,64 | | 476 200,00 | | 476 200,00 | | Выполнение работ по  актуализации схем  теплоснабжения на сельских территориях-2 643 666,70 р. Установка и обвязка котлооборудования в котельных с. Шангалы, д. Юрятинская-  1 201 000,82 р. Откачка канализационных стоков  д. Нагорская-120 000,00 р. Приобретение насоса с целью установки в котельной с Шангалы-583 055,40 р.  Мероприятия по водоснабжению-2 450 000 р.  Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера- 476 200 р.  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно спасательных формирований на территории округа- 4089,88 р.  Устранение аварийной ситуации на центральном водопроводе в с. Бестужево, Устьянского муниципального округа 76 955,76 р.  62 000,00 р. – ЖБО откачка септика  600 000,00 р.- содержание водопровода на территории сельских поселений «Бестужевское», «Плосское», «Строевское», «Лойгинское», «Лихачевское», «Дмитриевское», «Ростовско-Минское» |
| 612.4 | Мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера по соглашениям о передаче полномочий поселений муниципальному району | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 181 469,64 | | 30 489,88 | | 60 489,88 | | 90 489,88 | | 0 | | 0 | | 0 | | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|  | **Задача 3. Поддержка и развитие добровольной пожарной охраны на территории Устьянского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Продолжить практику постоянного информирования администрации о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике. | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | Информирование администрации МО о причинах и условиях совершения возгораний, нарушений пожарной безопасности и безопасности на водных объектах и мерах по их профилактике. – **10 планерок;** |
| 3.2 | Организация деятельности добровольных пожарных дружин. | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 148 300,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 48 300,00 | | 50 000,00 | | 50000,00 | | Обеспечения соблюдения требований действующих норм и правил пожарной безопасности, резерв |
|  | | Задача 4. Повышение уровня подготовки сил и средств ТП РСЧС в сфере пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, ГО и ЧС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение командно-штабных тренировок и учений на территории округа совместно с ЕДДС, РС ЧС и ГУ МЧС РФ по Архангельской области при плановых тренировках и возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. | | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | ---------- | 2020 -2025гг | местный бюджет | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | Проведение командно-штабных тренировок и учений на территории Устьянского муниципального округа. |
|  | **Задача 5. Создание телекоммуникационной и информационно-технической инфраструктуры системы АПК «Безопасный город» на территории Устьянского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Создание базовой инфраструктуры (дополнительная установка оборудования - регистрации информации и информатизации на службу ЕДДС АПК «Безопасный город»)**.** | | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ГО и ЧС | | ---------- | 2020 -2025гг | 38 969 492,4 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | Создание системы АПК «Безопасный город» на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области"; разработка технического задания на мероприятия по развитию и внедрению АПК «Безопасный город» в службу ЕДДС. Материально-техническое оснащение единых дежурно-диспетчерских служб. |
| **Итого по программе** | | |  | |  |  |  | 38 969 492,4 | | | 6 118 600,11 | | 4 949 328,36 | | 5 726 265,88 | | 17 675 298, 05 | | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | |

# Приложение №4

# к муниципальной программе «Обеспечение

# мероприятий в области гражданской

# обороны, защиты населения и территории

# Устьянского муниципального округа от

# чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

# безопасности и безопасности на водных объектах»

**Распределение объемов финансирования программы по источникам, направлениям расходования средств и годам (руб.)**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территории Устьянского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления  финансирования | Объем  финансирования, всего | В том числе по годам | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по программе,  в том числе: | 38 969 492,4 | 6 118 600,11 | 4 949 328,36 | 5 726 265,88 | 17 675 298,05 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| местный бюджет | 27 662 926,22 | 3 030 600,11 | 4 949 328,36 | 5 726 265,88 | 9 456 731,87 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 |
| областной бюджет | 11 306 566,18 | 3 088 000,00 | 0 | 0 | 8 218 566,18 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |