

# АДМИНИСТРАЦИЯ

**УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 ноября 2024 года № 2666

р.п. Октябрьский

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории Устьянского муниципального округа»

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области от 26 апреля 2023 года № 803 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устьянского муниципального округа», администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории Устьянского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области от 10 ноября 2023 года №2671, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Устьянского муниципального округа и в ГАС «Управление».

 3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава Устьянского муниципального округа С.А. Котлов

Приложение

 к постановлению администрации Устьянского

муниципального округа Архангельской области

от 11 ноября 2024 года № 2666

Муниципальная программа

 «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории Устьянского муниципального округа»

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории Устьянского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель программы  | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела благоустройства и экологии  |
| Соисполнитель программы | Нет  |
| Цель программы  | Эффективное обращение с отходами производства и потребления. |
| Задачи программы  | 1. Организация сбора и утилизации опасных отходов (первого класса).2. Разработка проектной документации по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами некапитального строительства (объекты перегрузки твердых коммунальных отходов с местом временного накопления твердых коммунальных отходов).2. Уборка несанкционированных свалок и навалов мусора.3. Развитие системы организации деятельности с отходами потребления  |
| Мероприятия | 1.1.Организация сбора и утилизации опасных отходов.2.1.Разработка проектной документации по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами некапитального строительства (объекты перегрузки твердых коммунальных отходов с местом временного накопления твердых коммунальных отходов).3.1. Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок и навалов мусора. 4.1. Мероприятия по содержанию контейнерных площадок и мест накопления ТКО.4.2. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов.4.3.Прочие мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления.4.4. Приобретение контейнеров.4.5.Реализация мероприятий по социально - экономическому развитию (Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории Устьянского муниципального округа.4.6. Реализация мероприятий по социально – экономическому развитию (Капитальный ремонт металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории Устьянского муниципального округа).4.7. Реализация мероприятий по социально – экономическому развитию (Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на кладбище в д. Тарасонаволоцкая) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024-2027 годы Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования программы  | Общий объем финансирования рублей: 35 476 274,35 в том числе: средства федерального бюджета – 0,00 рублей;средства областного бюджета – 547 000,00 рублей; средства местного бюджета – 34 929 274,35 рублей;средства внебюджетных источников – 0 рублей. |

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

Устьянский муниципальный округ расположен на юго-востоке Архангельской области вдоль реки Устья. Общая площадь округа 10,7 тыс. кв. км. Численность населения составляет 23 609 чел., в том числе в сельских поселениях 15,6 тыс. чел. Основой экономики округа является лесозаготовительная и деревообрабатывающая, строительная промышленность, сельское хозяйство.

В общем объеме образующихся отходов преобладают отходы V класса опасности (малоопасные) - от 75 % до 92 % и IV класса опасности (практически не опасные) - от 6 % до 23 %. На отходы I - III класса опасности приходится от 2 % до 3 %.

Наибольшее количество отходов образуется при строительной деятельности – 25 %, при обработке древесины и производства изделий из дерева – 20 %, от торговой деятельности – 25 %, отходы от жилищного фонда – 20 %, от других видов деятельности – 10%. Практика показывает, что существующая система учета не отражает реальных объемов образующихся, используемых, обезвреживаемых, размещаемых отходов. В частности, в официальную статистику не попадают объемы твердых бытовых отходов, размещаемых на несанкционированных свалках. На территории Устьянского округа отсутствуют действующие свалки для приема каких – либо отходов крупногабаритных отходов (далее по тексту – КГО) и ТКО.

По оценочным данным, на территории Устьянского округа ежегодно образуются твёрдые бытовые отходы в количестве 6805 тыс. т/год. Максимальные объемы образования отходов приходятся на территории рп. Октябрьский, с.Шангалы, п. Кизема

Устьянский округ не имеет мусороперерабатывающих мощностей, и вывоз ТКО осуществляется без сортировки на полигон ООО «Профреал», расположенный на территории Вельского района МО «Усть - Вельское», в 1200 метрах по направлению на север от д. Погореловская (присвоен адрес д. Погореловская, д.40).

Проблемой в Устьянском округе остается утилизация приборов, содержащих металлическую ртуть и самой металлической ртути.

Ртутьсодержащие отходы (отработанные люминесцентные трубки и ртутные лампы, термометры) образуются практически у всех природопользователей Устьянского округа.

Пункты их приема на местах отсутствуют, вывезти отработанные лампы к месту обезвреживания своими силами у большинства предприятий и организаций нет возможности, а специализированные организации сами не выезжают в населенные пункты. Сказывается и высокая стоимость принимаемых отходов. Все это приводит к накапливанию данных отходов и не всегда с соблюдением природоохранных требований.

Основной проблемой является то, что осуществлять деятельность по сбору, транспортировке опасных отходов имеет право только Федеральный региональный оператор.

 Еще одной актуальной проблемой является наличие на территории Устьянского округа 30 несанкционированных свалок.

Ежегодно проводится работа по ликвидации или рекультивации свалок, но впоследствии, жители вновь образуют свалки на очищенных территориях. Необходимо формирование экологической культуры, развитие экологического образования населения, воспитание гражданской ответственности за состояние окружающей среды, обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды, посредством привлечения населения Устьянского округа к участию в мероприятиях экологической направленности, предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных, предоставления информации о состоянии окружающей среды.

Для дальнейшего решения вышеуказанных проблем с учетом их возникновения необходима разработка муниципальной программы «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории Устьянского муниципального округа на 2024-2026 годы» (далее – Программа).

**Описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы**

Основной целью программы является **э**ффективное обращение с отходами производства и потребления.

Для достижения цели необходимо решить задачи по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, созданию условий для повышения экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с ТКО, по организации сбора и утилизации опасных отходов (первого класса), разработке (актуализации) генеральных схем очистки территорий, уборке несанкционированных свалок и навалов мусора, обустройству контейнерных площадок и установке контейнеров.

Администрацией Устьянского муниципального округа Архангельской области проводится колоссальная работа по обустройству мест площадок накопления твердых коммунальных отходов (далее по тексту – ТКО) на территории всех населенных пунктов Устьянского округа. Основной задачей является обеспечение каждого населенного пункта площадками для сбора ТКО, а также организация бесперебойного вывоза накопленных твердых коммунальных отходов.

В настоящее время на территории Устьянского муниципального округа имеется потребность в установке 170 площадок накопления твердых коммунальных отходов, а также в приобретении 510 металлических контейнеров для сбора ТКО. Данные мероприятия необходимы для улучшения экологической и эстетической обстановки на территории Устяьнского округа, а также позволят избежать образования несанкционированных свалок.

**Сроки реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2024 по 2027 год, реализуется в один этап.

**Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы**

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в Приложении №1.

**Расчет целевых показателей и источники информации для расчета целевых показателей муниципальной программы**

Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы представлен в Приложении №2.

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении №3.

**Распределение объемов финансирования программы по источникам, направления расходования средств и годам**

Общий объем финансирования Программы составляет 35 476 274,35 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0 рублей, областного бюджета – 547 000,00 рублей, местного бюджета – 34 929 274,35 рублей.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам представлено в Приложении №4.

**Механизм реализации программы**

Механизм реализации Программы заключается:

− в проведении консультационных мероприятий с предприятиями, организациями, учреждениями, общественными Советами по вопросу организации взаимодействия в целях реализации программы;

 − в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и ежедневной координации действий участников программы. Ответственный исполнитель программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными программой, ответственный исполнитель программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации программы в установленные сроки.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложению ответственного исполнителя Программы.

Ответственный исполнитель осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджетов для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также периодически отчитывается о реализации программных мероприятий.

**Описание ожидаемых результатов муниципальной программы**

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы является:

1. Выполнение работ по сбору и утилизации опасных отходов (1 класса), что приведет к улучшению экологической обстановке на территории Устьянского муниципального округа.
2. Выполнение работ по уборке двух несанкционированных свалок на территории Устьянского муниципального округа позволит улучшить санитарное состояние территории Устьянского муниципального округа.
3. Мероприятия по содержанию имеющихся контейнерных площадок и мест накопления ТКО позволят снизить загрязнения прилегающей к площадке территории, улучшить уровень благоустройства на территории Устьянского муниципального округа, реализовать реформу ТКО.
4. Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок на территории на территории Устьянского муниципального округа улучшит экологическую и эстетическую ситуацию на территории населенных пунктов Устьянского муниципального округа.
5. Выполнение работ по ремонту, замене контейнеров, пришедших в негодность, приведет к снижению уровня загрязнения окружающей среды и повышению удовлетворенности населения уровнем благоустройства.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Безопасное обращение

 с отходами производства и потребления на территории

Устьянского муниципального округа»

**Перечень целевых показателей (индикаторов)** муниципальной программы

 «Безопасное обращение с отходами производства и потребления на территории Устьянского муниципального округа»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| Базовый 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля приемки и утилизации опасных отходов (первого класса) | % | - | - | - | - | - |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок  | ед. | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Количество контейнерных площадок, на которых проведены работы по содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество вновь созданных мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов | ед. | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Количество отремонтированных, замененных контейнеров, пришедших в негодность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Разработка проектной документации по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами некапитального строительства (объекты перегрузки твердых коммунальных отходов с местом временного накопления твердых коммунальных отходов) |  ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация мероприятий по социально - экономическому развитию (Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории Устьянского муниципального округа) | ед. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация мероприятий по социально - экономическому развитию (Капитальный ремонт металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории Устьянского муниципального округа) | ед. | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация мероприятий по социально - экономическому развитию (создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на кладбище в д. Тарасонаволоцкая) |  ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Безопасное обращение с отходами

производства и потребления

на территории Устьянского муниципального округа»

Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Порядок расчета | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля приемки и утилизации опасных отходов (первого класса) | Количество утилизированных отходов/общее количество принятых опасных отходов | Мониторинг |
| 2. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок  | - | Реестр несанкционированных свалок |
| 3. | Количество контейнерных площадок, на которых проведены работы по содержанию | Количество контейнерных площадок, на которых проведена уборка / общее количество площадок | Документы, подтверждающие выполнение работ по уборке, мониторинг |
| 4. | Количество вновь созданных мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов | Количество вновь созданных контейнерных площадок / общее количество требуемых к созданию площадок | Документы, подтверждающие выполнение работ по обустройству новых площадок, мониторинг |
| 5. | Количество отремонтированных, замененных контейнеров, пришедших в негодность | Количество отремонтированных и замененных контейнеров / общее количество контейнеров, пришедших в негодность | Документы, подтверждающие ремонт, замену контейнеров, мониторинг |
| 6.  | Реализация мероприятий по социально - экономическому развитию (Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории Устьянского муниципального округа) | Количество приобретенных контейнеров для сбора ТКО/общее количество приобретенных контейнеров  | Документы, подтверждающие приобретение новых контейнеров, мониторинг |
| 7. | Реализация мероприятий по социально - экономическому развитию (Капитальный ремонт металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории Устьянского муниципального округа) | Количество капитально отремонтированных контейнеров/ общее количество отремонтированных контейнеров  | Документы, подтверждающие выполнение работ, мониторинг |
| 8. | Реализация мероприятий по социально - экономическому развитию (Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на кладбище в д. Тарасонаволоцкая) | Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО/общее количество площадок | Документы, подтверждающие выполнение работ, мониторинг |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Безопасное обращение

 с отходами производства и потребления на территории

Устьянского муниципального округа»

**Распределение объемов финансирования программы по источникам, направления расходования средств и годам**

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам приведено в следующей таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования,всего |  | В том числе по годам |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по программе, в том числе:  | 35 476 274,35 | 10 182 079,23 | 8 494 195,12 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| местный бюджет  | 34 929 274,35 | 9 635 079,23 | 8 494 195,12 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| областной бюджет  | 547 000,00 | 547 000,00 | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  | - |  |  |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

"Безопасное обращение с отходами производства и потребления

на территории Устьянского муниципального округа"

Перечень мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Соисполнитель | Срок начала / окончанияработ | Источникифинанси-рования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (рублей)  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| **1. Организация сбора и утилизации опасных отходов.** |
| 1.1.Организация сбора и утилизации опасных отходов | Администрация УМО в лице отдела благоустройства и экологии | - | 2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сбор опасных отходов (Iкласса)  |
| В том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Разработка проектнойй документации по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами некапитального строительства (объекты перегрузки твердых коммунальных отходов с местом временного накопления твердых коммунальных отходов)**  |
| 2. 1. Разработка проектнойй документации по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами некапитального строительства (объекты перегрузки твердых коммунальных отходов с местом временного накопления твердых коммунальных отходов)  | Администрация УМО в лице отдела благоустройства и экологии | - | 2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка ПСД по созданию объектов перегрузки в п. Кизема, п. Илеза, п. Лойга  |
| В том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Уборка несанкционированных свалок и навалов мусора** |
| 3. Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок и навалов мусора | Администрация УМО в лице отдела благоустройства и экологии | - | 2024/2027 | Итого | 18 163 972,55 | 4 625 161,00 | 4 538 811,55 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Устьянского муниципального округа (не менее 2 в год)  |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 18 163 972,55 | 4 625 161,00 | 4 538 811,55 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| **4. Развитие системы организации деятельности с отходами потребления**  |
| 4.1. Мероприятия по содержанию контейнерных площадок и мест накопления ТКО | Администрация УМО в лице отдела благоустройства и экологии | - | 2024/2027 | Итого | 12 798 926,67 | 3 198 926,67 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | Содержание мест (пощадок ) накопления твердых коммунальных отходов на территории Устьянского муниципального округа, 100% |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 12 798 926,67 | 3 198 926,67 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| 4.2. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов | Администрация УМО в лице отдела благоустройства и экологии | - | 2024/2027 | Итого | 2 147 194,08 | 946 260,51 | 400 933,57 | 400 000,00 | 400 000,00 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (не менее 2 ед в год) |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 147 194,08 | 946 260,51 | 400 933,57 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 4.3. Прочие мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления | Администрация УМО в лице отдела благоустройства и экологии | - | 2024/2027 | Итого | 1 219 181,05 | 864 731,05 | 154 450,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Ремонт, доставка, замена контейнеров, пришедших в негодность (не менее 10 ед в год) |
| В том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 219 181,05 | 864 731,05 | 154 450,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4.4. Приобретение контейнеров | Администрация УМО в лице отдела благоустройства и экологии | - | 2024/2027 | Итого | 600 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Приобретение контейнеров для сбора (ТКО не менее 10 ед. в год) |
| В том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 600 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 4.5.Реализация мероприятий по социально - экономическому развитию (Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории Устьянского муниципального округа) | Администрация УМО в лице отдела благоустройства и экологии | - | 2024/2027 | Итого | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретение контейнеров для сбора (ТКО не менее 10 ед. в год) |
| В том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6. Реализация мероприятий по социально - экономическому развитию (Капитальный ремонт металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов на территории Устьянского муниципального округа) | Администрация УМО в лице отдела благоустройства и экологии | - | 2024/2027 | Итого | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Капитальный ремонт металлических контейнеров на территории населенных пунктов Устьянского мунципального округа ( не менее 10 ед. в год) |
| В том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7. Реализация мероприятий по социально - экономическому развитию (Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на кладбище в д. Тарасонаволоцкая) | Администрация УМО в лице отдела благоустройства и экологии | - | 2024/2027 | Итого | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на кладбище в д. Тарасонаволоцкая - 3 ед. |
| В том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе | Администрация УМО в лице отдела благоустройства и экологии | - | 2024/2027 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Областной бюджет | 547 000,00 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 34 929 274,35 | 9 635 079,23 | 8 494 195,12 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| Всего | 35 476 274,35 | 10 182 079,23 | 8 494 195,12 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |