Приложение к постановлению

администрации Устьянского

муниципального района

от  14  марта  2022 года № 457

Муниципальная  Программа

«Комплексное  развитие  сельских

территорий муниципального образования

«Устьянский муниципальный район»

П А С П О Р Т

- муниципальной программы «Комплексное  развитие  сельских территорий  муниципального образования

- «Устьянский  муниципальный район»

| - Наименование программы | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Устьянский муниципальный район» |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель программы | Администрация Устьянского муниципального района в лице отдела экономики и стратегического развития |
| Соисполнители программы | Управление образования администрации Устьянского муниципального района; Управление культуры и туризма администрации Устьянского муниципального района; Отдел архитектуры и строительства администрации Устьянского муниципального района; Муниципальные образования сельских поселений. |
| Цель программы | Обеспечение социально-экономического развития сельских территорий Устьянского района. |
| Задачи программы | 1.Стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения. 2. Благоустройство сельских территорий. 3.Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях. |
| Перечень основных мероприятий программы | 1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. 2.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 3.Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий в том числе: капитальный ремонт фасада здания музея и обустройство ограждения прилегающей территории. 4.Разработка проектно-сметной документации по плоскостным сооружениям 5. Капитальный ремонт детского сада СП «Рябинушка» ОСОШ №1 п.Октябрьский. 6.Капитальный ремонт и перепланировка помещений 1 этажа здания под районную детскую библиотеку п.Октябрьский. 7.Реконструкция канализационных очистных сооружений п.Октябрьский. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2025 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет: 326 940 954,89 руб., в т.ч.: средства федерального бюджета – 277 691 597,07 руб. средства областного бюджета – 38 463 989,29 руб. средства местного бюджета – 2 631 258,53 руб. внебюджетные средства – 8 154 110,00руб. |

I. Содержание проблемы и обоснование  необходимости

ее решения  программными  методами.

Настоящая муниципальная  программа является инструментом реализации государственной политики в области комплексного развития сельских территорий, направления которой определены Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, государственной  программой  Архангельской области «Комплексное  развитие  сельских территорий Архангельской области», утвержденной постановлением  Правительства  Архангельской области  от 24 сентября 2019 года № 510-пп, участие в которой возможно при наличии районной  муниципальной программы по комплексному развитию сельских территорий и обеспечении софинансирования  из  районного бюджета.

Необходимость разработки данной  муниципальной программы определяется потребностью в актуализации и конкретизации основных направлений  в сфере комплексного развития сельских территорий, а также в реализации системного подхода к решению обозначенных проблем.

С учетом приоритетов государственной политики в сфере комплексного  развития сельских территорий сформулирована основная цель муниципальной  программы – стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

С 1990 года в связи с социально-экономической трансформацией общества и ухудшением условий жизни численность сельского населения 
снизилась. За этот период количество сельских населенных пунктов  сократилось, количество сельских населенных пунктов без проживающего населения увеличилось.

Основными причинами сложившейся неблагоприятной ситуации 
в комплексном развитии села являются недостаточное финансирование развития социальной и инженерной инфраструктуры 
в сельской местности, преобладание дотационности местных бюджетов сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Анализ сельских населенных пунктов, жители которых работают в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, показывает, что поселения имеют фельдшерско-акушерские пункты, во многих расположены (или расположены в соседних населенных пунктах) образовательные организации, везде имеется доступ к культурно-досуговым учреждениям, библиотекам, физкультурно-спортивным сооружениям. В то же время инженерное обустройство практически всех населенных пунктов  требует значительных капитальных вложений. В целом практически все сельские населенные пункты, жители которых работают в сельском хозяйстве, находятся в одинаковых условиях относительно развитой социальной и отсталой инженерной инфраструктуры.

Низкие уровни комфортности проживания, а также трудности занятости в сельской местности влияют на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Положительных примеров, развивающихся сельских населенных пунктов единицы (например, с. Березник Устьянского муниципального района). Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. Развитие сельскохозяйственного производства требует первоочередного улучшения социального и инженерного обустройства сельских населенных пунктов.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере комплексного развития сельских территорий для достижения целей государственной программы является неблагоприятная демографическая ситуация, которая складывается по следующим причинам:

отсутствие работы, в том числе с достойной заработной платой;

низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности;

низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности;

непривлекательность сельской местности, как среды проживания 
и рост миграционных настроений, в том числе среди молодежи в сельских населенных пунктах.

Среди базовых условий социального комфорта для проживания ключевую роль играет обеспеченность населения благоустроенным жилищным фондом. В рамках федеральных целевых программ «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598, в Устьянском районе с 2004 года по 2018 год введено (приобретено) 26,4 тысяч квадратных метров жилья в сельской местности; 299 семей, проживающих на селе, улучшили свои жилищные условия.

Недостаток благоустроенного жилья негативно отражается на обеспечении организаций агропромышленного комплекса трудовыми ресурсами, в том числе квалифицированными специалистами. Потребность в ведомственном жилье для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет свыше  15 квартир.

Для решения обозначенных выше проблем необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе квалифицированных кадров сельскохозяйственных товаропроизводителей, в благоустроенном жилье.

Для решения обозначенных выше проблем и достижения целевых показателей в рамках реализации данного раздела будет проведен комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

Сведения  о составе и значениях  целевых  показателей (индикаторов) муниципальной  программы «Комплексное  развитие  сельских территорий муниципального образования «Устьянский  муниципальный район» представлены в приложении №1.

С начала реформ в 1990-х годах объемы капитальных вложений 
в социальную и инженерную инфраструктуру сельских населенных пунктов существенно сократились. Обеспеченность сельского населения услугами, оказываемыми образовательными организациями, медицинскими организациями, учреждениями культуры, низкая, недостаточно развиты транспортная сеть, торговое и бытовое обслуживание, проблема повышения качества и комфорта сельской среды остается актуальной.

Основная часть жилищного фонда в сельской местности не имеет коммунальных удобств.

Материально-техническую базу образовательных организаций, расположенных в сельской местности, можно охарактеризовать как неудовлетворительную. Здания и сооружения образовательных организаций требуют проведения капитального ремонта.

Слабо развита система централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов. Около 50 процентов водопроводных сетей требуется полностью восстанавливать.

Изношенность коммуникаций существенно влияет на потенциальную возможность оказания качественных и достаточных жилищно-коммунальных услуг и снижает условия комфортного проживания. В связи с этим существует объективная необходимость переоснащения коммуникационных сетей.

- В сельских населенных пунктах Устьянского района остается значительное количество неблагоустроенных общественных пространств  
и территорий, в том числе требуют обустройства:

- парковые и пешеходные территории;

- в условиях внедрения системы раздельного сбора – площадки накопления твердых коммунальных отходов;

- зоны отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

- общественные территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- общественные колодцы и водоразборные колонки;

- природные ландшафты и историко-культурные памятники;

- необходимо восстановление или организация ливневых стоков.

Раздел II. Основные  цели, задачи, сроки и этапы  реализации

программы.

Основные  цели  программы:

Обеспечение социально-экономического развития сельских территорий Устьянского района

Программные  мероприятия  направлены  на решение следующих задач:

1.Стимулирование строительства (приобретения) жилья для сельского населения.

2. Благоустройство сельских территорий.

3.Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях.

Сроки и этапы реализации муниципальной  программы:

2020-2025 гг. программа реализуется в один этап.

- Раздел III. Ресурсное обеспечение программы.

- Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных  источников.

- Общий объем  финансирования программы составляет – 326 940 954,89 руб., в том числе  за счет  средств  местного бюджета – 2 631 258,53 руб.; областного бюджета 38 463 989,29 руб.; федерального бюджета – 277 691 597,07 руб.; внебюджетные источники – 8 154 110,00 руб.

- Объемы  финансирования программы  за счет средств бюджета  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному  уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного  бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.

Раздел  IV. Механизм реализации  программы.

- Реализация мероприятий программы осуществляется в рамках федеральной  программы «Комплексное развитие сельских территорий» и предусматривает взаимодействие администрации Устьянского муниципального района с  Министерством АПК и торговли  Архангельской области.

- Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых ежегодно в установленном порядке исполнителем муниципальной  программы с Министерством АПК и торговли  Архангельской области, исполнителем (соисполнителями) муниципальной программы с органами местного самоуправления, и на основе соглашений, заключаемых органами местного самоуправления с гражданами, а также с сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями.

- Финансирование мероприятий программы осуществляется в установленном порядке через исполнителя  программы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

- Под сельскими территориями в настоящей программе  понимаются сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района Архангельской области, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов и городских поселений, перечень которых утверждается постановлением  Правительства Архангельской области.

- Реализацию мероприятия пунктов 1.1 и 1.2 перечня мероприятий муниципальной  программы (приложение № 3 к муниципальной программе) осуществляет администрация Устьянского муниципального района в лице отдела экономики и стратегического развития.

- Распределение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, между местными бюджетами, а также порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, устанавливаются:

- приложением № 3 к Федеральной программе;

правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утверждаемыми постановлением Правительства Архангельской области.

- Реализацию мероприятий пунктов 2.1 и 2.2 перечня мероприятий муниципальной  программы (приложение № 3 к муниципальной программе) осуществляет администрация Устьянского муниципального района в лице отдела экономики и стратегического развития.

- Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий устанавливаются:

приложением № 7 к Федеральной программе;

положением о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области.

Размер государственной поддержки определяется распоряжением администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области в сумме, не превышающей 2 млн. рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.

Реализацию мероприятий пунктов 3.1 – 3.5 перечня мероприятий муниципальной  программы (приложение № 3 к муниципальной программе) осуществляет администрация Устьянского муниципального района в лице отдела экономики и стратегического развития совместно с соисполнителями Управлением образования администрации Устьянского муниципального района, Управлением культуры и туризма администрации Устьянского муниципального района, отделом архитектуры и строительства администрации Устьянского муниципального района и муниципальными образованиями  сельских поселений.

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию мероприятий на развитие инженерной инфраструктуры устанавливаются:

приложением № 8 к Федеральной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен 
в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел V. Организация управления  программой и контроль за ходом ее реализации.

- Контроль  за ходом  реализации программы  осуществляет: администрация Устьянского муниципального района в лице отдела экономики и стратегического развития.

Обеспечивает согласованные  действия по подготовке и реализации  программных мероприятий, целевому  и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет  в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования программы  на очередной  финансовый год, а также  подготавливает информацию о ходе реализации программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ  Устьянского муниципального  района.

Раздел VI. Оценка  эффективности  социально-экономических  и  экологических  последствий   реализации программы, целевые  индикаторы и показатели

Реализация мероприятий  муниципальной  программы будет способствовать созданию условий для устойчивого развития сельской местности, укрепит трудоспособный потенциал в сельской местности, создаст благоприятные предпосылки для развития агропромышленного комплекса  и обеспечит достижение следующих положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

ввод (приобретение) 2,7 тыс. кв. метров жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях;

реализация 2 проектов по благоустройству сельских территорий;

разработка проектно-сметной документации по плоскостным сооружениям 1 ед.

количество отремонтированных учреждений 1 ед.

количество отремонтированных учреждений 1 ед.

количество канализационных очистных сооружений 1 ед.

Выполнение мероприятий государственной программы позволит:

улучшить жилищные условия 29 семьям, проживающим и работающим на сельских территориях;

повысить долю общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

Экономическая эффективность реализации мероприятий муниципальной программы выражается в увеличении (сохранении) объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет роста производительности труда, повышения кадрового потенциала агропромышленного комплекса на основе улучшения условий жизнедеятельности в сельской местности, привлечения молодых специалистов, развития личных подсобных хозяйств.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы согласно Порядку  разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Устьянского муниципального района, утвержденному постановлением  администрации Устьянского муниципального района от 2 марта 2022 года № 391.

Раздел VII. Система программных мероприятий

Муниципальной  программой  предусматривается  разработка и реализация  комплекса  мероприятий  по следующим  направлениям:

1.Улучшение  жилищных условий  граждан, проживающих на сельских территориях.

2.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

3.Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий, в том числе: капитальный ремонт фасада здания музея и обустройство ограждения прилегающей территории.

4.Разработка проектно-сметной документации по плоскостным сооружениям.

5.Капитальный ремонт детского сада СП «Рябинушка» ОСОШ №1 п.Октябрьский.

6.Капитальный ремонт и перепланировка помещений 1 этажа здания под районную детскую библиотеку п.Октябрьский.

7.Реконструкция канализационных очистных сооружений п.Октябрьский.

Приложение  № 1

к  муниципальной  программе

«Комплексное развитие сельских  территорий

муниципального образования «Устьянский

муниципальный район»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей  (индикаторов) муниципальной  программы

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Устьянский  муниципальный район»

| Наименование целевого показателя | Ед. измер. |  |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Устьянский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | единиц | 7 | 14 |  | 6 |  | 7 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 |
| - 2. Ввод (приобретение) жилья семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | кв. метров | 1058 | 557 |  | 600 |  | 700 | 350 | 350 |  | 350 |  | 350 |
| - 3. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| - 4. Разработка проектно-сметной документации по плоскостным сооружениям | единиц | 0 | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - 5.Количество отремонтированных объектов | единиц | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - 6.Количество отремонтированных учреждений | единиц | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - 7.Количество канализационных очистных сооружений | единиц | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |

Приложение  № 2

к  муниципальной  программе

«Комплексное развитие сельских  территорий

муниципального образования «Устьянский

муниципальный район»

- Распределение  объемов

финансирования  программы  по источникам, направлениям

расходования средств

|  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники направления и финансирования | Объем финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |  |
| Всего по программе, в том числе: | 326 940 954,89 | 319 596 667,24 | 3 737 309,81 | 2 806 977,84 | 300 000,0 | 300 000,0 | 200 000,0 |  |
| Местный бюджет | 2 631 258,53 | 1 008 196,22 | 253 062,31 | 570 000,00 | 300 000,0 | 300 000,0 | 200 000,0 |  |
| Областной бюджет | 38 463 989,29 | 33 756 441,72 | 2 826 000 | 1 881 547,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 277 691 597,07 | 276 677 919,30 | 658 247,50 | 355 430,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 8 154 110 | 8 154 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение N 4

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Устьянского муниципального района

Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | Единица измерения: семья Расчет показателя: фактическая численность семей улучшивших жилищные условия Показатель рассчитывается за отчетный год. | аналитическая отчетность исполнителей |
| 2 | - Ввод (приобретение) жилья семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | Единица измерения: м2 Расчет показателя: фактические м2 жилья семей улучшивших жилищные условия Показатель рассчитывается за отчетный год. | аналитическая отчетность исполнителей |
| 3 | - Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | Единица измерения: проект Расчет показателя: фактическая реализация. Показатель рассчитывается за отчетный год. | аналитическая отчетность исполнителей |
| 4 | - Разработка проектно-сметной документации по плоскостным сооружениям | Единица измерения: ПСД Расчет показателя: фактическая разработка. Показатель рассчитывается за отчетный год. | аналитическая отчетность исполнителей |
| 5 | - Количество отремонтированных объектов | Единица измерения: объект Расчет показателя: фактический ремонт. Показатель рассчитывается за отчетный год. | аналитическая отчетность исполнителей |
| 6 | - Количество отремонтированных учреждений | Единица измерения: учреждение Расчет показателя: фактический ремонт. Показатель рассчитывается за отчетный год. | аналитическая отчетность исполнителей |
| 7 | - Количество канализационных очистных сооружений | Единица измерения: сооружение Расчет показателя: фактический ввод в эксплуатацию. Показатель рассчитывается за отчетный год. | аналитическая отчетность исполнителей |