Приложение №1

к постановлению администрации

Устьянского муниципального округа

Муниципальная программа

«Развитие туризма Устьянского муниципального округа»

ПАСПОРТ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Устьянского муниципального округа» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление культуры, спорта, туризма и молодежи администрации Устьянского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители программы | Администрация МО «Березницкое» (задача 1.2). Управление строительства и инфраструктуры администрации МО «Устьянский муниципальный район» (задача 1.3). Подведомственные учреждения культуры и туризма: МБУК «УКМ», МБУК «УЦНТ», МБУК «Устьяны» (задачи 2.1, 3.1 - 3.5). |
| Подпрограммы (мероприятия) | 1. Формирование доступной и комфортной туристской инфраструктуры: 1.1. Разработка паспортов туристической инфраструктуры для каждого поселения на территории Устьянского муниципального округа; 1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту "Дом 19 века". 1.3.Разработка проектно-сметной документации по строительству моста (Пентус)" 2. Развитие предоставляемых туристско-экскурсионных услуг на территории Устьянского муниципального округа. 2.1. Организация и проведение тематических мероприятий направленных на повышение качества предоставляемых услуг, производимых товаров. 3. Популяризация и продвижение туристских продуктов Устьянского муниципального округа на рынке внутреннего и въездного туризма: 3.1. Разработка, выпуск, приобретение полиграфической и сувенирной продукции по туризму. 3.2. Организация участия Устьянского муниципального округа в туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях и выездных мероприятиях, направленных на развитие туризма в Устьянском муниципальном округе; 3.3. Организация, проведение мероприятий и конкурсов, направленных на развитие туризма, сохранение традиций и ремесел, популяризацию краеведения в Устьянском муниципальном округе; 3.4. Участие в конкурсах на предоставление субсидий, направленных на развитие туризма в Устьянском муниципальном округе; 3.5. Информационно-презентационное освещение о потенциале Устьянского муниципального округа в сфере туризма. |
| Цели программы | Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, создание современной туристской инфраструктуры. |
| Задачи программы | 1. Формирование доступной и комфортной туристской инфраструктуры. 2. Развитие предоставляемых туристско-экскурсионных услуг на территории Устьянского муниципального округа. 3. Популяризация и продвижение туристских продуктов Устьянского муниципального округа на рынке внутреннего и въездного туризма. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020-2025 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет - 12 002 686,67 рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 рублей; средства областного бюджета - 0,00 рублей; средства местного бюджета – 11 997 186,67 рублей; внебюджетные источники - 5 500,00 рублей. |

Раздел 1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

1.1. Характеристика состояния туристской отрасли.

Анализ преимуществ и перспективных факторов развития туризма в Устьянском муниципальном округе Архангельской области.

Устьянский муниципальный округ занимает центральное положение среди южных районов  Архангельской области. С южной стороны Устьяны граничат с Тарногским районом Вологодской области, с которым имеется автомобильное сообщение; на западе – с Вельским районом, на востоке – с Красноборским и Котласским районами, на севере – с Шенкурским и Верхнетоемским районами Архангельской области.

Климат Устьянского района - умеренно-континентальный с холодной многоснежной продолжительной зимой, умеренно-теплым коротким летом, с неустойчивой по температуре и осадкам в течение года погодой.

Территория Устьянского района Архангельской области - северо-восточная часть Русской равнины с пластовым холмистым рельефом. Представляет собой обширную равнину со слабо выраженным уклоном к Белому морю, где равнинность местами нарушается, конечно-моренными, всхолмлениями, образовавшиеся в результате деятельности древнего ледника.

Климат и рельеф местности способствует развитию лыжного спорта и горнолыжного туризма в районе. Устьянский район является Центром лыжного спорта Поморья, базой для профессиональных лыжников и любителей активного отдыха. Здесь проходят лыжные гонки «Кубок Устьи», которые вошли в список марафонов России. За период с 2014 – 2019 годы  Устьянский район неоднократно принимал «Первенство Архангельской области по лыжным гонкам», а так же «Первенство и Чемпионат России по лыжным гонкам».

Устьяны – центр европейской тайги России, который расположен в самом центре былинного Заволочья – чистое в плане экологии место, т.к. находятся в центре средне-европейской тайги России, где нет в непосредственной близости крупных предприятий с вредным производством, загрязняющих окружающую среду.

Туристский потенциал Устьянского района включает в себя более 50 туристических объектов исторического, духовного, познавательного, спортивного и развлекательного характера. Наиболее значимые достопримечательности и достопримечательные места, ставшие визитными карточками Устьянского муниципального округа:

1. «Спасо - Преображенский храм», с. Малодоры.

2. «Храм Георгия Победоносца», с. Березник.

3. «Храм в честь Иллариона Псковоозерского Гдовского чудотворца», д. Павлицево.

4. ЦЛС «Малиновка», д. Кононовская.

5. СТК «Малиновка», д. Малиновка

6. «Ледовый дворец», с. Березник

Учреждениями культуры и туризма, частным бизнесом предлагается более 10  экскурсионных программ для жителей и гостей района. Наиболее популярными являются:

1. «Сытный сумеречник», программа вошла в проект «Гастрономическая карта России»

2. «Усадьба Кузнеца Ломоноса»;

3. «Забавы у русской печи»;

4. «Бестужевские сказанья, пироги, да гулянья»;

5. «От сильников до сиников»;

6. «Чудо в перьях»;

7. «Березник – село ХХI века»;

8. «В гостях у хозяюшки Устьи»;

9. «Кладовая ремесел»;

10. «Конный клуб «Верный»;

11. «Устьянское гостеприимство»;

12. Экскурсия по предприятиям группы «УЛК», по предварительной договоренности.

13. Экскурсия на ГК УЛК «Малиновка», по предварительной договоренности.

Устьянский муниципальный округ является одной из особо привлекательных территорией Архангельской области, где для развития индустрии туризма имеется уникальный туристский потенциал для различных целевых аудиторий (спортивный, горнолыжный, событийный, культурно-познавательный, деловой, гастрономический, эко- и этно-, сельский, детский, молодежный).

Устьяны – центр ремесел. На территории района сохранились деревни со старинными жилыми постройками, своеобразным укладом жизни, бытом, культурными традициями. В районе сохранились старинные промыслы и ремесла: плетение из соснового корня, ивы, бересты, дранки, роспись по дереву, резьба и бондарное ремесло, искусство изготовления лодок долбленок, ткачество и многое другое.

Традиционными стали фестивали и конкурсы привлекающие особое внимание со стороны жителей и гостей муниципального округа:   «Устьянская ссыпчина», Чемпионат России «Лесоруб XXI века», «Традиции северного застолья», лыжные соревнования «Кубок «Устьи», «Устьянская пятерочка».

Сосредоточение природных достопримечательностей, характерных для северной природы: «белые ночи» в летний период, «северное сияние» зимой, «ледоход» - весной; а так же природные достопримечательности, сложившиеся в результате формирования ландшафта: «Камни чадромской стороны», «Солнечные часы», «Едемская слуда», «Девятибратское», «Устьянские карпаты», «Плавающий остров», «Путешествие к центру Средне-Европейской тайги», река «Устья», озера «Пушкинское» и «Светик», родники «Белое озеро», «Скрипун» и «Чернятский родник», вместе с сохранением самобытного фольклора создают простые, но не менее притягательные истории для туристов, описанные в «Устьянских былинах».

Благодаря государственно-частному партнерству обновляется туристская инфраструктура муниципального округа. Развитие предпринимательства, в смежных отраслях, способствует повышению уровня удовлетворенности от получения туристского продукта в целом, созданию общего положительного впечатления от Устьянского муниципального округа.

Динамика развития туристской сферы:

По данным статистического сбора, размещенным на сайте областного туристско-информационного центра, в связи с ограничительными мерами наблюдается  отрицательная динамика следующих показателей:

Таблица №1 «Динамика развития туристской сферы »

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. (за 9 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования (включая услуги организаций туристской индустрии, коллективных и иных средств размещения, в том числе гостевых домов. | тыс. рублей | 104554,72 | 114515,136 | 97037,099 |
| Численность граждан Российской Федерации и иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения. | человек | 48273 | 56952 | 50906 |
| Количество коллективных и иных средств размещения на территории муниципального образования. | штук | 23 | 25 | 26 |
| Количество объектов туристской инфраструктуры и туристические маршруты в муниципальном образовании. | штук | 114 | 117 | 119 |
| Количество предприятий и организаций в сфере туризма. | штук | 36 | 37 | 38 |
| Количество сотрудников (штатных). | штук | 240 | 256 | 256 |

Состояние существующей туристской инфраструктуры:

1. Количество и уровень объектов размещения на территории Устьянского муниципального района:

Гостиницы:

1. МУП «Октябрьская», адрес - р.п. Октябрьский, ул. Магистральная, д. 1А,  38 номеров, 63 койко-мест, (эконом, стандарт, полулюкс, люкс).

2. ГАОУ АО «Устьянский индустриальный техникум», адрес - р.п. Октябрьский, ул. Свободы, д. 3, 12 номеров, 40 койко-мест.

3. «Подкова», адрес - д. Кононовская, ул. Спортивная, д.10 а., 34 номера, 68 койко-мест, стандарт, аккредитация - 2 звезды.

4. «Сияние Севера», адрес - с.Шангалы, ул.Набережная, 6 номеров, 12 мест ( дополнительно: баня, сауна, беседка).

5. «Отель Sova», адрес -  п. Октябрьский, ул. Заводская, 27Д, 19  номеров, 38 койко-мест

(эконом, стандарт, вип, люкс), аккредитация - 2 звезды.

Гостевые дом, квартиры и хостелы:

1. «Урочище», р.п. Октябрьский, пер. Кобринский, д. 11, 3 коттеджа, 11 койко-мест (стандарт и полулюкс), дополнительно: баня, оборудованные площадки для пикника, беседки, детская площадка, автостоянка.

2. «Якорь», адрес -  с.Шангалы, ул. Едемского, д. 25, 6 номеров, 20 койко-мест, Дополнительно - большая столовая, спортивный зал, сушильный шкаф, места для подготовки спортивного снаряжения, теплый гараж, wi-fi, общий холл с телевизором и игровой приставкой, русская баня.

3. «Прошлый век», адрес - д. Михалевская, 3 жилые блока по 36 м.кв., 12 койко-мест. Дополнительно предлагается: рыбалка на озере Пушкинское, охота, приготовление домашнего питания, мастер-классы по копчению рыбы, приготовлению местной выпечки и т.д., в зимний период катание на лыжах, ватрушках, снегоходе.

4. «Центр бронирования жилья в Устьянах», адрес - р.п. Октябрьский, ул. Заводская, д.17,

13 комнат, 67 койко-мест, дополнительно - организация экскурсионного обслуживания.

5. «Берегиня», адрес - п. Квазеньга, ул. Школьная, д.13, 3 комнаты, 10 койко-мест, эконом-класс. Дополнительно предоставляются услуги: баня, шашлыки, мастер-классы по традиционным ремеслам,  экскурсия на хлебопекарню, дегустация хлебобулочных изделий испеченных в русской печи, фольклорные программы с угощением и участием хоровой группы «Квазарушки».

6. «Никольская изба», адрес - с. Строевское, ул. Центральная, д. 48, 2 койко-места, эконом-класса, дополнительно: организация экскурсионного обслуживания, организация питания)

7. Гостевой коттедж в д. Кононовская,  3 комнаты, 12 койко-мест. Дополнительно – баня, автостоянка, мангал, шампура, угол. Расположен вблизи горнолыжного комплекса ЦЛС «Малиновка».

8. «Три карася», с. Малодоры, 3 койко-места, эконом-класс. Дополнительно – баня, рыбалка.

9. «Радуга», п. Октябрьский, ул. Загородная, 59а, 5 номеров, 7 койко-мест.

10. Хостел в МБУК «УЦНТ»,  с. Шангалы, ул. Ленина, д.40, 10 койко-мест эконом-класса. Дополнительно предоставляются услуги: мастер-классы по традиционным ремеслам, экскурсия в музей «Лодок-долбленок», фольклорные программы с угощением, экскурсионная программа «Кладовая ремесел».

11. Гостевой дом в д.Череновская , д. 9а. 2 койко-места эконом-класса. Дополнительно - баня с парной, душевой.  Для детей есть все необходимое.

Туристские и спортивные базы:

1. «СТК «Малиновка», д. Малиновка, 9 коттеджей, 65 мест, улучшенный.

2. Лыжная база «УСДЮШОР», 12 номеров, 55 койко-мест, эконом класс.

Дополнительно для СТК «Малиновка» и лыжной базы УСДЮШОР» - русские бани, катание с ледяных гор, лыжные трассы по лесу со спусками и подъемами, летняя лыжероллерная трасса, каток, пейнтбольный клуб, организация корпоративного отдыха, проведение мини-семинаров, конференций на базе кафе, мастер-классы по традиционным ремеслам, транспортировка за снегоходом на ватрушках, зимняя и летняя рыбалка, сувенирная лавка.

2. «Маковеевка», местоположение - в 30 км находится Горнолыжный комплекс «ЦЛС «Малиновка», 3 дома, 14 койко-мест, уровень выше среднего. Дополнительно: можно воспользоваться услугами проката инвентаря и подъёмника ЦЛС «Малиновка», зимняя, летняя рыбалка, настольный теннис, волейбол, мини-футбол, дартс, бадминтон, катание на водных лыжах, катание на байдарках и лодках, зимние прогулки по заснеженному лесу на лыжах, прокат снегоходов.

3. «Круча», д. Кононовская, 60 номеров, 226 койко-мест (эконом, стандарт, улучшенный, комфорт). Имеются Вакс кабины – 60 шт. Дополнительно - горные и беговые лыжи, сноуборды, катание на «Ватрушках», бананах и коньках, гонки на снегоходах, экстремальные полеты на парапланах. Сплавы на байдарках, велосипедные прогулки,   катание на лошадях и лыжероллерах, охота и рыбалка, детский оздоровительный лагерь.

4. «Устьяспортсервис», п. Октябрьский, Кашина 5-2 , 3 коттеджа, 28 койко-мест. Дополнительно – сауна, помещение для подготовки лыж, гараж.

Охотничьи и рыболовные базы:

1. «Верюжское» , местоположение - МО «Плосское», зимний период – УАЗ, летний период - вездеход от д. Студенец, 5 комнат, 20 койко-мест, эконом-класс. Дополнительно баня, рыбалка, охота.

2. «Юмыж», местоположение - расположена на слиянии рек Березовка и Юмыж, 2 номера, 14 койко мест. Дополнительно баня, рыбалка, охота.

3. «Починок», п. Октябрьский, 10 койко-мест. Дополнительно предоставляются услуги: охота, рыбалка, баня, сбор ягод и грибов, беседка для отдыха на природе, мангал для самостоятельного приготовления шашлыка, баня, гараж на два автомобиля.

Общее количество средств размещения 23 штуки, позволяющие разместить 809 туристов.

2. Сфера питания (рестораны, бары, кафе) в Устьянском районе.

Представлена 16 заведениями общественного питания, (ресторан «Устьянское подворье», кафе «Уют»,  «Малиновка», «Олимп», «Фристайл», «Виктория», «Parkofka», «Берлога», «Клюква», «Подкова», «Пивной барон», «Эдельвейс», «Караван»,  «Диона», «Дружба» «Фристайл», «Кулинария на Советской», кулинария и банкетный зал ИП Бириной Р.Г., буфет в «УЦРБ». Общее количество посадочных мест более 700 шт.

Объекты общественного питания разного уровня обслуживания и кухни (включают в себя русскую кухню, традиционную Устьянскую, северную, азербайджанскую) расположены в центральных населенных пунктах, спортивно-туристических базах, удаленных сельских территориях.  Благодаря государственно-частному партнерству появился современный буфет в Устьянской центральной районной больнице.

3. Транспортная инфраструктура района включает в себя:

1. Железнодорожные станции – 4 шт. (ст. Костылево, ст. Лойга, ст. Илеза, ст. Кизема)

2. 6 автозаправочных станций (п. Октябрьский – 2 шт., д. Костылево – 1 шт., д. Юрятинская – 1 шт., с. Бестужево – 1 шт., п. Кизема – 1 шт.)

3. ОАО «Фаркоп» осуществляет деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам.

4. Индивидуальные предприниматели, предоставляющие транспортные услуги – 5 шт.

По территории района проходит железнодорожная магистраль «Коноша-Воркута», что обеспечивает транспортную доступность из любой точки России.  Через Костылево проходят поезда  из Москвы (850 км), Ярославля (562 км), Вологды (367 км), Архангельска (616 км), Санкт-Петербурга (1053 км),  на Котлас (348 км), Воркуту, Сыктывкар, Лабытнанги, Сосногорск.  Протяженность района  вдоль железной дороги 140 километров.

Поезда из Москвы уходят с Ярославского вокзала, а из Санкт-Петербурга – с Ладожского вокзала. Стоянка поездов на станции «Костылево» от 2-4 до 8-10 минут.

Имеется автомобильная связь через г. Вельск (дороги с твердым покрытием в хорошем состоянии) с Архангельском, Москвой, С-Петербургом и другими городами страны.

Устьянский муниципальный округ выгодно отличается от других районов области тем, что  все основные населенные пункты внутри района соединены трассой в основном с асфальтовым покрытием, меньше – грунтовкой в хорошем состоянии.

4. Культурно-развлекательные учреждения, центры ремесел и объекты развлечения и отдыха:

Туризм тесно связан с культурно-досуговыми учреждениями. Запрос событийного туризма, зачастую основан на проведении культурно-массового мероприятия, на которое готовы приезжать туристы из разных областей, регионов, стран. Для местных жителей событийные мероприятия и культурные учреждения – являются предметом гордости. На территории Устьянского района широкий охват культурно-досуговых учреждений района,  включающие в себя 6 центров традиционных ремесел – клубная сеть МБУК «Устьяны» (14 структурных подразделений), МБУК «ОЦДК» в п. Октябрьский, МБУК «Устьянский центр народного творчества» в с. Шангалы,  МАУ «Березницкий ЦКиТ» в с. Березник.

Наиболее популярные музейно-выставочные комплексы:

- МБУК «Устьянский краеведческий музей».

- «Этнопарк «Чуди на Устье», д. Едьма.

- «Школьный музей им Р. Шаниной», д. Едьма.

- «Музей-квартира работника леса», п. Лойга.

Всего объектов развлечения и отдыха на территории района – 38. В перечне реестра туристской инфраструктуры обозначены: лыжная и горнолыжная базы СТК «Малиновка» и ЦЛС «Малиновка», «Ледовый дворец», «Лавочка мастеров», кинотеатр «Релакс», парк «Сосновый бор», спорткомплексы, спортивные и детские площадки и многие другие объекты, способствующие формированию положительного впечатления у туриста о районе.

Тенденции развития туризма:

Знаковыми событиями для туристической деятельности являются за период реализации программы «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014-2020 годы»:

1. Появление на территории  Устьянского района своего туроператора, ООО «СоК «Малиновка».

2. Разработка и начало регистрации товарного знака «Сделано в Устьянах».

3. Появление Устьянского района  в проекте "Гастрономическая карта России" с гастрономической программой «Сытный сумеречник».

4. Увеличение количества койко-мест в  коллективных и иных средств размещения на территории  муниципального образования в 2 раза.

5. Развитие делового туризма. Устьянский район стал полноценной площадкой для развития делового туризма.

Приоритетными видами развития туризма в районе являются – гастрономический, деловой, событийный, спортивный, детско-юношеский.

1.2. Основные проблемы в развитии туристской отрасли.

Дальнейшее развитие туризма в Устьянском районе невозможно без строительства новых и реконструкции существующих объектов туризма с учетом современных требований; повышения качества обслуживания туристской индустрии; рационального использования имеющихся материальных ресурсов; применения современных технологий обслуживания туристов. Необходимо обновление опыта и повышение знаний в разработке уникальных экскурсионных программ, продвижении туристских продуктов.

Программа развития туризма – это система мер муниципального управления, которая базируется на долгосрочных приоритетах,  направлена на развитие туристского потенциала, повышение качества жизни населения.

Необходимо устойчивое функционирование системы. Что, в свою очередь, определяет целесообразность использования программного метода для решения задач, поскольку эта задача:

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие района.

Создание устойчивых условий для развития туризма в районе, удовлетворение запросов, интересов, увеличение потока туристов будут способствовать увеличению количества занятых в сфере туризма предприятий, предпринимателей, граждан, повышению благосостояния населения, оздоровлению экономики, превращению туризма в отрасль экономики, приносящую определенный доход.

Реализация программы предусматривает осуществление корректировок на основе ежегодного анализа достигнутых результатов, сравнения с запланированными результатами и внесение изменения в уже принятые документы (по необходимости).

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы.

Муниципальная программа «Развитие туризма Устьянского муниципального округа» разработана с учетом положений Федерального Закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» №132-ФЗ от 24 ноября 1996 года, подпрограммы №4 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Архангельской области (2014-2024 годы)» Государственной программы Архангельской области» Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)», Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года и Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года.

Главной целью Программы является создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, создание современной туристской инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

1. Формирование доступной и  комфортной туристской инфраструктуры.

2. Развитие  предоставляемых туристско-экскурсионных услуг на территории Устьянского района.

3. Популяризация и продвижение туристских продуктов Устьянского района на рынке внутреннего и въездного туризма.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации программных мероприятий, согласно Приложения № 3.

Основные мероприятия реализации программы:

1. Формирование доступной и комфортной туристской инфраструктуры:

1.1. Разработка паспортов туристической инфраструктуры для каждого МО на территории Устьянского района;

1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту "Дом 19 века".

1.3.Разработка проектно-сметной документации по строительству  моста (Пентус)"

2. Развитие  предоставляемых туристско-экскурсионных услуг на территории Устьянского района.

2.1. Организация и проведение  тематических мероприятий направленных на повышение качества предоставляемых услуг, производимых товаров.

3. Популяризация и продвижение туристских продуктов Устьянского района на рынке внутреннего и въездного туризма:

3.1. Разработка, выпуск, приобретение полиграфической и сувенирной продукции  по туризму.

3.2. Организация участия Устьянского муниципального округа в туристических выставочно-ярмарочных мероприятиях и выездных мероприятиях, направленных на развитие туризма в Устьянском районе;

3.3. Организация, проведение мероприятий и конкурсов, направленных на развитие туризма, сохранение традиций и ремесел, популяризацию краеведения в Устьянском муниципальном округе;

3.4.  Участие в конкурсах на предоставление субсидий,  направленных на развитие туризма в Устьянском районе;

3.5. Информационно-прецентационное  освещение о потенциале Устьянского муниципального округа в сфере туризма.

Реализация Программы предусмотрена на период с 2020 по 2025 годы в один этап.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы

составляет  12 002 686,67 рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 0,00 рублей;

средства областного бюджета - 0,00 рублей;

средства местного бюджета – 11 997 186,67 рублей;

внебюджетные источники - 5 500,00 рублей.

Таблица №2 - «Распределение объемов финансирования программы по годам»

| Источники и направления финансирования | Объем финансирования всего, рублей | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего по программе | 12 002 686,67 | 7 605 000,00 | 3 041 420,00 | 911 100,00 | 122 966,67 | 161 100,00 | 161 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местные бюджеты | 11 997 186,67 | 7 605 000,00 | 3 035 920,00 | 911 100,00 | 122 966,67 | 161 100,00 | 161 100,00 |
| внебюджетные средства | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

Фактический общий объем средств в 2018 году по программе «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014 – 2020 годы» составил – 444 500,00 рублей, из них средства федерального бюджета составили  - 0,00 рублей, средства областного бюджета – 210 000,00 рублей, местного бюджета – 20 000, 00 рублей.

Оценочный общий объем средств в 2019 году по программе «Развитие туризма в Устьянском районе на 2014 – 2020 годы» составил – 12 050 000,00 рублей, из них средства федерального бюджета составили  - 0,00 рублей, средства областного бюджета – 0,00 рублей, местного бюджета – 12 050 000, 00 рублей.

Раздел 4. Механизм реализации программы

Финансирование мероприятий, согласно перечня мероприятий программы (далее Программа) (приложение №3), осуществляется в рамках реализации задач Программы, за счет средств районного бюджета, в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год. Участие администрации Устьянского муниципального округа в реализации мероприятий обеспечивается за счет средств местного бюджета.

Ответственный исполнитель осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает нормативно-правовые акты, проводит анализ.

При изменении объемов бюджетного финансирования, предусмотренных Программой,  ответственный исполнитель уточняет объемы финансирования за счет средств районного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников, готовит предложения по изменению в перечень основных мероприятий Программы и срокам их исполнения.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование ежегодно организационного плана действий по реализации мероприятий Программы, перечня работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определениями объемов и источников финансирования.

Раздел 5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Контроль за исполнением Программы и координацию деятельности участников осуществляет Управление культуры, спорта, туризма и молодёжи программы.

В ходе реализации Программы Управление культуры, спорта, туризма и молодёжи:

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- осуществляет сбор, обобщение и анализ сводной финансовой информации;

- подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;

- обеспечивает внесение в установленном порядке предложений по уточнению перечня программных мероприятий, исходя из складывающейся социально-экономической ситуации;

- готовит доклад о ходе реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется исполнителями. Исполнители мероприятий Программы ответственны за качественное и своевременное их выполнение, целевое и эффективное использование финансовых средств. Исполнители мероприятий Программы отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых ресурсов и о ходе выполнения программных мероприятий  согласно утвержденным срокам и формам отчетности.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических последствий

реализации Программы.

В рамках реализации Программы, при запланированных объемах финансирования, ожидается достижение следующих результатов:

- Количество  паспортов туристической инфраструктуры для каждого МО на территории Устьянского района (шт.) – 15.

- Разработка проектно-сметной документация на строительство мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту "Дом 19 века" (шт.) – 1.

-Разработка проектно-сметной документация на строительство моста «Пентус» (шт.) – 1.

- Количество проведенных круглых столов с организациями туристической индустрии Устьянского района, предоставляющих туристические и сопутствующие услуги, производителями товаров (шт.) – 10 ( по 2 мероприятия в год).

- Количество выпущенной, приобретенной рекламной, и сувенирной продукции по туризму в год (шт.) – 2900.

- Количество посещений туристических выставочно-ярморочных  мероприятий и мероприятиях, направленных на развитие туризма в Устьянском районе – 15 (по 3 в год).

- Количество проведенных  мероприятий и конкурсов, в Устьянском районе, направленных на развитие туризма, сохранение традиций и ремесел, популяризацию краеведения – 25 (по 5 в год).

- Количество реализованных проектов, направленных на поддержку приоритетного направления в сфере развития туризма – 5 (по 1 в год).

- Количество проведенных презентаций в образовательных учреждениях района – 15 (по 3 в год).

- Количество опубликованных статей на сайте https://www.ustyany.com – не менее 60 (по 12 в год).

- Увеличения численности граждан Российской Федерации и иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения – 32000 к 2025 году;

- Увеличения объема платных туристских услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования (включая услуги организаций туристской индустрии, коллективных и иных средств размещения, в том числе гостевых домов)  - 47000 тыс. рублей к 2025 году.

Раздел 7. Система программных мероприятий.

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим разделам:

1) нормативно-правовое обеспечение;

2) финансовое и организационное обеспечение  реализации Программы;

3) информационное обеспечение Программы.

Перечень целевых индикаторов и программных мероприятий и приведен в Приложении №2  и №3 к настоящей Программе.

Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование доступной и комфортной туристской инфраструктуры |  |  |
| 1.1 | Количество паспортов туристической инфраструктуры для каждого МО на территории Устьянского округа (шт.) | мониторинг | Статистическая отчетность |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документация на строительство мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту "Дом 19 века". | мониторинг |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документация на строительство моста "Пентус" | мониторинг |  |
| 2 | Развитие предоставляемых туристско-экскурсионных услуг на территории Устьянского округа. |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных круглых столов с организациями туристической индустрии Устьянского округе, предоставляющих туристические и сопутствующие услуги, производителями товаров | мониторинг | Статистическая отчетность |
| 3 | Популяризация и продвижение туристических продуктов Устьянского округа |  |  |
| 3.1 | Количество выпущенной полиграфической продукции по туризму в год | мониторинг | Статистическая отчетность |
| 3.2 | Количество посещений туристических выставочно-ярморочных мероприятий и мероприятиях, направленных на развитие туризма в Устьянском округе | мониторинг | Статистическая отчетность |
| 3.3 | Количество проведенных мероприятий и конкурсов, в Устьянском округе, направленных на развитие туризма, сохранение традиций и ремесел, популяризацию краеведения. | мониторинг | Статистическая отчетность |
| 3.4 | Количество реализованных проектов, направленных на поддержку приоритетного направления в сфере развития туризма. | мониторинг | По результатам конкурсных комиссий |
| 3.5 | Количество опубликованных статей на сайте https://www.ustyany.com | мониторинг | Информация официального сайта https://www.ustyany.com |
| 3.6 | Численность граждан Российской Федерации и иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | мониторинг | - Информация по данным сайта https://www.pomorland.travel/ |
| 3.7 | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования (включая услуги организаций туристской индустрии, коллективных и иных средст размещения, в том числе гостевых домов) | мониторинг | - Информация по данным сайта https://www.pomorland.travel/ |

Приложение №2

К изменениям в муниципальную программу

Устьянского муниципального района

«Развитие туризма в Устьянском районе»

от 8 ноября 2022 года №2100

| ПЕРЕЧЕНЬ Целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы «Развитие туризма Устьянского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов), года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Факт 2018 | Оценка 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Формирование доступной и комфортной туристской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество паспортов туристической инфраструктуры для каждого МО на территории Устьянского района (шт.) | Шт. | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Разработка проектно-сметной документация на строительство мостового перехода через реку Устья к туристическому объекту "Дом 19 века". | Шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка проектно-сметной документация на строительство моста "Пентус" | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Развитие предоставляемых туристско-экскурсионных услуг на территории Устьянского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных круглых столов с организациями туристической индустрии Устьянского района, предоставляющих туристические и сопутствующие услуги, производителями товаров | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Популяризация и продвижение туристических продуктов Устьянского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выпущенной полиграфической продукции по туризму в год | Шт. | 2200 | 1335 | 283 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Количество посещений туристических выставочно-ярморочных мероприятий и мероприятиях, направленных на развитие туризма в Устьянском районе | Шт. | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество проведенных мероприятий и конкурсов, в Устьянском районе, направленных на развитие туризма, сохранение традиций и ремесел, популяризацию краеведения. | Шт. | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество реализованных проектов, направленных на поддержку приоритетного направления в сфере развития туризма. | Шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество опубликованных статей на сайте https://www.ustyany.com | Шт. | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | Численность граждан Российской Федерации и иностранных государств, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | Чел. | 56952 | 50906 | 43652 | 59000 | 30000 | 31000 | 31500 | 32000 |
|  | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования (включая услуги организаций туристской индустрии, коллективных и иных средст размещения, в том числе гостевых домов) | Тыс. руб. | 114515,136 | 97037,099 | 59460,542 | 102000 | 40000 | 45000 | 46000 | 47000 |