#

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# УСТЬЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2024 года № 3094

р.п. Октябрьский

О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории Устьянского муниципального округа»

## В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Устьянского муниципального округа от 26 апреля 2023 года № 803 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Устьянского муниципального округа», администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Устьянского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Устьянского муниципального района от 8 ноября 2022 года №2096, изложив ее в редакции согласно приложению.

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Устьянского муниципального округа и в ГАС «Управление».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Устьянского муниципального округа по имуществу и инфраструктуре.

4.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания.

Глава Устьянского муниципального округа С.А.Котлов

Приложение

к постановлению администрации

Устьянского муниципального округа

Архангельской области

от 16 декабря 2024 года № 3094

 **Паспорт муниципальной программы (подпрограммы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы  | «Благоустройство территории Устьянского муниципального округа» |
| Ответственный исполнитель программы  | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела благоустройства и экологии  |
| Соисполнители программы  | Нет |
| Цель программы  | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Устьянского муниципального округа, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи программы  | 1.Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Устьянского муниципального округа2. Содержание кладбищ и оказание ритуальных услуг на территории Устьянского муниципального округа.3. Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Устьянского муниципального округа на муниципальных землях. |
| Мероприятия | 1.1.Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Ремонт и установка светильников уличного освещения, приобретение опор, монтаж линий электроосвещения на территории Устьянского муниципального округа);1.2. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Строительство детской, спортивной площадки в п.Квазеньга);1.3. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Обустройство детской площадки, дер.Левоплосская);1.4. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Устройство детской спортивной площадки в дер.Ульяновская);1.5. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (обустройство детской спортивной площадки в дер.Бережная Бестужевской сельской территории)1.6. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Устройство поля для минифутбола и обустройство баскетбольной площадки в с.Малодоры)1.7. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Капитальный ремонт подвесных мостов на территории Устьянского муниципального округа)1.8. Мероприятия в области благоустройства; 1.9.Ремонт, реконструкция, благоустройство и установка памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок;1.10. Ремонт, реконструкция, благоустройство и установка памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок в п.Илеза;2.1. Содержание кладбищ;2.2. Организация ритуальных услуг; 2.3. Разработка проектно-сметной документации мест захоронения д.Анциферовская, д.Чадрома по благоустройству не в рамках бюджетных инвестиций;2.4.Разработка проектно-сметной документации мест захоронения.3.1. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского на территории Устьянского муниципального округа). |
| Сроки и этапы реализации программы  | 2023-2027 годы Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования программы  | Общий объем финансирования 109 670 341,09 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0 рублей; средства областного бюджета – 29 001 549,80рублей; средства местного бюджета – 80 668 791,29 рублей;внебюджетные источники - 0 рублей  |

 **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

Решение задач благоустройства территорий общего пользования необходимо проводить программно-целевым методом.

 Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также в соответствии с Правилами благоустройства территорий Устьянского муниципального округа.

 Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики округа.

 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального округа и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Благоустройство территории округа – важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

На территории округа расположено 232 населенных пункта, где по состоянию на 01.01.2023г. проживает 23 609 чел. На территории округа находятся объекты благоустройства: детские и спортивные зоны, зеленые насаждения, места массового пребывания людей, парки, тротуары, памятники и т.д.

В населенных пунктах округа обслуживаются объекты уличного освещения, устройства наружного освещения.

Восстановление и улучшение состояния элементов благоустройства на территории повысит уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Устьянского муниципального округа. Приведение в нормативное состояние общественных территорий, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, позволит сформировать единый облик муниципального округа, обеспечит создание, содержание и развитие объектов благоустройства территории, повысит уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории округа.

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории округа (детские и спортивные зоны), не в полной мере обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает расти, что потребует ремонта, а где-то обновления данных объектов.

 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются объекты в детских зонах, на спортивных объектах, создаются несанкционированные свалки мусора и т.д.

 Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

 Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение субботников. Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

 Проведение субботников призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

 Также организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями, общественными Советами при решении вопросов благоустройства территории округа поможет решить данную проблему.

 В крупных населенных пунктах Устьянского муниципального округа, таких как п.Октябрьский, с.Шангалы, с.Березник наблюдается значительное увеличение индивидуально-жилищного строительства. Появляются новые микрорайоны и улицы. В связи с этим возрастают требования к поддержанию надлежащего санитарного состояния территории. Возникают новые задачи по благоустройству округа, принятия мер по обеспечению комфортного и безопасного проживания граждан.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (далее Федеральный закон № 8-ФЗ), организация похоронного дела осуществляется органами местного самоуправления.

На территории сельских поселений Устьянского муниципального округа расположено 39 общественных муниципальных кладбищ, большинство из которых возникло в начале ХХ столетия как сельские кладбища, без планировки территорий, предварительной вырубки деревьев и кустарников, без обустройства ограждений и дорог.

Социально значимым аспектом развития территории Устьянского муниципального округа является приведение мест погребения в надлежащее состояние с соблюдением санитарных и экологических норм, установленных законодательством Российской Федерации, что требует проведения работ по разработке проектов кладбищ и последующему благоустройству их территории.

Актуальным является реализация мероприятий, направленных на создание и поддержание инфраструктуры кладбищ, а в среднесрочной перспективе – приобретение новых земельных участков для создания новых мест захоронений.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 14.01.1993г № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», пришедшие в негодность воинские захоронения, мемориальные сооружения и объекты, увековечивавшие память погибших, подлежат восстановлению органами местного самоуправления.

На территории Устьянского муниципального округа выявлены случаи засорения земель, в границах населенных пунктов, борщевиком Сосновского.

Борщевик Сосновского (далее — борщевик) снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде. В настоящее время борьба с этим опасным растением приобретает особую актуальность.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины — фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества — фитоэстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

 Сохранение темпов распространения борщевика, не принятие своевременных мер по борьбе с ним приведет в ближайшие пять лет к двукратному увеличению засоренных борщевиком площадей, обострению экологической ситуации и росту затрат на борьбу с борщевиком более чем в два раза.

 **Описание целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы**

 Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Устьянского муниципального округа, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, поддержание в надлежащем санитарном состоянии мест захоронения, гарантии погребения умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов, ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Устьянского муниципального округа на муниципальных землях.

 Для достижения цели необходимо решить задачи по организации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Устьянского муниципального округа, организации и проведению работ по содержанию существующих кладбищ, строительство новых кладбищ, организации ритуальных услуг умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов, проведении мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского.

 Решение задач по благоустройству территорий Устьянского муниципального округа и содержанию мест захоронений и ликвидации очагов борщевика Сосновского позволит не только создать безопасные и комфортные условия для проживания граждан на территории округа, но и, как следствие, создает предпосылку для социально-экономического развития всего округа.

 Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Устьянского муниципального округа на 2023 – 2027 г.г.

**Сроки реализации муниципальной программы**

 Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2023 по 2027 год, реализуется в один этап.

**Перечень и значения целевых показателей результатов муниципальной программы**

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в Приложении №1.

**Расчет целевых показателей и источники информации для расчета целевых показателей муниципальной программы**

Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы представлен в Приложении №2.

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении №3.

**Распределение объемов финансирования программы по источникам, направления расходования средств и годам**

Общий объем финансирования Программы составляет 109 670 341,09 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 0 рублей, областного бюджета 29 001 549,80 рублей, местного бюджета 88 668 791,29 рублей.

Распределение объемов финансирования программы по источникам, направлениям расходования средств и годам представлено в Приложении №4.

**Механизм реализации программы**

 Механизм реализации Программы заключается:

 − в проведении консультационных мероприятий с предприятиями, организациями, учреждениями, общественными Советами по вопросу организации взаимодействия в целях реализации программы;

 − в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и ежедневной координации действий участников программы.

 Ответственный исполнитель программы осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы.

 При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными программой, ответственный исполнитель программы уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий для реализации программы в установленные сроки.

 Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложению ответственного исполнителя Программы.

 Ответственный исполнитель осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджетов для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также периодически отчитывается о реализации программных мероприятий.

**Описание ожидаемых результатов муниципальной программы**

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы является:

1. Выполнение работ по благоустройству территории на территории площадью 385 000 м.кв., что позволит повысить уровень благоустройства территории Устьянского муниципального округа, улучшить санитарное и экологическое состояние населенных пунктов;

 2. Проведение работ по содержанию сетей наружного освещения в отношении 100% от общего количества сетей приведет к развитию положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности и повышения степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

 3. Ремонт подвесных мостов позволит отремонтировать шесть аварийных подвесных моста, что обеспечит круглогодичный бесперебойный проход по мостам;

 4. Ремонт пяти памятников, в т.ч. ВОВ, позволит увековечить память погибших при защите Отечества.

5. Уборка территории кладбищ в отношении 100% от общего количества кладбищ позволит улучшить внешний вид территорий кладбищ и поддерживать санитарное и экологическое состояние.

 6. Разработка проектно-сметной документации шести мест захоронений позволит в будущем обустроить шесть кладбищ в соответствии с обновленными требованиями, что непосредственно скажется на увеличении удовлетворенности населением уровнем благоустройства.

 7. Транспортировка бесхозных трупов в количестве 100% от общего количества умерших, невостребованных родственниками, неопознанных и бесхозных трупов позволит организовать ритуальные услуги умерших, в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами.

8. Проведение мероприятий по ликвидации борщевика Сосновского на муниципальных землях в границах населенных пунктов на территории Устьянского округа в отношении 100% от общей площади территории, на которой произрастает борщевик позволит предотвратить распространение борщевика Сосновского на территории Устьянского муниципального округа.

Реализация Программы в целом приведет к существенному улучшению состояния территорий населенных пунктов поселения, а также развитию социальной инфраструктуры и благоустройства.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Устьянского муниципального округа»

 **ПЕРЕЧЕНЬ**

 **целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

«Благоустройство территории Устьянского муниципального округа»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| Базовый 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Благоустройство территории Устьянского муниципального округа» |
| Площадь территории, в отношении которой осуществлены работы по благоустройству | м.кв. | 70 000 | 75 000 | 78 000 | 80 000 | 82 000 |
| Доля сетей наружного освещения, в отношении которых проведены работы по содержанию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество подвесных мостов, в отношении которых проводился ремонт | единиц | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Количество памятников, в т.ч. ВОВ, в отношении которых проводился ремонт | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уборка территорий кладбищ  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Разработка ПСД мест захоронений | ед | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Транспортировка бесхозных трупов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля площади территории, на которой проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского  | % | - | 100 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Устьянского муниципального округа»

Порядок расчета целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Порядок расчета | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь территории, в отношении которой осуществлены работы по благоустройству, м.кв | - | Мониторинг |
| 2 | Доля сетей наружного освещения, в отношении которых проведены работы по содержанию, % | Количество сетей, на которых проведены работы/ общее количество сетей | Документы, подтверждающие проведение работ, мониторинг |
| 3 | Количество подвесных мостов, в отношении которых проводился ремонт, ед | - | Мониторинг |
| 4 | Количество памятников, в т.ч. ВОВ, в отношении которых проводился ремонт, ед | - | Мониторинг |
| 5 | Уборка территорий кладбищ, %  | Количество кладбищ, на которых проведена уборка / общее количество кладбищ | Документы, подтверждающие уборку территории кладбищ, мониторинг |
| 6 | Разработка ПСД мест захоронений, ед | - | ПСД, мониторинг |
| 7 | Транспортировка бесхозных трупов, % |  | Документы, подтверждающие проведенные работы. |
| 8 | Площадь территории, на которой проведены мероприятия по ликвидации борщевика Сосновского, % | Площадь территории на которой проведена ликвидация борщевика/ площадь территории на которой произрастает борщевик | Документы, подтверждающие проведенные работы, мониторинг. |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Устьянского муниципального округа»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

«Благоустройство территории Устьянского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Соисполнитель | Срок начала / окончанияработ | Источникифинанси-рования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (рублей)  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Устьянского муниципального округа** |
| 1.1. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Ремонт и установка светильников уличного освещения, приобретение опор, монтаж линий электроосвещения на территории Устьянского муниципального округа)  | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2024 | Итого | 12 982 260,00 | 6 500 000,00 | 6 482 260,00 | 0,00 | 0,00 | Доля сетей наружного освещения, в отношении которых проведены работы по содержанию - 100% |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 12 982 260,00 | 6 500 000,00 | 6 482 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Строительство детской, спортивной площадки в п.Квазеньга) | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2023 | Итого | 2 487 695,00 | 2 487 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального округа, улучшение внешнего вида территории муниципального округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 487 695,00 | 2 487 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Обустройство детской площадки в дер.Левоплосская); | Отдел благоустройства и экологии | - | 2024/2024 | Итого | 738 700,00 | 0,00 | 738 700,00 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального округа, улучшение внешнего вида территории муниципального округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 738 700,00 | 0,00 | 738 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Устройство детской спортивной площадки в дер.Ульяновская); | Отдел благоустройства и экологии | - | 2024/2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального округа, улучшение внешнего вида территории муниципального округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Обустройство детской спортивной площадки в дер.Бережная Бестужевской сельской территории) | Отдел благоустройства и экологии | - | 2024/2024 | Итого | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального округа, улучшение внешнего вида территории муниципального округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Устройство поля для минифутбола и обустройство баскетбольной площадки в с.Малодоры); | Отдел благоустройства и экологии | - | 2024/2024 | Итого | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального округа, улучшение внешнего вида территории муниципального округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Капитальный ремонт подвесных мостов на территории Устьянского муниципального округа); | Отдел благоустройства и экологии | - | 2024/2024 | Итого | 8 529 880,00 | 0,00 | 8 529 880,00 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального округа, улучшение внешнего вида территории муниципального округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 8 529 880,00 | 0,00 | 8 529 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Мероприятия в области благоустройства | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2027 | Итого | 70 710 365,91 | 17 260 434,74 | 17 130 765,22 | 17 498 565,95 | 18 820 600,00 | Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального округа, улучшение внешнего вида территории муниципального округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 70 710 365,91 | 17 260 434,74 | 17 130 765,22 | 17 498 565,95 | 18 820 600,00 |
| 1.9. Ремонт, реконструкция, благоустройство и установка памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок | Отдел благоустройства и экологии | - | 2024/2024 | Итого | 672 180,00 | 0,00 | 672 180,00 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального округа, улучшение внешнего вида территории муниципального округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 578 074,80 | 0,00 | 578 074,80 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 94 105,20 | 0,00 | 94 105,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Ремонт, реконструкция, благоустройство и установка памятников, обелисков, мемориалов, памятных досок в пос.Илеза | Отдел благоустройства и экологии | - | 2024/2024 | Итого | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального округа, улучшение внешнего вида территории муниципального округа, повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Содержание кладбищ и оказание ритуальных услуг на территории Устьянского муниципального округа** |
| 2.1.Содержание кладбищ  | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2027 | Итого | 8 390 820,18 | 1 550 000,00 | 1 640 820,18 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | Уборка мусора на кладбищах, ежегодно, 100% |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 8 390 820,18 | 1 550 000,00 | 1 640 820,18 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2.2.Организация ритуальных услуг  | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2027 | Итого | 183 500,00 | 33 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Транспортировка бесхозных трупов, 100% |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 183 500,00 | 33 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2.3. Разработка проектно-сметной документации мест захоронения д.Анциферовская, д.Чадрома по благоуйстройству не в рамках бюджетных инвестиций | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2023 | Итого | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проектирование территорий кладбищ, 2 проекта |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Разработка проектно-сметной документации мест захоронения | Отдел благоустройства и экологии | - | 2024/2027 | Итого | 900 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Проектирование территорий кладбищ, 4 проектов |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 900 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **3. Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Устьянского муниципального округа на муниципальных землях** |
| 3.1. Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского на территории Устьянского муниципального округа) | Отдел благоустройства и экологии | - | 2024/2027 | Итого | 479 940,00 | 0,00 | 479 940,00 | 0,00 | 0,00 | Уничтожение борщевика на муниципальных землях в границах населенных пунктов на территории Устьянского округа 10 га. |
| В том числе: |   |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 479 940,00 | 0,00 | 479 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе | Отдел благоустройства и экологии | - | 2023/2027 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Областной бюджет | 29 001 549,80 | 8 987 695,00 | 20 013 854,80 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 80 668 791,29 | 19 233 934,74 | 19 215 690,60 | 20 448 565,95 | 21 770 600,00 |
| Всего | 109 670 341,09 | 28 221 629,74 | 39 229 545,40 | 20 448 565,95 | 21 770 600,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Устьянского муниципального округа»

 **Распределение**

**объемов финансирования программы по источникам,**

**направлениям расходования средств и годам**

Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам приведено в следующей таблице:

(рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования,всего | В том числе по годам |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по программе, в том числе:  | 109 670 341,09 | 28 221 629,74 | 39 229 545,40 | 20 448 565,95 | 21 770 600,00 | - |
| местный бюджет  | 80 668 791,29 | 19 233 934,74 | 19 215 690,60 | 20 448 565,95 | 21 770 600,00 | - |
| областной бюджет  | 29 001 549,80 | 8 987 695,00 | 20 013 854,80 | - | - | - |
| федеральный бюджет  | - | - |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  | - | - |  |  |  |  |