## Лист1
Приложение № 1
к Программе "Социальное строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Устьянского муниципального округа"
Перечень мероприятий по программе "Социальное строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Устьянского муниципального округа"
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Соисполнители | Срок начала/ окончания работ | Источники финансирования | Объёмы финансирования, руб. |  |  |  |  | Ожидаемый результат
[6 empty] | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1. Обеспечение строительства объектов социальной направленности
1.1. | Разработка технико-ценового аудита обоснования инвестиций для строительства детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия на 300 мест д. Кононовская (гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области) | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства |  | 2024/2026г. | Всего: | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | Укрепление здоровья детей за счет строительства детского оздоровительного лагеря (не менее 3000 детей в год)
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Разработка технико-ценового аудита обоснования инвестиций для строительства школы на 860 мест в п. Октябрьский (гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрению достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области) | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства | Управление образования администрации Устьянского муниципального округа | 2024/2026г. | Всего: | 1168166.57 | 1168166.57 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня качественнго образования за счет строительства новой школы
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 1168166.57 | 1168166.57 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Получение технических условий на вынос сетей связи для разработки технико-ценового аудита обоснования инвестиций для строительства школы на 860 мест в п. Октябрьский | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства | Управление образования администрации Устьянского муниципального округа | 2024/2026г. | Всего: | 13332 | 13332 | 0 | 0 | 0 | получение техусловий для подготовки ТЦА ОИ п.1.2
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 13332 | 13332 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Корректировка проектной документации на объект: "Здание общественно-делового назначения по ул. Ленина в пос. Октябрьский Устьянского муниципального округа Архангельской области" (реализация мероприятий по социально-экономическому развитию) | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства | Управление культуры и туризма администрации Устьянского муниципального округа | 2024г | Всего: | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Подготовка для строительства объекта (1 объект)
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Строительство здания общественно-делового назначения по ул. Ленина в пос. Октябрьский Устьянского муниципального округа (реализация мероприятий по социально-экономическому развитию) | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства | Управление культуры и туризма администрации Устьянского муниципального округа | 2024г | Всего: | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | Улучшение условий для размещения библиотеки (1 объект)
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение здания для размещения детского сада в с. Бестужево (реализация мероприятий по социально-экономическому развитию) | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства | Управление образования администрации Устьянского муниципального округа | 2024г. | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня качественного предоставления услуг (1 объект)
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Приобретение здания социокультурного центра в поселке Квазеньга Устьянского района Архангельской области (реализация мероприятий по социально-экономическому развитию) | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства | Управление культуры и туризма администрации Устьянского муниципального округа | 2024г. | Всего: | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение потребности населения в объектах социального назначения (1 объект)
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Выполнение работ по определению рыночной стоимости планируемого к приобретению недвижимого имущества (приобретение здания социокультурного центра в поселке Квазеньга Устьянского района Архангельской области | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства | Управление культуры и туризма администрации Устьянского муниципального округа | 2024г. | Всего: | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение потребности населения в объектах социального назначения (1 объект)
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Приобретение здания социокультурного центра в поселке Мирный Устьянского района Архангельской области (реализация мероприятий по социально-экономическому развитию) | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства | Управление культуры и туризма администрации Устьянского муниципального округа | 2024г. | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение потребности населения в объектах социального назначения (1 объект)
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Обеспечение строительства объектов спортивной направленности
2.1. | Строительство здания спортзала МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1" | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства | Управление образования администрации Устьянского муниципального округа | 2024 год | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышения физической подготовки детей школьного возраста за счет строительства нового спортазала на 807 мест.
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Устройство поля для минифутбола в селе Малодоры (реализация мероприятий по социально-экономическому развитию) | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства | Управление культуры и туризма администрации Устьянского муниципального округа | 2024 год | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение возможности для занятий детей и взрослых спортом
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
3.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства |  | 2024 год/2026 год | Всего: | 16654423.8 | 16654423.8 | 0 | 0 | 0 | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда через приобретение помещений в многоквартирных жилых домах аварийного жилищного фонда. Предоставление дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии.
[5 empty] | ГК | 16654423.8 | 16654423.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства |  | 2024 год/2026 год | Всего: | 330260.2 | 330260.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 330260.2 | 330260.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства |  | 2024 год/2026 год | Всего: | 9626 | 9626 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ГК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 9626 | 9626 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | - | - | - | - | -
3.2. | Мероприятия в области переселения граждан из ветхого и аварийного жилья Устьянского муниципального округа Архангельской области | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства |  | 2024 год/2027 год | Всего: | 2923500 | 1843500 | 0 | 420000 | 660000 | Подготовка обоснования инвестиций, разработка документов территориального планирования для проектирования под строительство, получение оценки стоимости жилых помещений
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 2923500 | 1843500 | 0 | 420000 | 660000
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Проведение обследования всех многоквартирных домов по Устьянскому муниципальному округу | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства |  | 2024 год/2027 год | Всего: | 2462680.09 | 962680.09 | 500000 | 500000 | 500000 | Подготовка заключений спец.организации для рассмотрения вопросов о признании МКД аварийными (100%)
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 2462680.09 | 962680.09 | 500000 | 500000 | 500000
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Выполнение работ по разработке обоснования инвестиций на строительство пяти многоквартирных домов | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства |  | 2024 год/2026 год | Всего: | 1866336 | 1866336 | 0 | 0 | 0 | Подготовка обоснования инвестиций, для дальнейшего строительства
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 1866336 | 1866336 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Выполнение работ по разработке обоснования инвестиций на строительство пяти многоквартирных домов (реализация меропр-й по соц.-эк. развитию) | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства |  | 2024 год/2026 год | Всего: | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | Подготовка обоснования инвестиций, для дальнейшего строительства
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Проведение обследования всех многоквартирных домов по Устьянскому муниципальному округу за счет СВМЗ | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства |  | 2024 год/2026 год | Всего: | 0 | 0 | - | - | - | Подготовка заключений спец.организации для рассмотрения вопросов о признании МКД аварийными (100%)
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 0 |  | - | - | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Проведение обследования всех многоквартирных домов на территории Устьянского муниципального округа (реализация меропр-й по соц.-эк. развитию) | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства |  | 2024 год/2026 год | Всего: | 749510 | 749510 | - | - | - | Подготовка заключений спец.организации для рассмотрения вопросов о признании МКД аварийными (100%)
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 749510 | 749510 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | - | 0 | - | - | -
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Обеспечение качественным и доступным жильем
4.1. | Обустройство пандуса у дома №6а по ул. Ломоносова в п. Октябрьский | Администрация Устьянского муниципального округа Архангельской области в лице отдела архитектуры и строительства | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Устьянского муниципального округа | 2024 год/2026 год | Всего: | 458500 | 458500 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение доступности МГН
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Местный бюджет | 458500 | 458500 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Программе |  |  |  |  | Всего: | 38906334.66 | 36326334.66 | 500000 | 920000 | 1160000 |  | 38906334.66
[5 empty] | ГК | 16654423.8 | 16654423.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | Областной бюджет | 14507936.77 | 14507936.77 | 0 | 0 | 0 |  | 14507936.77
[5 empty] | Местный бюджет | 7743974.09 | 5163974.09 | 500000 | 920000 | 1160000 |  | 7743974.09
[5 empty] | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0