## Программа 2024-2027 гг
Приложение N1 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Устьянского муниципального округа»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Устьянского муниципального округа» (наименование программы (подпрограммы)
Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Срок начала/окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (рублей) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия
[5 empty] | всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
Задача 1 Выполнение мероприятий в области жилищного хозяйства на территории Устьянского муниципального округа
1.1. Мероприятия в целях проведения капитального ремонта жилого фонда | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2027 гг. | Итого: | 6236263.84 | 2236263.84 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | Улучшение состояния муниципального жилого фонда за счет проведения капитального ремонта не менее 15 кровельных покрытий, 6 отопительных печей, 1 фундамента за год реализации программы.
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 6236263.84 | 2236263.84 | 2000000 | 1000000 | 1000000
1.2. Мероприятия в целях проведения текущего ремонта жилого фонда | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2027 гг. | Итого: | 1031547.65 | 131547.65 | 500000 | 200000 | 200000 | Улучшение состояния муниципального жилого фонда за счет проведения текущего ремонта не менее 20 кровельных покрытий, 7 отопительных печей, 2 фундамента за год реализации программы.
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 1031547.65 | 131547.65 | 500000 | 200000 | 200000
1.3. Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ | КУМИ администрацииУстьянского муниципального округа | 2024-2027 гг. | Итого: | 18985600 | 4746400 | 4746400 | 4746400 | 4746400 | Улучшение состояния муниципального жилого фонда за счет перечисленных средств в Фонд капитального ремонта для проведения капитального ремонта МКД.
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 18985600 | 4746400 | 4746400 | 4746400 | 4746400
1.4. Мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ | КУМИ администрацииУстьянского муниципального округа | 2024-2027 гг. | Итого: | 698738 | 370553 | 109395 | 109395 | 109395 | Расходы на материально техническое обеспечение, почтовые расходы КУМИ
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 698738 | 370553 | 109395 | 109395 | 109395
Задача 2 Выполнение мероприятий в области водоснабжения и водоотведения на территории Устьянского муниципального округа
2.1. Ремонт децентрализованных источников на территории Устьянского муниципального округа | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2027 гг. | Итого: | 312000 | 312000 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения за счет ремонта 20 единиц децентрализованных источников водоснабжения в течение года.
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 312000 | 312000 | 0 | 0
2.2. Мероприятия по приведению в соответствие воды на децентрализованных источниках водоснабжения в соответствие с нормами СанПин. | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2027 гг. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение населения Устьянского муниципального округа питьевой водой надлежащего качества за счет отбора проб на 10 источниках децентрализованного водоснабжения в год.
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Содержание, ремонт, капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения. | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2027 гг. | Итого: | 4603672.95 | 1101672.95 | 702000 | 1400000 | 1400000 | Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения на территории Устьянского муниципального округа за счет ремонта систем водоснабжения не менее чем в 2-х населенных пунктах округа в год
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 4603672.95 | 1101672.95 | 702000 | 1400000 | 1400000
2.4. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2027 гг. | Итого: | 5457976.39 | 7976.39 | 1450000 | 2000000 | 2000000 | Создание условий для привлечение долгосрочных инвестиций в сектор теплоснабжения путем ежегодной актуализация схем теплоснабжения в отношении 17 населенных пунктов территории округа
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 5457976.39 | 7976.39 | 1450000 | 2000000 | 2000000
2.5. Плата за ограниченное пользование частями земельного участка (плата за сервитут) по соглашению с ОАО "РЖД" | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ | отдел архитектуры и строительства администрации Устьянского муниципального округа | 2024-2027 гг. | Итого: | 101000 | 101000 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для обеспечения питьевой водой населения п.Кизема в количестве 2 245 человек
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 101000 | 101000 | 0 | 0
2.6 Разработка и прохождение государственной экспертизы проектной документации "Реконструкция станции биологической очистки, строительство канализационных сетей, ремонт канализационной насосной станции в с.Шангалы | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2027 г.г. | Итого: | 2024558.56 | 2024558.56 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для привлечения долгосрочных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения путем разработки проектно-сметной документации в отношении реконструкции станции биологической очистки, строительства канализационных сетей, ремонта канализационной насосной станции в с.Шангалы
В том числе:
Федеральный бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 2024558.56 | 2024558.56 | 0 | 0
2.7 Прокладка канализационной сети в дер.Нагорская за счет средств местного бюджета | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2024 г.г. | Итого: | 129248.57 | 129248.57 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение бесперебойной работы канализационной станции, расположенной в д.Нагорская Устьянского района
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 129248.57 | 129248.57 | 0 | 0
2.8 Разработка проектной и рабочей документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2027 гг. | Итого: | 600104.66 | 600104.66 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для привлечения долгосрочных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения путем разработкипроектной и рабочей документации по строительству и подключению блочно-модульной станции очистки водлы, строительство водопрорводных сетей п.Кизема
В том числе:
Федеральный бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 516090 | 516090
|  |  |  | Местный бюджет | 84014.66 | 84014.66 | 0 | 0
2.9 Разработка проектной и рабочей документации по объекту " Строительство и подключение блочно-модульной станции очистки воды, строительство водонапорных сетей с последующим объединением с существующими сетями (закольцовка) п.Октябрьский | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2027 гг. | Итого: | 1305962.34 | 1305962.34 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для привлечения долгосрочных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения путем разработки проектной и рабочей документации по объекту " Строительство и подключение блочно-модульной станции очистки воды, строительство водонапорных сетей с последующим объединением с существующими сетями (закольцовка) п.Октябрьский
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 1305962.34 | 1305962.34 | 0 | 0
2.10 Мероприятие для проведения проверки по заявлению граждан на предмет содержания в колодцах децентрализованного водоснабжения в п.Илеза Устьянского района продуктов нефтепереработки | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024 г. | Итого: | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение населения на территории п.Илеза водой пригодной для использования
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 10000 | 10000 | 0 | 0
2.11 Ремонт источников децентрализованного водоснабжения в населенных пунктах Устьянского муниципального округа. | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024 г. | Итого: | 744000 | 744000 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение населения питьевой водой в населенных пунктах Устьянского муниципального округа (20 ед.): пос.Квазеньга, дер.Кондратовская, пос.Кизема, пос. Первомайский, пос.Глубокий, пос.Студенец, пос.Кидюга, пос.Илеза, с.Малодоры, дер.Филинская, дер.Шеломечко, дер.Дудинская, дер.Сабуровская, дер.Зарузская, дер.Починовская
В том числе:
Федеральный бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 744000 | 744000 | 0 | 0
Местный бюджет
2.12 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения подключение блочно-модульной станции очистки воды, строительство водопроводных сетей п.Кизема | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024 г. | Итого: | 4800000 | 4200000 | 600000 | 0 |  | Создание условий для привлечения долгосрочных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения путем разработки проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения подключение блочно-модульной станции очистки воды, строительство водопроводных сетей п.Кизема
В том числе:
Федеральный бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 3612000 | 3612000 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 1188000 | 588000 | 600000
2.13 Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство и подключение блочно-модульных станций очистки воды, строительство водопроводных сетей, пос.Кизема" | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024 г. | Итого: | 2500000 | 2000000 | 500000 | 0 |  | Создание условий для привлечения долгосрочных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения путем разработкипроектной и рабочей документации по строительству и подключению блочно-модульной станции очистки водлы, строительство водопрорводных сетей п.Кизема
В том числе:
Федеральный бюджет
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 2500000 | 2000000 | 500000 | 0
Задача 3 Выполнение мероприятий в области теплоснабжения на территории Устьянского муниципального округа
3.1. Проведение текущего ремонта котельных в период прохождения отопительного периода | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2027 гг. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение бесперебойной работы котельных в отопительный сезон за счет текущего ремонта объектов теплоснабжения в количестве 27 единиц в год.
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Актуализация схем теплоснабжения | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2027гг. | Итого: | 3080000 | 1080000 | 0 | 1000000 | 1000000 | Создание условий для привлечение долгосрочных инвестиций в сектор теплоснабжения путем ежегодной актуализация схем теплоснабжения в отношении 11 населенных пунктов округа
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 3080000 | 1080000 | 0 | 1000000 | 1000000
3.3. Мероприятия по подготовке к отопительному периоду | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2027 гг. | Итого: | 200000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | Организация бесперебойного обеспечения потребителей коммунальными услугами, устойчивого и надёжного функционирования объектов коммунального назначения на территориях округа за счет проведения мероприятий подготовки к отопительному сезону (ежегодно)
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 200000 | 0 | 0 | 100000 | 100000
3.4. Проведение работ по технологическому и ценовому аудиту обоснования инвестиций по строительству 14 пеллетных котельных на территории Устьянского муниципального округа Архангельской области | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024 г. | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для привлечения долгосрочных инвестиций в сектор теплоснабжения путем разработки проектно-сметной документации в отношении 14 объектов теплоснабжения
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 Подготовка проекта замены котла в котельной д.Едьма | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024 г. | Итого: | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | Организация бесперебойного обеспечения потребителей коммунальными услугами, устойчивого и надёжного функционирования объектов коммунального назначения на территории д.Едьма за счет проведения мероприятий по подготовке проекта замены котла.
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 25000 | 25000 | 0 | 0
3.6 Модернизация (строительство) котельных на твердом биотопливе, источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит. | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024-2027 гг. | Итого: | 977300000 | 977300000 | 0 | 0 | 0 | Организация бесперебойного обеспечения потребителей услугами теплоснабжения, устойчивого и надёжного функционирования объектов коммунального назначения на территориях округа за счет строительства 14-ти котельных на биотопливе.
В том числе:
Федеральный бюджет
|  |  |  | Областной бюджет | 977300000 | 977300000 | 0 | 0
Местный бюджет
3.7 Разработка сметного локального расчета для проведения капитального ремонта сетей теплоснабжения. | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ |  | 2024 г. | Итого: | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | Организация бесперебойного обеспечения потребителей коммунальными услугами, устойчивого и надёжного функционирования объектов коммунального назначения на территории с.Шангалы, п.Советский, д.Юрятинская за счет проведения мероприятий по подготовке сметного локального расчета по капитальному ремонту теплосетей в указанных населенных пунктах
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 160000 | 160000 | 0 | 0
3.8 Проведение подготовительных работ для проезда к вновь строящейся котельной в д.Кидюга Устьянского района Архангельской области | Администрация Устьянского муниципального округа в лице отдела ЖКХ | отдел дорожной деятельности администрации Устьянского муниципального округа | 2024 г. | Итого: | 239000 | 239000 | 0 | 0 | 0 | Организация бесперебойного обеспечения потребителей коммунальными услугами, устойчивого и надежного функционирования объектов коммунального назначения на территоррии п.Кидюга Устьянского района Архангельской области, путем проведения подготовительных работ для проезда к вновь строящейся котельной.
В том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  |  |  | Местный бюджет | 239000 | 239000 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Итого: | 1030544672.96 | 998825287.96 | 10607795 | 10555795 | 10555795
|  |  |  | В том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Областной бюджет | 982172090 | 982172090 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Местный бюджет | 48372582.96 | 16653197.96 | 10607795 | 10555795 | 10555795