## Программа 2024-2026 гг
Приложение № 3 к муниципальной программе "Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества Устьянского муниципального округа"
Перечень мероприятий муниципальной программы"Ремонт и пожарная безопасность недвижимого имущества Устьянского муниципального округа"
Наименование мероприятия программы | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Срок начала/окончания работ | Источники финансирования | Объемы финансирования, в т.ч. по годам (рублей) |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации мероприятия
[5 empty] | всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Создание условий для безаварийногофункционирования муниципального имущества.
1.1 Капитальный ремонт недвижимого имущества, в т.ч.: | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение доли отремонтированных объектов муниципальной собственности Устьянского муниципального округа в общем количестве объектов муниципальной собственности, переданных МКУ "Эксплуатационное управление" на праве оперативного управления до 100%.
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 Капитальный ремонт по замене окон в административном здании, расположенном по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина, 38 (работы по капитальному ремонту по замене окон в административном здании, услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта). | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 Капитальный ремонт кровли над помещением архива здания администрации, расположенного по адресу: п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7. | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 Капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: п. Кизема, ул. Советов, д.1 | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 Капитальный ремонт кровли административного здания, расположенного по адресу: с. Шангалы, ул. Ленина, д.23 | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 Капитальный ремонт по замене окон в административном здании, расположенном по адресу: п. Кизема, ул. Советов, д.1 | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Текущий ремонт недвижимого имущества, в т.ч.: | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение доли отремонтированных объектов муниципальной собственности Устьянского муниципального округа в общем количестве объектов муниципальной собственности, переданных МКУ "Эксплуатационное управление" на праве оперативного управления до 100%.
|  |  |  | ОБ | 543300 | 543300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 335610 | 335610 | 0 | 0 | 0
1.2.1 Текущий ремонт помещений в административных зданиях. | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 335610 | 335610 | 0 | 0 | 0
1.2.2 Текущий ремонт помещений в здании гаража администрации. | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 Текущий ремонт в здании гаража, расположенном по адресу: п. Октябрьский, ул. Магистральная, д.26. | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 Выполнение электромонтажных работ в здании администрации. | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 Выполнение электромонтажных работ в административном здании, расположенном по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина, 38. | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 Текущий ремонт фасада здания администрации | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 Текущий ремонт фасада здания гаража администрации | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 Текущий ремонт фасада административного здания, расположенного по адресу: п. Октябрьский, ул. Ленина,38 | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию (Текущий ремонт административных помещений в здаии администрации, находящихся в муниципальной собственности, расположенном по адресу: раб. пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7), в т.ч.: | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 543300 | 543300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9.1 Текущий ремонт административных помещений в здании администрации, расположенного по адресу: рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7 | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 518989.82 | 518989.82 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9.2 Выполнение электромонтажных работ в рамках текущего ремонта в административных помещениях в здании администрации, расположенного по адресу: рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7 | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 24310.18 | 24310.18 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Обслуживание установленной на объекте муниципальной собственности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
2.1 Обслуживание установленной в здании администрации и гараже системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение вероятности возникновения неожиданного очага возгорания (пожара), как следствие уменьшение вероятности нанесения вреда жизни и здоровью работающему персоналу в административном здании.
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 300725 | 75725 | 75000 | 75000 | 75000
3. Повышение пожарной безопасности недвижимого имущества
3.1 Прочие мероприятия в сфере противопожарной безопасности недвижимого имущества | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 105000 | 35000 | 10000 | 10000 | 10000
3.1.1 Приобретение и заправка огнетушителей, приобретение противопожарного инвентаря, приобретение плана эвакуации из здания в случае возникновения пожара. | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение уровня противопожарной защиты недвижимого имущества и увеличение уровня безопасности сотрудников от угроз пожаров в административных зданиях.
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 51000 | 33000 | 8000 | 10000 | 10000
3.1.2 Обучение сотрудников на курсах подготовки специалистов по программам пожарной безопасности. | Администрация Устьянского муниципального округа | МКУ "Эксплуатационное управление" | 2024-2027 гг. | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение квалификации специалистов в области пожарной безопасности путем обучения на курсах подготовки по программе пожарно-технического минимума (не менее 1 сотрудника в год).
|  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  | Всего: | 1244635 | 989635 | 85000 | 85000 | 85000
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 543300 | 543300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | МБ | 701335 | 446335 | 85000 | 85000 | 85000