## Page1
Приложение к постановлению администрации Устьянского муниципального округа "Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Устьянского униципального округа на 2026-2028 годы №3052 от 13 декабря 2024 года
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома |  | Количество жителей, проживающих в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | вид работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирного дома | Количество видов работ (услуг) по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в графе 18 | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в многоквартирном доме | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме | за счет иных источников финансирования*
[7 empty] | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | шт. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
I. ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора
2026 год.
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 6 | 1979 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 3 | 519.3 | 441.1 | 369.11 | 29 | 3551400.51 | 0 | 0 | 0 | 3551400.51 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8051.24 | 8051.24 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 2 | 1964 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 348.3 | 318.9 | 271.1 | 16 | 2566946.53 | 0 | 0 | 0 | 2566946.53 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8049.38 | 8049.38 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Промышленная, д. 13 | 1962 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 1 | 361 | 339.6 | 215.6 | 19 | 2733707.56 | 0 | 0 | 0 | 2733707.56 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8049.79 | 8049.79 | 2026-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Устьянский муниципальный округ Архангельской области" - 3 | [6 empty] | 1228.6 | 1099.6 | 855.81 | 64 | 8852054.6 | 0 | 0 | 0 | 8852054.6 | 0 |  | 9
2027 год.
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 36 | 1973 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 409.6 | 380 | 380 | 16 | 3059173.52 | 0 | 0 | 0 | 3059173.52 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8050.46 | 8050.46 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 17 | 1967 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 346.3 | 319.8 | 283.1 | 16 | 2574197.01 | 0 | 0 | 0 | 2574197.01 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8049.4 | 8049.4 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 6 | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 490.6 | 427.7 | 376.22 | 20 | 3443448.93 | 0 | 0 | 0 | 3443448.93 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8051.08 | 8051.08 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Первомайская, д. 8 | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 523.2 | 453.8 | 394.1 | 19 | 3653712.83 | 0 | 0 | 0 | 3653712.83 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8051.37 | 8051.37 | 2027-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Устьянский муниципальный округ Архангельской области" - 4 | [6 empty] | 1769.7 | 1581.3 | 1433.42 | 71 | 12730532.29 | 0 | 0 | 0 | 12730532.29 | 0 |  | 12
2028 год.
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, д. Юрятинская, д. 48 | 1980 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 1012.5 | 990.4 | 729 | 59 | 4166408.52 | 0 | 0 | 0 | 4166408.52 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4206.79 | 4206.79 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Поржемская, д. 34 | 1992 |  | Кирп./ шлакоблочные | 2 | 2 | 876.05 | 562.7 | 561 | 25 | 2366238.69 | 0 | 0 | 0 | 2366238.69 | 0 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3 | 4205.15 | 4205.15 | 2028-12-31
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Итого по "Устьянский муниципальный округ Архангельской области" - 2 | [6 empty] | 1888.55 | 1553.1 | 1290 | 84 | 6532647.21 | 0 | 0 | 0 | 6532647.21 | 0 |  | 6
II. РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора
Устьянский муниципальный округ Архангельской области
1 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Восточная, д. 41 | 1990 | 1990 | Панельные | 3 | 2 | 1272.26 | 893.9 | 893.92 | 34 | 5068697.79 | 0 | 0 | 0 | 5068697.79 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 5670.32 | 5670.32 | 2028-12-31
Ремонт крыши - ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
2 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 16 | 1967 |  | Деревянные | 2 | 1 | 430.1 | 402.2 | 293.92 | 16 | 3233703.37 | 0 | 0 | 0 | 3233703.37 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8040.04 | 8040.04 | 2028-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
3 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 18 | 1961 |  | Деревянные | 2 | 2 | 500.9 | 448.7 | 288.12 | 30 | 7626728.62 | 0 | 0 | 0 | 7626728.62 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 16997.39 | 16997.39 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
4 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 26 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 391.1 | 401.1 | 355.9 | 20 | 3224859.33 | 0 | 0 | 0 | 3224859.33 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8040.04 | 8040.04 | 2028-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
5 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 6 | 1959 |  | Деревянные | 2 | 1 | 431.7 | 396.7 | 254.8 | 15 | 5987931.71 | 0 | 0 | 0 | 5987931.71 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15094.36 | 15094.36 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
6 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 8 | 1956 |  | Деревянные | 2 | 1 | 421.3 | 418.61 | 418.61 | 19 | 6318649.1 | 0 | 0 | 0 | 6318649.1 | 0 | Ремонт фундамента | 3 | 15094.36 | 15094.36 | 2028-12-31
Ремонт фундамента - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
7 | р-н. Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 7 | 1971 |  | Деревянные | 2 | 3 | 585.9 | 521.6 | 422.81 | 24 | 4193683.94 | 0 | 0 | 0 | 4193683.94 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8040.04 | 8040.04 | 2028-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
8 | р-н. Устьянский, с. Шангалы, ул. Первомайская, д. 28а | 1978 |  | Деревянные | 2 | 3 | 779.2 | 712.1 | 415.23 | 27 | 5725311.22 | 0 | 0 | 0 | 5725311.22 | 0 | Ремонт крыши | 3 | 8040.04 | 8040.04 | 2028-12-31
Ремонт крыши - СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирного дома
Итого по "Устьянский муниципальный округ Архангельской области" - 8 | [6 empty] | 4812.46 | 4194.91 | 3343.31 | 185 | 41379565.08 | 0 | 0 | 0 | 41379565.08 | 0 |  | 24
III. Перечень МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах
2026 год
1 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 8 | 1974 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 561.1 | 505.5 | 505.5 | 25 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 2026-12-31
Ремонт крыши - проектирование
Ремонт крыши - строительный контроль
2 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Победы, д. 14 | 1967 |  | Кирпичные | 4 | 2 | 1376.7 | 1280 | 1193.3 | 42 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 2026-12-31
Ремонт крыши - проектирование
Ремонт крыши - строительный контроль
3 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Клубная, д. 5 | 1968 |  | Брусовые | 2 | 2 | 380.01 | 253.9 | 253.9 | 17 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 2026-12-31
Ремонт крыши - проектирование
Ремонт крыши - строительный контроль
2027 год
1 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Советская, д. 19 | 1978 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 2000,60 | 1841,35 | 1841,35 | 61 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 2027-12-31
Ремонт крыши - проектирование
Ремонт крыши - строительный контроль
2 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 10 | 1975 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 561,30 | 478,70 | 478,70 | 15 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 2027-12-31
Ремонт крыши - проектирование
Ремонт крыши - строительный контроль
2028 год
1 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 51 | 1982 |  | Ж/б панели | 5 | 4 | 2698.5 | 1861 | 1642.9 | 126 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 2028-12-31
Ремонт крыши - проектирование
Ремонт крыши - строительный контроль
2 | р-н Устьянский, рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 53 | 1986 |  | Кирпичные | 4 | 4 | 3564.1 | 3202.4 | 3077 | 102 | [6 empty] | Ремонт крыши | 3 |  |  | 2028-12-31
Ремонт крыши - проектирование
Ремонт крыши - строительный контроль